Российская Федерация

Администрация  Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2017                								№ 213

Об утверждении отчета о  реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 24.09.2013 № 910 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сальского городского поселения		           	                   Г.В. Миргород

Постановление вносит:

главный специалист по делам ГО, ЧС и

мобилизационной работе Администрации

Сальского городского поселения Д.А. Рогожкин

Приложение

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от 27.03.2017  № 213

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2016 год

Муниципальная программа Сальского городского поселения ««Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения Сальского района от 10.12.2014 года № 482.

Выполнение муниципальной программы является этапом реализации стратегических целей:

повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

обеспечение антитеррористической защищенности населения.

В результате реализации муниципальной программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера оказывает значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений.

Средства федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год не предусмотрены.

Программа включает в себя 1 подпрограмму - «Противодействие терроризму, экстремизму»

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 2.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средств в размере 1 053,6 тыс. рублей, все средства местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по программе составило 100,0%.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 3.

Подпрограмма 1.

«Противодействие терроризму, экстремизму».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Противодействие терроризму, экстремизму» предусмотрено средств в размере 1 053,6 тыс. рублей, все средства местного бюджета.

Фактическое исполнение по подпрограмме составило 100,0% или 1 053,6 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 2 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году. По состоянию на 01.01.2017 оба мероприятия по поступившим средствам выполнены в полном объеме (таблица № 2).

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы фиксирует, что на территории Сальского городского поселения ведется целенаправленная работа профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждению террористических и экстремистских проявлений на территории области, укреплению межнационального согласия, достижению взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

В долгосрочной перспективе, при условии улучшения социально-экономической ситуации, активизации правоохранительной деятельности, проведения органами власти эффективной политики, направленной на предупреждение правонарушений, с привлечением к ее реализации общественности, предположительно будет уменьшаться или стабилизируется количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Благодаря принимаемым мерам будет продолжаться усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и объектов с массовым пребыванием граждан, формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма, снижение возможности проявлений экстремизма; повышение степени безопасности объектов социальной сферы; создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в учреждениях, на улицах и в других общественных местах при проведении культурно-массовых мероприятий; вовлечение в систему предупреждения террористической и экстремистской деятельности организаций всех форм собственности, а также общественных организаций.

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам                                    А.В. Хмельниченко

Таблица № 1

Сведения о достижении значений о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процентов | 70,6 | 76,6 | 72 | - |
|  | на территории Сальского городского поселения | процентов | 67 | 72 | 72 | - |

Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Противодействие терроризму, экстремизму» |
| 1.1 | Реализация проекта системы видеонаблюдения «Безопасный город» (Сплит система) | Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | Продолжается реализация | Установка серверного оборудования с системой видеозаписи на 2 недели, 2 камеры уличного наблюдения, сплит система. | Установка серверного оборудования с системой видеозаписи на 2 недели, 2 камеры уличного наблюдения, сплит система. | - |
| 1.2 | Реализация проекта системы видеонаблюдения «Безопасный город» (материалы) | Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | Продолжается реализация | Комплектующие материалы | Комплектующие материалы | - |

Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 1053,6 | 1053,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1053,6 | 1053,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | Противодействие терроризму, экстремизму | всего | 1053,6 | 1053,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1053,6 | 1053,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Сальского городского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведённых в таблице № 1.

С учётом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100,0%.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и иных источников ресурсного обеспечения  муниципальной программы, определённой путём сопоставления  фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 100,0%, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы на 2016 год  Программа выполнена на 100,0% (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчётным путём показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (расчётное значение 96,3).

Целью подпрограммы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью

Данная цель достигнута путем решения задач по снижению уровня уличной преступности в местах массового пребывания людей.

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и социально-профилактического характера, оказывает значительное влияние на воспитание в подрастающем поколении законопослушного образа жизни, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств.

Социальная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы выражена в снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной сохраняющейся угрозой возможных террористических актов.

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам                                      А.В. Хмельниченко