Российская Федерация

Администрация  Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от _______________ 								№______

Об утверждении отчета о  реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 24.09.2013 № 910 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сальского городского поселения		           	                   Г.В. Миргород

Верно: Начальник отдела по общим и

организационным вопросам                                                         А.В. Хмельниченко

Постановление вносит:

главный специалист по делам ГО, ЧС и

мобилизационной работе Администрации

Сальского городского поселения Д.А. Рогожкин

Приложение

к проектупостановления Администрации

Сальского городского поселения

_______________________ №____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2016 год

Муниципальная программа Сальского городского поселения ««Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения Сальского района от 10.12.2014 года № 482.

Выполнение муниципальной программы является этапом реализации стратегических целей:

повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

обеспечение антитеррористической защищенности населения.

В результате реализации муниципальной программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера оказывает значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений.

Средства федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год не предусмотрены.

Программа включает в себя 1 подпрограмму - «Противодействие терроризму, экстремизму»

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 2.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средств в размере 1 053,6 тыс. рублей, все средства местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по программе составило 100,0%.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 3.

Подпрограмма 1.

«Противодействие терроризму, экстремизму».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Противодействие терроризму, экстремизму» предусмотрено средств в размере 1 053,6 тыс. рублей, все средства местного бюджета.

Фактическое исполнение по подпрограмме составило 100,0% или 1 053,6 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 2 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году. По состоянию на 01.01.2017 оба мероприятия по поступившим средствам выполнены в полном объеме (таблица № 2).

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы фиксирует, что на территории Сальского городского поселения ведется целенаправленная работа профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждению террористических и экстремистских проявлений на территории области, укреплению межнационального согласия, достижению взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

В долгосрочной перспективе, при условии улучшения социально-экономической ситуации, активизации правоохранительной деятельности, проведения органами власти эффективной политики, направленной на предупреждение правонарушений, с привлечением к ее реализации общественности, предположительно будет уменьшаться или стабилизируется количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Благодаря принимаемым мерам будет продолжаться усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и объектов с массовым пребыванием граждан, формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма, снижение возможности проявлений экстремизма; повышение степени безопасности объектов социальной сферы; создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в учреждениях, на улицах и в других общественных местах при проведении культурно-массовых мероприятий; вовлечение в систему предупреждения террористической и экстремистской деятельности организаций всех форм собственности, а также общественных организаций.

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам                                    А.В. Хмельниченко

Таблица № 1

Сведения о достижении значений о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процентов | 70,6 | 76,6 | 72 | - |
|  | на территории Сальского городского поселения | процентов | 67 | 72 | 72 | - |

Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Противодействие терроризму, экстремизму» |
| 1.1 | Реализация проекта системы видеонаблюдения «Безопасный город» (Сплит система) | Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | Продолжается реализация | Установка серверного оборудования с системой видеозаписи на 2 недели, 2 камеры уличного наблюдения, сплит система. | Установка серверного оборудования с системой видеозаписи на 2 недели, 2 камеры уличного наблюдения, сплит система. | - |
| 1.2 | Реализация проекта системы видеонаблюдения «Безопасный город» (материалы) | Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | Продолжается реализация | Комплектующие материалы | Комплектующие материалы | - |

Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 1053,6 | 1053,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1053,6 | 1053,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | Противодействие терроризму, экстремизму | всего | 1053,6 | 1053,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1053,6 | 1053,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Сальского городского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведённых в таблице № 1.

С учётом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100,0%.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и иных источников ресурсного обеспечения  муниципальной программы, определённой путём сопоставления  фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 100,0%, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы на 2016 год  Программа выполнена на 100,0% (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчётным путём показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (расчётное значение 96,3).

Целью подпрограммы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью

Данная цель достигнута путем решения задач по снижению уровня уличной преступности в местах массового пребывания людей.

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и социально-профилактического характера, оказывает значительное влияние на воспитание в подрастающем поколении законопослушного образа жизни, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств.

Социальная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы выражена в снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной сохраняющейся угрозой возможных террористических актов.

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам                                      А.В. Хмельниченко