Российская Федерация

# Администрация  Сальского района

Ростовской области

______________________________________________________________________

## ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от _____________	    							№_______

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы»         за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 24.09.2013 № 910 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения, Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по финансово-экономическим вопросам      Е.В. Ерохину.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                                   Г.В. Миргород

Верно: Начальник отдела по общим и

Организационным вопросам                                                          А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

отдел  жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и                                                                                                                                           строительства А.А. Ломинога

Приложение

к проекту постановления

Администрации

Сальского городского поселения

от __________№ ________

Отчет

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за  2016 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского района от 14.10.2013 № 1031.

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

- «Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского района».

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средств в размере  29932,9 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 12954,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 16978,3 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2017 фактическое освоение по программе составило 99,93 % или 29726,8 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 100 % или 12954,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 99,8 % или 16772,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 3.

Подпрограмма 1

«Развитие транспортной инфраструктуры

Сальского городского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 27289,4 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 12954,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 14334,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое освоение по подпрограмме составило 99,9 % или 27282,5 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 100 % или 12954,6 тыс. рублей;

- местный бюджет –  99,9 % или 14327,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию одиннадцати основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Мероприятие направлено на улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Сальского городского поселения.

На реализацию данного мероприятия подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 12703,8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 3920,1 тыс. рублей;

- местный бюджет – 8783,7 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в предусмотренный срок на сумму 12698,0 тыс. рублей. Средства освоены на 99,9 %.

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Мероприятие направлено на поддержание автомобильных дорог местного значения  в надлежащем состоянии.

В 2016 году на территории Сальского городского поселения было частично отремонтировано 255,1 км.

На реализацию данного мероприятия подпрограммы на 2016 год предусмотрены средства в сумме 2762,1 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме от запланированного, процент освоения бюджетных средств составляет 99,9% или 2762,0 тыс. руб. Причина - экономия в результате торгов.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

В рамках муниципального контракта №2016.45509 от 12.04.2016 на капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к территории нового кладбища юго-западной части г. Сальска бюджетом предусмотрены средства в размере 9820,1 тыс. руб., в том числе из:

-областного бюджета 9034,5 тыс. руб.;

- местного бюджета 785,6 тыс. руб.

Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к территории нового кладбища юго-западной части г. Сальска выполнен в полном объеме, соответственно средства областного и местного бюджета освоены на 100%.

Основное мероприятие 1.6. «Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения»

На реализацию данного мероприятия в бюджете 2016 года было предусмотрено 115,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 114,8 руб. или 99,8%.

В рамках реализации данного мероприятия было изготовлено 78 паспортов участков дорог местного значения, что позволяет определить техническое состояние автомобильных дорог, дислокацию дорожных знаков, интенсивность движения и т.д. По состоянию на 01.01.2017 еще необходимо изготовить 324 паспорта автомобильных дорог.

Основное мероприятие 1.8. «Устройство щебеночного основания дорог местного значения»

На данное мероприятие предусмотрены средства местного бюджета в сумме 327,9 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 15.01.2016 № 2016.3045 на устройство щебеночного основания подъездной автомобильной дороги к земельному участку ул. Магистральная, 16   в г. Сальске Ростовской области на сумму 327963,79 руб. Данный муниципальный контракт исполнен в полном объеме, соответственно освоение бюджетных средств составило 100%.

Данное мероприятие позволило обеспечить подъезд к комплексной малоэтажной многоквартирной жилой застройке по ул. Магистральная, возводимую в рамках целевой программы для обеспечения детей-сирот жильем. В 2016 году были сданы в эксплуатацию многоквартирные жилые дома № 16-в, №16-г и 16-ж по ул. Магистральная.

Основное мероприятие 1.10 «Обустройство пешеходного перехода».

На данное мероприятие предусмотрены средства в сумме 1559,8 тыс. руб. В рамках данного мероприятия выполнены работы по доведению пешеходных переходов вблизи дошкольных и школьных учреждений до международных стандартов (оборудованы ограждения и искусственные неровности, установлены светофорные объекты). Фактическое исполнение муниципальных контрактов составило 1559,7 тыс. руб. или 100%.

Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Сальского городского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 2643,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2643,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 92,5 % или 2444,3 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 92,5 % или 2444,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию восьми мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Эксплуатация светофорных объектов на территории Сальского городского поселения (электроэнергия).

Данное мероприятие включает создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Сальском городском поселении.

На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусмотрено средств в размере 279,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 279,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 163,9 тыс. руб. Экономия бюджетного финансирования связана с проведенными энергосберегающими мероприятиями (установка диодных светильников, переключение светофорных объектов в ночное время суток в энергосберегающий режим). Оплата потребленной электрической энергии для светофорных объектов осуществляется по фактическим показаниям приборов учета.  Мероприятие выполнено в полном объеме и в предусмотренный срок. Средства освоены на 58,7 % от заключенного муниципального контракта.

Основное мероприятие 2.2. «Приобретение дорожных знаков согласно ПОДД, техническое обслуживание дорожных знаков». На данное мероприятие предусмотрены средства местного бюджета в сумме 207,1 тыс. руб.

В рамках исполнения муниципального контракта от 18.04.2016 № 2016.50432 Администрацией Сальского городского поселения были приобретены дорожные знаки в количестве 171 шт. на сумму 207033,33 руб. Данное мероприятие позволило выполнять предписания ГИДД на восстановление поврежденных или отсутствующих дорожных знаков. Фактическое освоение муниципального контракта составило 100%, соответственно освоение средств составило 100 %.

Основное мероприятие 2.4 «Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов. На данное мероприятие подпрограммы предусмотрены средства в сумме 576,2 тыс. руб.

В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнялись мероприятии по техническому обслуживанию светофорных объектов и текущий ремонт светофоров. Сумма заключенных контрактов составила 576,108 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет обеспечить безопасность дорожного движения на территории Сальского городского поселения.

Исполнение муниципальных контрактов за 2016 год составило 576,1 тыс. руб. или 100% лимитов бюджетных обязательств.

Основное мероприятие 2.5.  «Приобретение искусственных неровностей»

На данное мероприятие  предусмотрены средства в сумму 34,6 тыс. руб. В рамках исполнения муниципального контракта от 08.06.2016 № 128 Администрацией Сальского городского поселения были приобретены искусственные неровности в количестве 44 шт. на сумму 34560,0 руб. Данное мероприятие позволяет обеспечивать безопасность дорожного движения на территории Сальского городского поселения.

Исполнение муниципального контракта за 2016 год составило 100% лимитов бюджетных обязательств.

Основное мероприятие 2.6. «Нанесение линий дорожной разметки»

На данное мероприятие было предусмотрено бюджетное финансирование из местного бюджета в сумме 1152,3 тыс. руб.

В целях исполнения данного мероприятия Администрацией Сальского городского поселения  заключались муниципальные контракты:

- от 19.04.2017 №2016.54037 на  выполнение работ по нанесению осевой горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах с ИП ЛИ Людмила на сумму 577 219,01 руб. В соответствии с данным контрактом нанесена осевая разметка дорог протяженностью 50,49 км. Данный муниципальный контракт был исполнен на сумму 550387,14 руб., что составляет 95,4%.

- от 29.04.2017 № 2016.65165 на выполнение работ по  нанесению горизонтальной разметки 1.14 пешеходный переход и 1.25 искусственная неровность с ИП Ларионов Е.А. на сумму 489162,43 руб. В соответствии с данным муниципальным контрактом выполнено нанесение горизонтальной разметки пешеходных переходов, искусственных неровностей и стоп линий на площади 1747,6 кв.м. Работы по контракту были выполнены 100%.

- от 05.09.2016 № 177 на выполнение работ по  нанесению горизонтальной разметки 1.14 пешеходный переход и 1.25 искусственная неровность с ООО «Технокон» на сумму 85477,11 руб. В рамках этого муниципального контракты наносилась горизонтальная разметка пешеходных переходов вблизи общеобразовательных школ общей площадью 503,4 кв.м. Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.

Исполнение мероприятия «Нанесение линий дорожной разметки» позволяет обеспечивать безопасность дорожного движения на территории Сальского городского поселения, и как следствие снижение количества ДТП и причинение вреда здоровью граждан.

Основное мероприятие 2.10. «Содержание, техническое обслуживание дорожных знаков».

На это мероприятие предусмотрено 356,0 тыс. руб.

В рамках исполнения муниципального контракта от  17.02.2017 № 34 с ИП Фадюшева В.В. на содержание дорожных знаков в сумме 129,0 тыс. руб. осуществлялись обслуживание и  ремонт установленных дорожных знаков Данный муниципальный контракт исполнен в полном объеме, соответственно освоение бюджетных средств составило 100%.

Согласно заключенного муниципального контракта от 18.02.2016 № 35 с ООО «СТК ЮГ» на сумму 227,0 тыс. руб., выполнялись работы по установке дорожных знаков по предписаниям ГИБДД. Работы по данному договору выполнены на 75,2 % или на сумму 170,8 тыс.рублей.

Исполнение данного мероприятии позволяет обеспечивать безопасность дорожного движения на территории Сальского городского поселения.

Основное мероприятие 2.12. «Приобретение трафарета для разметки катафоты».

На мероприятие предусмотрено 8,4 тыс. руб. средств местного бюджета. По данной статье отражены затраты на установку на перекрестках указателей направлений движения автомобильного транспорта по территории Сальского городского поселения. Средства местного бюджета исполнены в сумме 8142,05 рублей, составляет 96,9% лимитов бюджетных обязательств.

Основное мероприятие 2.13. «Профилактические испытания светофоров»

В рамках исполнения муниципального контракта на профилактические испытания электрооборудования светофоров в г. Сальске с ООО «Сальскэнергосервис» в сумме 29762,0 руб., указанные работы были выполнены в полном объеме, и соответственно лимиты бюджета  2016 года исполнены на 100%

Данное мероприятие позволяет обеспечить безопасность эксплуатации светофорных объектов г. Сальска.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» в  2016 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 2.

Итоги расчета следующие: 1 показатель соответствует установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнен на 95,3 % и доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог увеличилась на 3,4%. Этот показатель зафиксирован на уровне 72,7%.

По показателю количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий фактические значения составили 1 человек при плане 4 человека. Показатель соответствует установленным интервалам значений и равен 400,0 %.

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где

## E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

## Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

## Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

## n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 99,0 %, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 1, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 99,99 %, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа «Развитие транспортной системы» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Начальник отдела  по общим

и организационным вопросам					А.В. Хмельниченко

Таблица 1

Сведения

об использовании областного и местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 29932,9 | 29726,8 |
|  |  | областной бюджет | 12954,6 | 12954,6 |
|  |  | местный бюджет | 16978,3 | 16772,2 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения | всего | 27289,4 | 27282,5 |
|  |  | областной бюджет | 12954,6 | 12954,6 |
|  |  | местный бюджет | 14334,8 | 14327,9 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 12703,8 | 12698,0 |
|  |  | областной бюджет | 3920,1 | 3920,1 |
|  |  | местный бюджет | 8783,7 | 8777,9 |
| Основное мероприятие 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 2762,1 | 2762,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 2762,1 | 2762,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 9820,1 | 9820,0 |
|  |  | областной бюджет | 9034,5 | 9034,4 |
|  |  | местный бюджет | 785,6 | 785,6 |
| Основное мероприятие 1.6. | Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 115,0 | 114,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 115,0 | 114,8 |
| Основное мероприятие 1.8. | Устройство щебеночного основания дорог местного значения | всего | 327,9 | 327,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 327,9 | 327,9 |
| Основное мероприятие 1.10. | Обустройство пешеходного перехода | всего | 1559,8 | 1559,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1559,8 | 1559,7 |
| Под-программа 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения | всего | 2643,5 | 2444,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2643,5 | 2444,3 |
| Основное мероприятие 2.1. | Эксплуатация светофорных объектов на территории Сальского городского поселения (электроэнергия) | всего | 279,1 | 163,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 279,1 | 163,9 |
| Основное мероприятие 2.2. | Приобретение дорожных знаков согласно ПОДД, техническое обслуживание дорожных знаков | всего | 207,1 | 207,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 207,1 | 207,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов | всего | 576,2 | 576,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 576,2 | 576,1 |
| Основное мероприятие 2.5. | Приобретение искусственных неровностей | всего | 34,6 | 34,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 34,6 | 34,6 |
| Основное мероприятие 2.6. | Нанесение линий дорожной разметки | всего | 1152,3 | 1125,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1152,3 | 1125,0 |
| Основное мероприятие 2.10. | Содержание, техническое обслуживание дородных знаков | всего | 356,0 | 299,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 356,0 | 299,8 |
| Основное мероприятие 2.12 | Приобретение трафарета для разметки, катафоты | всего | 8,4 | 8,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 8,4 | 8,1 |
| Основное мероприятие 2.13. | Профилактические испытания светофоров | всего | 29,8 | 29,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 29,8 | 29,8 |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1.1. | доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 70,8 | 69,3 | 72,7 | При проведении мероприятий по паспортизации дорог выявлены дороги, не отвечающие нормативным требованиям. |
| 1.2 | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 5 | 4 | 1 | своевременное проведение мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения |
| 1.3 | тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 1,12 | 1,11 | 0,03 | - |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения» |
| 1. | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования | км | 0,236 | 1,15 | 1,15 | Выполнен капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к территории нового кладбища юго-западной части г. Сальска |
| 2. | Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог | км | 250,0 | 250,0 | 255,1 | На дорогах местного значения проводился ямочный ремонт, ремонт картами и дополнительно была капитально отремонтирован подъезд к территории нового кладбища по ул. Аэродромная, 9 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения» |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях | чел | 5 | 4 | 1 | своевременное проведение мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | усл. ед. | 1,12 | 1,11 | 0,03 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Сальского района» |
| 1.1 | Основное мероприятие. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Ломинога А.А. | 10.01.2016 | 31.12.2016 | 10.01.2016 | 31.12.2016 | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения Сальского городского поселения | В 2016 году на территории Сальского района было частично отремонтировано 255,1 км. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Ломинога А.А. | 10.01.2016 | 31.12.2016 | 10.01.2016 | 31.12.2016 | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения Сальского городского поселения | В 2016 году на территории Сальского района было частично отремонтировано 255,1 км. |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Ломинога А.А. | 10.01.2016 | 31.12.2016 | 10.01.2016 | 31.12.2016 | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог |  |
| 1.6 | Проведение работ по паспортизации автомобильных дорого общего пользования местного значения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений С.Н. Лужецкий | 10.01.2016 | 31.12.2016 | 10.01.2016 | 31.12.2016 | Проведение инвентаризации автомобильных дорого местного значения | Изготовлено 78 паспортов дорог местного значения |  |
| 1.8 | Устройство щебеночного основания дорог местного значения | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Ломинога А.А. | 10.01.2016 | 31.12.2016 | 10.01.2016 | 31.12.2016 | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | Выполнено устройство щебеночного основания подъездной дороги к многоквартирным домам по ул. Магистральная №16-в, №16-г и №16-ж |  |
| 1.10 | Обустройство пешеходного перехода | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Ломинога А.А. | 10.01.2016 | 31.12.2016 | 10.01.2016 | 31.12.2016 | Доведение пешеходных переходов до международных стандартов | Пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений доведены до международных стандартов |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского района» |
| 2.1 | Эксплуатация светофорных объектов на территории Сальского городского поселения (электроэнергия). | Ст. инспектор отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Миюсова Л.И. | 10.01.2016 | 31.12.2016 | 10.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение электрической энергией светофорных объектов | Подача эл. энергии на светофорные объекты подавалась круглосуточно | Не соблюдение проектной организацией условий контракта |
| 2.2 | Основное мероприятие Приобретение дорожных знаков согласно ПОДД, техническое обслуживание дорожных знаков | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Ломинога А.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Приобретено и установлено 171 знак дорожного движения |  |
| 2.4 | Основное мероприятие Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Ломинога А.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Эксплуатация светофорных объектов Сальского городского поселения |  |
| 2.5 | Приобретение искусственных неровностей | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Ломинога А.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Снижение скоростного режима вблизи пешеходных переходов Сальского городского поселения. |  |
| 2.6. | Нанесение линий дорожной разметки | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Ломинога А.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Нанесена осевая и горизонтальная разметка дорог местного значения пешеходных переходов |  |
| 2.10 | Основное мероприятие Содержание, техническое обслуживание дорожных знаков | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Ломинога А.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Содержание и ремонт дорожных знаков на дорогах местного значения |  |
| 2.12. | Приобретение трафаретов для разметки катафотов | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Ломинога А.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Установка указателей движения в черте города на перекрестках автомобильных дорог |  |
| 2.13 | Профилактические испытания светофоров | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Ломинога А.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение безопасности эксплуатации светофорных объектов | Проверка заземления контура светофоров |  |

Начальник отдела  по общим и организационным вопросам                                                 А. В. Хмельниченко