Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

_____________________________________________________________________________

# ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от ______________                                                                                   ( _____

г. Сальск

Об  утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлением Администрации Сальского района от 24.09.2013 № 910 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Сальского городского поселения и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по общим и организационным вопросам А.В. Хмельниченко.

Глава  Администрации

Сальского городского поселения                                                 Г.В. Миргород

Верно: начальник отдела

по общим и организационным вопросам                              А.В. Хмельниченко

Постановление  вносит

отдел по общим и организационным вопросам

А.В. Хмельниченко

Приложение к проектупостановлению

Администрации Сальского

городского поселения

от _________ 2017 год № ____

Отчет

о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2016 год

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1028.

Целью муниципальной программы является реализация мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, увеличение количества населения различного возраста, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, а также создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Сальского городского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрены средства местного бюджета  в размере 139 250,00 рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по программе составило 100 % или 139 250,00 рублей;

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 3.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

- вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе общеобразовательных учреждений;

- развитие студенческого спорта на базе образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Для  оценки  хода  реализации  программы и характеристики  состояния  установленной  сферы  деятельности  предусмотрена система целевых показателей (индикаторов). (Таблица №1).

По итогам реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом достиг 30,3 %;

-  доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования, вузов, учреждений дополнительного образования спортивной направленности), занимающихся  физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений достигла  86,7 %;

-  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения по итогам 2016 года составила 2,1 %;

- численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях в общей численности детей 6 – 15, составила – 1110 чел.

В ходе реализации основных мероприятий программы в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

- легкоатлетическая эстафета среди учащихся школ города Сальска, посвященная Празднику Весны и труда;

- соревнования по шахматам, посвященные празднованию Дня независимости России 12 июня 2016 года;

- соревнования по силовому экстриму, посвященные празднованию 204-летия города Сальска;

- соревнования по волейболу среди юношей и девушек, посвященные празднованию 204-летия города Сальска;

- соревнования по картингу, посвященные празднованию 204-летия города Сальска;

- легкоатлетическая эстафета среди учащихся школ города Сальска, посвященные празднованию 204-летия города Сальска;

- соревнования по киокусинкай каратэ, посвященные празднованию 204-летия города Сальска;

-  спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и Дню железнодорожника.

Период  реализации программы – 2014 – 2020 годы.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Сальского городского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: 4 показателя соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены  на 100 %.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом,  муниципальная программа исполнена на 100 %, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы на основе плана реализации муниципальной программы на 2016 год Программа выполнена на 100 % (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (расчетное значение 100 %).

Таблица №1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; (процентов) | процент | 29,2 | 30,3 | 30,3 |  |
| 2 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования, вузов, учреждений дополнительного образования спортивной направленности), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений; (процентов) | процент | 85,6 | 86,7 | 86,7 |  |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спором, в общей численности данной категории населения; (процентов) | процент | 2,0 | 2,1 | 2,1 |  |
| 4 | Численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях в общей численности детей 6 – 15 лет; (человек) | человек | 1098 | 1110 | 1110 |  |

Начальник отдела по общим и организационным вопросам                                                    А.В. Хмельниченко

таблица  № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Сальского городского поселения

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта Сальского городского поселения» |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий | Отдел по общим и организационным вопросам | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | укрепление материально-технической базы сооружений | Приобретены кубки, медали, мячи на общую сумму- 89,3 тыс. рублей |  |
| 2 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в дни школьных каникул, праздничные дни | Отдел по общим и организационным вопросам | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | пропаганда здорового образа жизни | Приняли участие в УТС и в районных соревнованиях по волейболу, футболу, уличному баскетболу, легкой атлетике и т.д. Всего проведено -8 спортивно - массовых мероприятий. Освоены денежные средства в сумме 50,00 тыс. рублей |  |

Начальник отдела по общим и организационным вопросам                                                    А.В. Хмельниченко

Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Сальского городского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | всего | 139,3 | 139,3 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 139,3 | 139,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                            А.В. Хмельниченко