Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

_____________________________________________________________________________ПРОЕКТ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________                                                                                   ( _____

# г. Сальск

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие культуры» по итогам 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Сальского городского поселения и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по общим и организационным вопросам А.В. Хмельниченко.

Глава  Администрации

Сальского городского поселения                                                 Г.В. Миргород

Верно: начальник отдела

по общим и организационным вопросам                              А.В. Хмельниченко

Постановление  вносит

отдел по общим и организационным вопросам

А.В. Хмельниченко

Приложение

к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от _________ 2018  № ____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Развитие культуры» за 2017 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1032.

Целью муниципальной программы является сохранение культурного и исторического наследия Сальского городского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Сальского городского поселения. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Сальского городского поселения; развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования; обеспечение условий для эффективного развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; создание условий для доступа населения Сальского городского поселения  к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам.

Администрация Сальского городского поселения является учредителем 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры: МБУК «Дворец культуры» Сальского городского поселения, МБУК «Центр библиотечного обслуживания детского и взрослого населения» Сальского городского поселения и МБУ «Парк культуры и отдыха» Сальского городского поселения, данные учреждения  -  участники и реализаторы муниципальной программы «Развитие культуры в Сальском городском поселении».

«Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию программы «Развитие культуры» общий объем израсходованных средств составил  32 115,6  тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета       –   0,00 тыс. рублей,

из областного бюджета           –    3 709,4 тыс. рублей,

из местных бюджетов             –    23 142,3 тыс. рублей,

из внебюджетных источников –  5 263,9 тыс. рублей.

В 2017 году муниципальными учреждениями культуры было проведено 670 массовых мероприятий, которые посетило более 67 802 человек.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных и невыполненных в установленные сроки

Исходя из целей, определенных муниципальной программой Сальского городского поселения «Развитие культуры» Сальского городского поселения на 2014-2020 годы, предусмотрены следующие основные мероприятия:

- Развитие материально-технической базы сферы культуры и искусства;

- Развитие библиотечного дела;

- Развитие культурно-досуговой деятельности.

На реализацию основных мероприятий муниципальному бюджетному учреждению культуру «Дворец культуры» Сальского городского поселения и выполнение муниципального задания были выделены денежные средства в размере 11 285,8 тыс. руб., освоены средства в сумме 11 285,7 тыс. руб. Из внебюджетных источников финансирования поступили денежные средства в размере 373,3 тыс. руб.  при плане 374,1 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий муниципальному бюджетному учреждению культуру «Центр библиотечного обслуживания детского и взрослого населения» Сальского городского поселения и выполнение муниципального задания были выделены денежные средства в размере  9 454,3 тыс. руб., освоены средства в сумме 9 454,2 тыс. руб. Из внебюджетных источников финансирования поступили денежные средства в размере 1,4 тыс. руб. при плане 1,4  тыс. руб.

На реализацию основных  мероприятий муниципальному бюджетному учреждению «Парк культуры и отдыха» Сальского городского поселения и выполнение муниципального задания были выделены денежные средства в размере 6 111,8 тыс. руб., освоены средства в сумме 6 111,8 тыс. руб. Из внебюджетных источников финансирования поступили денежные средства в размере 4 889,2 тыс. руб., при плане 4 889,7 тыс. руб.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Работа МБУК «ДК»  Сальского городского поселения за период 2017 года была связана с  предоставлением населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским  творчеством, организации досуга и приобщения жителей города Сальска к творчеству и культурному развитию. В течение 2017 года сотрудниками ДК было проведено  225  культурно-досуговых мероприятий, в которых приняло участие 59175 чел.

Диапазон деятельности  МБУК «ДК» Сальского городского поселения – от бесед на самые разные темы, встреч, конкурсов, игровых программ до грандиозных площадных праздников и гуляний. Организуя свободное время людей разного возраста, Дворец культуры ведет большую работу по созданию и развитию кружков, коллективов различных жанров самодеятельного творчества, любительских объединений. На данный момент работу осуществляют 28  клубных формирований, которые  посещают 368 человек. 4 формирования носят звание «Народный  самодеятельный коллектив».

Основными направлениями в деятельности Дворца культуры является:

- патриотическое и гражданское  воспитание граждан, пропаганда истории и воинской славы России с целью всестороннего развития личности.

- мероприятия по борьбе с наркоманией, алкоголем и табакокурением

-работа с детьми и подростками (активное сотрудничество с образовательными учреждениями).

- помощь и поддержка людей с ограниченными возможностями.

В 2017 году Центр библиотечного обслуживания –  библиотека переехала в новые помещения, в которых был проведен капитальный ремонт. Покрашены стены, постелен новый линолеум, в читальном зале заменены окна, все кабинеты оснащены кондиционерами. В общей сложности ремонт обошелся около 500 тысяч, которые были выделены из городского бюджета.

В Центр библиотечного обслуживания входят 6 библиотечно-информационных центров. Все библиотеки имеют выделенные зоны хранения фондов, фонды для свободного доступа, площади для выставочной деятельности. Все фонды открытого доступа промаркированы с учетом требований федерального законодательства.  Во все библиотеки имеется безбарьерный доступ для своих пользователей. Для полноценной электронной доставки документов были приобретены сканеры в количестве 6 штук, для структурных подразделений и 1 МФУ в читальный зал.

В 2017 году в библиотеках ЦБО было проведено 445 массовых мероприятий. Общее количество посещений составило 8 627 человек.

В течение 2017 года библиотека обслуживала все категории пользователей 4585. Наибольшую группу пользователей составляют дети 3999  (87%), второй по численности категорией является молодежь 491 (11%). В 2017 году – в год Экологии в России библиотека  строила свою работу на пропаганде художественной и познавательной литературы по экологическому воспитанию. В проведение массовых мероприятий использовались кино-ролики, бук трейлеры, слайдовые презентации и мультфильмы.

Благодаря успешной реализации Целевого проекта   «Эколёнок - дошколёнок» одно из приоритетных направлений работы  библиотеки стало экологическое воспитание, по которому проведено 21  мероприятие и присутствовало 685 человек. В рамках клуба  «Ассоль» по нравственно-эстетическому воспитанию проведено 5 мероприятий, присутствовало 148 человек. Благодаря работе  в рамках Программы «Безопасное детство»  по Здоровому образу жизни проведено 17 мероприятий, присутствовало 733человек (1-4 классы). На работу по самообразованию повлияла реализация Проекта «Славянское чудо-русская речь». (5-6 класс), проведено 9  мероприятий, присутствовало 328 человек.

В течение года библиотека работала по следующим тематическим направлениям: Гражданско-патриотическому воспитанию – проведено 14 мероприятие, присутствовало 495 человека. Экологическому воспитанию – проведено 23 мероприятия, присутствовало 740 человек. По пропаганде художественной литературы - проведено 7 мероприятий, присутствовало 310 человек. Досуговая деятельность – проведено 23 мероприятий, присутствовало 826 человек. Нравственно – эстетическое воспитание – проведено 8 мероприятий, присутствовало 297 человек. Краеведческое воспитание - 7 мероприятия, присутствовало 276 человека. Трудовое воспитание - 11 мероприятия, присутствовало 316 человек.

| Число пользователей библиотек | Число посещений | 90071 |
| --- | --- | --- |
| 4490 | 32064 | 366331 |

В 2017 году наблюдалась возросшая активность в обращении к услуге электронной доставки документов (ЭДД) пользователей МБУК «ЦБО» Сальского городского поселения. В 2017 году услугами ЭДД воспользовались 46 пользователей. Общее количество заказов составило – 407, получено – 494 электронных копии документов.

Работа МБУ «Парк культуры и отдыха»  Сальского городского поселения за период 2017 года была связана с предоставлением населению услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским  творчеством, организации досуга и приобщения жителей города Сальска к творчеству, культурному развитию и игре в шахматы. В 2017 году сотрудниками Парка было проведено 68 мероприятий, такие как катания на аттракционах, шахматные турниры, конкурсы юных инспекторов движения, соревнования по судомодельному спорту, конкурсы рисунка на асфальте, благотворительные катания детей на аттракционах из многодетных семей, детей инвалидов, детей сирот, концерты и др.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы проходила по плану реализации муниципальной программы на 2017 год.  Факторы, оказывающие влияние на основные параметры и ход реализации муниципальной программы, а также на достижение целей муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм.

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные источники финансирования.

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»  Сальского городского поселения в 2017 году было израсходовано 32 155,6 тыс. руб., что составило 99,9 % от плановых показателей. Из них: средства местного бюджета – 23 142,3 тыс. руб., средства областного бюджета  – 3 709,4 тыс. руб., внебюджетные источники составили – 5 263,9 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  средств на реализацию муниципальной программы представлены в таблице № 3 к отчету.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Для проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной программы по каждой подпрограмме сформированы показатели (индикаторы):

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: 8 показателей соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены более чем на 100 %.

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - темп роста показателя в 2017 году составляет 109,8 % по сравнению с прошлым годом;

увеличение количества культурно-досуговых мероприятий – темп роста показателя в 2017 году составляет 109,8 % по сравнению с прошлым годом;

увеличение количества культурно-досуговых формирований – показатель выполнен на 100 %;

увеличение количества пользователей библиотек - темп роста по сравнению с 2017 годом составил 100,1 %;

количество выданных документов из фондов библиотек – темп роста показателя в 2017 году составляет 100,2 % по сравнению с прошлым годом;

количество посещений библиотек – темп роста показателя в 2017 году составляет 100,2 % по сравнению с прошлым годом;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения образованием  – показатель составил 0,1 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год приведены в таблице № 1 к отчету.

Раздел 7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной  программы  «Развитие культуры» Сальского городского поселения в 2017 году оценивается на основании следующих критериев:

1.	Критерий  «Степень достижения целевых показателей муниципальной  программы.

Э П  - эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы  составляет:

степень достижения  показателя 1  = 1,1

степень достижения показателя  2 = 1,1

степень достижения показателя  3= 1

степень достижения показателя  4= 1

степень достижения показателя  5= 1

степень достижения показателя  6= 1

степень достижения показателя  7= 0,01

степень достижения показателя  8= 1

степень достижения показателя  9= 1

Значение критерия «Степень достижения целевых показателей муниципальной программы» соответствует нормативному, в связи с чем, можно  сказать об эффективной реализации муниципальной программы в 2017году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо составляет 8/9=1

Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Критерий «Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования».

СРом составляет 1/1=1

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сальского городского поселения, внебюджетных источников

СРм - степень реализации мероприятий

СРм составляет  8/9=1

В связи с чем можно сделать вывод что мероприятия выполненным в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, внебюджетных источников

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз составляет 32115,8/32117,1=0,99

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы

Эис составляет 1/1=1

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой,  так как  значение Эис  составляет 1.

4. Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2

УРпр составляет 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким,  так как УРпр составляет 1.

Важным значением, для успешной реализации муниципальной программы, является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а так же проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов влияющих на показатели эффективности программы.

В процессе реализации муниципальной программы все 8 основных мероприятий выполнены в полном объеме.

Произведенные в 2017 году расходы ответственных исполнителей  муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным параметрам можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы  в 2017 году.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Анализ реализации муниципальной программы в 2017 году  показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации муниципальной  программы в целом достигнуты.

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.

# Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2018 год идет строго по плану реализации муниципальной программы, утвержденному  постановлением Администрации Сальского городского поселения от 16.01.2018 № 20 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» Сальского городского поселения на 2018 год.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие культуры» за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие культуры» |
| 1. | Показатель 1. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | единиц | 215 | 205 | 225 | - |
| 2. | Показатель 2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 105,4 | 53 915 | 59 175 | - |
| 3. | Показатель 3. Увеличение количества культурно-досуговых формирований | единиц | 27 | 28 | 28 | - |
| 4. | Показатель 5. Увеличение количества пользователей в библиотечных учреждениях | человек | 17381 | 17410 | 17428 | увеличение данного показателя на 10 % связано активизацией привлечения пользователей (в т.ч. удаленных) |
| 5. | Показатель 6. Количество выданных документов из фондов библиотек, тыс. экз. | тыс. экземпляров | 359,4 | 359,9 | 360,5 | увеличение данного показателя на 0,17 % связано с использованием электронной доставки документов |
| 6. | Показатель 7. Количество посещений библиотек, тыс. чел. | тыс. человек | 126,1 | 127,8 | 128,1 | увеличение данного показателя на 23 % связано активизацией библиотечной деятельности |
| 7. | Показатель 9. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 81,67 | 11,3 | 0,1 | отклонение от запланированного значения данного показателя связано с сокращением финансирования на приобретение новых изданий и активным внедрением электронной доставки документов из фондов других библиотек |
| 8. | Показатель 11. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 17,6 | 22,2 | 22,2 | - |
| 9. | Показатель 12. Повышение уровня удовлетворенности жителей городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Сальского городского поселения | единиц | 100 | 100 | 100 | высокий уровень показателя связан с улучшением качества муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Сальского городского поселения |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица  № 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Развитие материально-технической базы сферы культуры и искусства | Муниципальные учреждения культуры Сальского городского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  | - |
| 2. | Развитие библиотечного дела | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр библиотечного обслуживания детского и взрослого населения» Сальского городского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационарно) – 126054; библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) -2060 библиографическая обработка документов и создание каталогов -3000;организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) – 445; |  |
| 3. | Развитие культурно-досуговой деятельности | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского городского поселения «Дворец культуры» Сальского городского поселения, муниципальное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» Сальского городского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | оказаны муниципальные услуги: показ концертов (число зрителей) – 11716; организация мероприятий (выставки) – 5; организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты -178; организация деятельности клубных формиро- ваний и формирова- ний самодеятельного народного творчества – 28. | - |

Таблица №3

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие культуры» за 2017 год.

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Сальского городского поселения | «Развитие культуры» | всего | 32 117,1 | 32 115,8 |
|  |  |  | областной бюджет | 3 709,4 | 3 709,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 23 142,5 | 23 142,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 5 265,2 | 5 263,9 |
| 2. | Подпрограмма 1. | «Развитие культуры» | всего | 32 117,1 | 32 115,8 |
|  |  |  | областной бюджет | 3 709,4 | 3 709,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 23 142,5 | 23 142,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 5 265,2 | 5 263,9 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 32 117,1 | 32 115,8 |
|  |  |  | областной бюджет | 3 709,4 | 3 709,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 23 142,5 | 23 142,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 5 265,2 | 5 263,9 |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                       А.В. Хмельниченко

# Text boxes

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения  «Развитие культуры» за 2017  год