Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Сальского городского поселения

по итогам 2017 года

г. Сальск

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения по итогам 2017 года……………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Доступная Среда»……………………………………………………………. | 5 |
| 2. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения»………………………………………………………. | 7 |
| 3. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»……………………………….. | 11 |
| 4. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»…………………………………………………………............ | 15 |
| 5. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»…….. | 17 |
| 6. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие культуры»………………………………………………………………………. | 21 |
| 7. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»……………………………………………… | 26 |
| 8. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы»……………………………………………………….. | 28 |
| 9. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Муниципальная политика»………………………………………………….. | 31 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения по итогам 2017 года

В 2017 году в Сальском городском поселении реализовывалась 9 муниципальных программ Сальского городского поселения, перечень которых утвержден постановлением Администрации  Сальского городского поселения от 24.09.2013 № 911:

1.«Доступная Среда»

2.«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения»

3. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»

4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

5. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

6.«Развитие культуры»

7. «Развитие физической культуры и спорта»

8. «Развитие транспортной системы»

9. «Муниципальная политика»

Указанные муниципальные программы Сальского городского поселения сформированы в соответствии с  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Сальского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12 марта 2018 года № 180.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения по итогам 2017 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Сальского городского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Сальского городского поселения в 2017 году.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2017 году составил 148 592,7 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 29 050,2 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 114 277,3  тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 5265,2 тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2017 год составил 143 327,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 29 050,2 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 114 277,3  тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2017 году освоено 143 253,7 тыс. рублей, в том числе:

средств областного бюджета – 27 585,6 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 110 404,2 тыс. рублей,

средств внебюджетных источников – 5 263,9 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных муниципальных программ Сальского городского поселения по итогам 2017 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседаниях Администрации Сальского городского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения, утвержденных постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12 марта 2018 года № 180.

По результатам оценки эффективности решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Сальского городского поселения не принято. Реализация муниципальных программ Сальского городского поселения будет продолжена в 2018 году.

Кроме того, начиная с 2018 года будет реализовываться муниципальная программа Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения».

1. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Доступная Среда»

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1033.

Ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства,  благоустройства, архитектуры и строительства Администрации Сальского городского поселения

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Доступная среда» включает в себя 1 подпрограмму:

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

На реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения «Доступная среда» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 463,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Доступная среда» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Сальского городского поселения от 16.04.2018 № 259.

Уровень реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Доступная среда» в 2017 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной  программы

Сальского городского поселения «Доступная среда» за 2017 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Сальского городского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Доступная среда», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Сальского городского поселения «Доступная среда» в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены работы по обустройству автобусных посадочных площадок с  тактильными признаками и пандусами:

- по ул. Карла Маркса, остановка со стороны ул. Ванцетти;

- по ул. Карла Маркса, остановка со стороны школы № 5;

приобретена информационная мнемосхема с тактильными признаками для инвалидов и слабовидящих граждан в здание Администрации Сальского городского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых

показателей (индикаторов) муниципальной  программы

Сальского городского поселения «Доступная среда» за 2017 год

В рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Доступная среда» предусмотрены 2 показателя, которые достигли плановых значений:

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих на территории Сальского городского поселения;

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры  в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрены 2 показателя, 
из них достигли плановых значений 2 показателя.

Сведения о выполнении расходных обязательств Сальского городского поселения, связанных с реализацией муниципальной  программы

Сальского городского поселения «Доступная среда»

На реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения «Доступная среда» в 2017 году предусмотрено: муниципальной программы Сальского городского поселения «Доступная среда» – 463,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 463,1 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения»

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1030.

Ответственный исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительства и строительства и отдел территориального планирования и имущественных отношений.

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении»;

«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

На реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 852,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Сальского городского поселения от 27.04.2018 № 306.

Уровень реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» в 2017 году признан высоким и составил 0,99.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной  программы

Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения»  за 2017 год

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики
в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» в 2017 году достигнуты следующие результаты:

проведены работы по межеванию и поставлены на кадастровый учет 19 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для последующего предоставления гражданам. Выполнены работы по топографической съемке, определению границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами, изготовлены  проекты планировки проекты межевания по 13 земельным участкам под существующими многоквартирными домами;

выполнена топографическая съемка территории мкр. Заречье, топографическая съемка по ул. Крупской и ул. Железнодорожной;

подготовлено 20 заключений кадастрового инженера при проверке соблюдения земельного законодательства;

подготовлена техническая документация на объект муниципального имущества «капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к территории нового кладбища юго-западной части в г. Сальске»;

обеспечены электроэнергией строящиеся многоквартирные жилые дома малоэтажной застройки по адресам: г. Сальск, ул. Магистральная, 18-б, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых

показателей (индикаторов) муниципальной  программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения»  за 2017 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной  программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» и подпрограмм муниципальной  программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» в 2017 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой выполнен на 100%;

объем ввода жилья в эксплуатацию по отношению к предыдущему году выполнен на 95,7%

удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда выполнен на 100,7% (1,45/1,44).

Достижение показателей (индикаторов)  эффективности подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении»:

доля земельных участков, включенных в «Муниципальный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и проекты межевания территории выполнен на 96,8% (24,2/25);

предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса выполнен на 100 %;

предельный срок  прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса выполнен на 100 % (13/13);

Достижение показателей (индикаторов)  эффективности подпрограммы 2 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»:

Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признание непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

В 2015 году в рамках реализации данной программы приобретались квартиры в муниципальную собственность у застройщика с целью предоставления их в дальнейшем гражданам, проживающим в аварийных домах по ул. Островского 4-ж, Трактовая ж/д будка 174 км и Заводская, 33-35. В 2016 году собственникам, по договорам мены, и нанимателям, по договорам найма,  были переданные новые квартиры взамен аварийных. В 2017 году данное мероприятие не планировалось к исполнению.

Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 31.12.2016 г.

В 2017 году данное мероприятие не планировалось к исполнению.

Площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012, по годам реализации до 31.12.2016 г.

В 2017 году запланировано произвести снос аварийного расселенного многоквартирного жилого дома по ул. Островского 4-ж. Данное мероприятие выполнено в полном объеме, т.е. ликвидировано аварийного жилья 254,0 кв.м. из запланированных 254,0 кв.м. Данное мероприятие выполнено на 100%

Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В связи с завершением мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в 2016 году, то данное мероприятие не планировалось к исполнению в 2017 году.

Сведения о выполнении расходных обязательств Сальского городского поселения, связанных с реализацией муниципальной  программы

Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2017 год

На реализацию  муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения»  в 2017 году было использовано 852,4 тыс. руб. из предусмотренных 852,5 тыс. руб., что составило 99,9 % от плановых показателей. Из них: средства местного бюджета – 852,4 тыс. руб., средства областного бюджета  – 0,0 тыс. руб., внебюджетные источники составили – 0,0 тыс. руб.

3. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1034.

Ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительства и строительства.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Сальского городского поселения» состоит из трех подпрограмм:

- Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении;

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения;

- Благоустройство территории Сальского городского поселения.

На реализацию муниципальной программы городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 60582,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Сальского городского поселения от 27.04.2018 №305.

Уровень реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» в 2017 году признан высоким и составил 0,95.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»

за 2017 год

Целью выполнения муниципальной Программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат на эксплуатацию жилищного фонда, а также создание комфортных условий проживания на территории Сальского городского поселения.

Ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2017 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

-выполнен снос расселенного аварийного многоквартирного дома по ул. Островского 4-ж;

-проведен капитальный ремонт и переустройство квартир по ул. Одесская, 266-а, ул. Железнодорожная, 63 и ул. Социалистическая, 168-а;

-проведен ремонт котельного оборудования по ул.  Железнодорожная, 63;

-изготовлена проектно-сметных документаций на объекты ЖКХ (реконструкция системы водоотведения, строительство теплотрассы до многоквартирного дома по ул. Железнодорожная, 63);

-выполнены мероприятия по благоустройству (ул. освещение, покос сорной растительности, содержание пляжа, автобусных остановок и зеленых насаждений, ликвидация свалок, вывоз твердых коммунальных отходов  и уборка  мест общего пользования).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2017 год

Из 11 показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты 9, в том числе:

1. Доля многоквартирных домов на территории Сальского городского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива.

2 . Уровень износа коммунальной инфраструктуры.

Достижение показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении»

1.3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников  жилья.

Достижение показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения  Сальского городского поселения»

1.1.  Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене.

1.2. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Достижение показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы «Благоустройство территории Сальского городского поселения»

1.1. Высадка зеленых насаждений.

1.2. Уничтожение сухостойных и аварийно-опасных деревьев.

1.3. Объем вывезенного мусора с территории центральных частей города, территории кладбищ, территории пляжей.

1.4. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц.

Сведения о выполнении расходных обязательств Сальского городского поселения, связанных с реализацией муниципальной  программы

Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»

за 2017 год

Общий объем запланированных в 2017 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 60582,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 60582,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по подпрограмме составило 58 826,1 тыс. руб. или процент фактического освоения средств местного бюджета предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 97,1  процента.

Объем неосвоенных средств составил 1756,5 тыс. руб., в том числе:

1. По источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1756,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

2. По причинам неосвоения:

2.1. Экономия в ходе выполнения работ, из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 4,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

2.2. Фактическая экономия по факту отпущенной горячей воды населению по показаниям прибора учета, из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 3,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

2.3. Экономия за счет округления, из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

2.4.Остаток по заключенным договорам на сумму текущей кредиторской задолженности со сроком погашения в январе 2018 года за потребленную электроэнергию уличного освещения, из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1626,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

2.5. На лицевой счет Администрации Сальского городского поселения вернулись средства по оплате за вывоз веток и ТКО по причине закрытия счета у подрядчика. Денежные средства будут перечислены в январе 2018 г., из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 121,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Средства использовались строго по целевому назначению на создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, увеличение срока эксплуатации, снижение процента износа и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда.

4. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 10.12.2014 №482.

Ответственный исполнитель - Администрация Сальского городского поселения

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 1 подпрограмму:

«Профилактика экстремизма и терроризма».

На реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 1510,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Сальского городского поселения от 19.04.2018 № 262.

Уровень реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2017 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

В целях обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений среди населения, для достижения поставленных задач в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

Совместно с органами ОМВД по Сальскому району в г.Сальске:

- проводились обследования на предмет антитеррористической защищенности территорий и зданий детских садов, школ перед началом учебного года и проведением праздничных мероприятий, объектов, в которых поводятся праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия;

- обеспечивалось соблюдение общественного порядка при проведении праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятий;

- в летний период (в выходные дни, после 23 часов) проводились рейды по местам массового отдыха молодежи;

- работает Народная Дружина Сальского городского поселения. На стендах размещена информация и в местах массового скопления граждан  о действиях при угрозе возникновения террористических актов.

В рамках АПК «Безопасный город» установлены 2 видеокамеры видеонаблюдения ул. Ленина 21 и ул. Ленина 41.

Распространены и вывешены на информационных стендах памятки: «Поведение при обнаружении подозрительных предметов», «Экстремизм - угроза обществу!», «Профилактика экстремизма и терроризма».

Вопросы профилактических мер по предотвращению актов возможного терроризма внесены в повестку проведения сходов граждан поселения (особое внимание уделяется разъяснительной работе о необходимости бдительности в отношении посторонних лиц, незнакомого автотранспорта, подозрительных предметов, объяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений террористической направленности).

В газете «Сальская степь» напечатана статья «Нет терроризму».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2017 год

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты: из 3 показателей муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» достиг планового значения 1 показатель, 2 показатель, перевыполнили (улучшили) плановые значения 3 показателя;

из 2 показателей подпрограммы 1 достиг планового значения 1 показатель, 1 показатель перевыполнил плановое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Сальского городского поселения, связанных с реализацией муниципальной  программы

Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Всего на реализацию программных мероприятий в 2017 было предусмотрено 1510,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета

Фактическое освоение средств составило 1510,4 тыс. рублей или 99,9 процента.

5. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1035.

Ответственный исполнитель – Администрация Сальского городского поселения.

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 6 011, 5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Сальского городского поселения от 19.04.2018 № 263.

Уровень реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1035 утверждена муниципальная программа Сальского городского поселения «Защита  населения  и  территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  (далее – программа).

Целью программы является обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

-поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения города.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

- «Пожарная безопасность»;

- «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

- «Обеспечение безопасности на воде».

Основные мероприятия подпрограмм направлены на достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В реализации мероприятий 3-х подпрограмм муниципальной программы принимали участие:  ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ", ООО "ПожСанСервис", ООО "Сальсктрансавто", Сальское городское отделение Ростовского областного отделения ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее РОО «ВДПО»), ООО "Сальсксельхозхимия", ИП Мищенко А.Н., МБУ Сальского района  «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы, в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

- приобретено и установлено 2 пожарных гидранта;

- проведено 29 пожарно-тактических, комплексных и командно-штабных учений на территории поселения;

- обновлены опашки границ Сальского городского поселения, находящихся в непосредственной близости или в лесной зоне, территории между лесным массивом и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров;

- произведен обкос растительности;

- проведены проверки совместно с инспекторами ОНД и ПР по Сальскому району социальных и критически важных объектов поселения на предмет пожароопасности;

- приобретены  первичные средства пожаротушения;

- поведено 108 схода граждан;

- проведено 9 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сальского городского поселения;

- проведено 12 тренировок по оповещению и информированию населения с использованием ТАСЦО, организационно-технических мероприятий и передачей информации о порядке действий по сигналу «Внимание всем!» в СМИ.

В результате реализации муниципальной программы в 2017 году:

- снизилось количество чрезвычайных ситуаций и происшествий;

- повысился уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повысился уровень оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений;

- увеличилось количество обученных и подготовленных специалистов, уполномоченных на решение вопросов в области ГО и ЧС;

- улучшилась система информирования населения городского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повысилась готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Сальского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Показатель 1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия- 240 ед.

Показатель 2. Количество спасенных людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях - 26 человек.

Показатель 3. Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах -107 ед.;

Показатель 4. Охват населения оповещаемого системой оповещения – 47,250 тыс.чел.

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»:

Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров - 190 ед. Фактически достигнутый показатель соответствует запланированному.

Показатель 1.2. Количество спасенных людей при пожарах - 10 чел. соответствует запланированному.

В подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» для проведения оценки достижения запланированных результатов определены следующие показатели (индикаторы):

Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия за отчетный период 50 единиц.

Показатель 2.2. Количество спасенных людей и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествия 15 человек.

Показатель 2.3. Охват населения оповещаемого системой оповещения – 47,250 тыс. чел.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» случаев происшествий на водных объектах не зафиксировано. Людям, получившим незначительные травмы (порез ног) была оказана медицинская помощь на местах мед. работником Сальского городского пляжа.

Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах - 107 ед.;

Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах - 2 ед.;

Показатель 3.3. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – 2 ед.

Показатель 3.4. Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при происшествиях на водных объектах - 2 чел. соответствует запланированному.

Сведения о выполнении расходных обязательств Сальского городского поселения, связанных с реализацией муниципальной  программы

Сальского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы является бюджет Сальского городского поселения.

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы Сальского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году составил 6 011, 5 тыс. рублей. Фактическое освоение бюджетных средств составило – 6 011,1 рублей (99,9%).

6. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1032.

Ответственный исполнитель – Администрация Сальского городского поселения.

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие культуры» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие культуры».

На реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие культуры» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 32 117,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие культуры» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.04.2018 № 296.

Уровень реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие культуры» в 2017 году признан высоким
и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие культуры» за 2017 год

Целью муниципальной программы является сохранение культурного и исторического наследия Сальского городского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Сальского городского поселения. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Сальского городского поселения; развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования; обеспечение условий для эффективного развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; создание условий для доступа населения Сальского городского поселения  к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам.

Администрация Сальского городского поселения является учредителем 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры: МБУК «Дворец культуры» Сальского городского поселения, МБУК «Центр библиотечного обслуживания детского и взрослого населения» Сальского городского поселения и МБУ «Парк культуры и отдыха» Сальского городского поселения, данные учреждения  -  участники и реализаторы муниципальной программы «Развитие культуры в Сальском городском поселении».

Работа МБУК «ДК»  Сальского городского поселения за период 2017 года была связана с  предоставлением населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским  творчеством, организации досуга и приобщения жителей города Сальска к творчеству и культурному развитию. В течение 2017 года сотрудниками ДК было проведено  225  культурно-досуговых мероприятий, в которых приняло участие 59175 чел.

Диапазон деятельности  МБУК «ДК» Сальского городского поселения – от бесед на самые разные темы, встреч, конкурсов, игровых программ до грандиозных площадных праздников и гуляний. Организуя свободное время людей разного возраста, Дворец культуры ведет большую работу по созданию и развитию кружков, коллективов различных жанров самодеятельного творчества, любительских объединений. На данный момент работу осуществляют 28  клубных формирований, которые  посещают 368 человек. 4 формирования носят звание «Народный  самодеятельный коллектив».

Основными направлениями в деятельности Дворца культуры является:

- патриотическое и гражданское  воспитание граждан, пропаганда истории и воинской славы России с целью всестороннего развития личности.

- мероприятия по борьбе с наркоманией, алкоголем и табакокурением

-работа с детьми и подростками (активное сотрудничество с образовательными учреждениями).

- помощь и поддержка людей с ограниченными возможностями.

В 2017 году Центр библиотечного обслуживания –  библиотека переехала в новые помещения, в которых был проведен капитальный ремонт. Покрашены стены, постелен новый линолеум, в читальном зале заменены окна, все кабинеты оснащены кондиционерами. В общей сложности ремонт обошелся около 500 тысяч, которые были выделены из городского бюджета.

В Центр библиотечного обслуживания входят 6 библиотечно-информационных центров. Все библиотеки имеют выделенные зоны хранения фондов, фонды для свободного доступа, площади для выставочной деятельности. Все фонды открытого доступа промаркированы с учетом требований федерального законодательства.  Во все библиотеки имеется безбарьерный доступ для своих пользователей. Для полноценной электронной доставки документов были приобретены сканеры в количестве 6 штук, для структурных подразделений и 1 МФУ в читальный зал.

В 2017 году в библиотеках ЦБО было проведено 445 массовых мероприятий. Общее количество посещений составило 8 627 человек.

В течение 2017 года библиотека обслуживала все категории пользователей 4585. Наибольшую группу пользователей составляют дети 3999  (87%), второй по численности категорией является молодежь 491 (11%). В 2017 году – в год Экологии в России библиотека  строила свою работу на пропаганде художественной и познавательной литературы по экологическому воспитанию. В проведение массовых мероприятий использовались кино-ролики, бук трейлеры, слайдовые презентации и мультфильмы.

Благодаря успешной реализации Целевого проекта   «Эколёнок - дошколёнок» одно из приоритетных направлений работы  библиотеки стало экологическое воспитание, по которому проведено 21  мероприятие и присутствовало 685 человек. В рамках клуба  «Ассоль» по нравственно-эстетическому воспитанию проведено 5 мероприятий, присутствовало 148 человек. Благодаря работе  в рамках Программы «Безопасное детство»  по Здоровому образу жизни проведено 17 мероприятий, присутствовало 733человек (1-4 классы). На работу по самообразованию повлияла реализация Проекта «Славянское чудо-русская речь». (5-6 класс), проведено 9  мероприятий, присутствовало 328 человек.

В течение года библиотека работала по следующим тематическим направлениям: Гражданско-патриотическому воспитанию – проведено 14 мероприятие, присутствовало 495 человека. Экологическому воспитанию – проведено 23 мероприятия, присутствовало 740 человек. По пропаганде художественной литературы - проведено 7 мероприятий, присутствовало 310 человек. Досуговая деятельность – проведено 23 мероприятий, присутствовало 826 человек. Нравственно – эстетическое воспитание – проведено 8 мероприятий, присутствовало 297 человек. Краеведческое воспитание - 7 мероприятия, присутствовало 276 человека. Трудовое воспитание - 11 мероприятия, присутствовало 316 человек.

| Число пользователей библиотек | Число посещений | 90071 |
| --- | --- | --- |
| 4490 | 32064 | 366331 |

В 2017 году наблюдалась возросшая активность в обращении к услуге электронной доставки документов (ЭДД) пользователей МБУК «ЦБО» Сальского городского поселения. В 2017 году услугами ЭДД воспользовались 46 пользователей. Общее количество заказов составило – 407, получено – 494 электронных копии документов.

Работа МБУ «Парк культуры и отдыха»  Сальского городского поселения за период 2017 года была связана с предоставлением населению услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским  творчеством, организации досуга и приобщения жителей города Сальска к творчеству, культурному развитию и игре в шахматы. В 2017 году сотрудниками Парка было проведено 68 мероприятий, такие как катания на аттракционах, шахматные турниры, конкурсы юных инспекторов движения, соревнования по судомодельному спорту, конкурсы рисунка на асфальте, благотворительные катания детей на аттракционах из многодетных семей, детей инвалидов, детей сирот, концерты и др.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие культуры» за 2017 год

Для проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной программы по каждой подпрограмме сформированы показатели (индикаторы):

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: 8 показателей соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены более чем на 100 %.

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - темп роста показателя в 2017 году составляет 109,8 % по сравнению с прошлым годом;

увеличение количества культурно-досуговых мероприятий – темп роста показателя в 2017 году составляет 109,8 % по сравнению с прошлым годом;

увеличение количества культурно-досуговых формирований – показатель выполнен на 100 %;

увеличение количества пользователей библиотек - темп роста по сравнению с 2017 годом составил 100,1 %;

количество выданных документов из фондов библиотек – темп роста показателя в 2017 году составляет 100,2 % по сравнению с прошлым годом;

количество посещений библиотек – темп роста показателя в 2017 году составляет 100,2 % по сравнению с прошлым годом;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения образованием  – показатель составил 0,1 %.

Сведения о выполнении расходных обязательств Сальского городского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие культуры»

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные источники финансирования.

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»  Сальского городского поселения в 2017 году было израсходовано 32 115,6 тыс. руб., что составило 99,9 % от плановых показателей. Из них: средства местного бюджета – 23 142,3 тыс. руб., средства областного бюджета  – 3 709,4 тыс. руб., внебюджетные источники составили – 5 263,9 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий муниципальному бюджетному учреждению культуру «Дворец культуры» Сальского городского поселения и выполнение муниципального задания были выделены денежные средства в размере 11 285,8 тыс. руб., освоены средства в сумме 11 285,7 тыс. руб. Из внебюджетных источников финансирования поступили денежные средства в размере 373,3 тыс. руб.  при плане 374,1 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий муниципальному бюджетному учреждению культуру «Центр библиотечного обслуживания детского и взрослого населения» Сальского городского поселения и выполнение муниципального задания были выделены денежные средства в размере  9 454,3 тыс. руб., освоены средства в сумме 9 454,2 тыс. руб. Из внебюджетных источников финансирования поступили денежные средства в размере 1,4 тыс. руб. при плане 1,4  тыс. руб.

На реализацию основных  мероприятий муниципальному бюджетному учреждению «Парк культуры и отдыха» Сальского городского поселения и выполнение муниципального задания были выделены денежные средства в размере 6 111,8 тыс. руб., освоены средства в сумме 6 111,8 тыс. руб. Из внебюджетных источников финансирования поступили денежные средства в размере 4 889,2 тыс. руб., при плане 4 889,7 тыс. руб.

7. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1028.

Ответственный исполнитель – Администрация Сальского городского поселения.

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и массового спорта Сальского городского поселения»;

На реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 139,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.04.2018 № 294.

Уровень реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за 2017 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Сальского городского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, в рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в  результате которых проведены:

- спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества;

- легкоатлетическая эстафета среди учащихся школ города Сальска, посвященная Празднику Весны и труда;

- соревнования, посвященные празднованию Дня защиты детей;

- соревнования по силовому экстриму, посвященные празднованию 205-летия города Сальска;

- соревнования по волейболу среди юношей и девушек, посвященные празднованию 205-летия города Сальска;

- легкоатлетическая эстафета среди учащихся школ города Сальска, посвященные празднованию 205-летия города Сальска;

- соревнования по киокусинкай каратэ, посвященные празднованию 205-летия города Сальска;

-  спортивный праздник, посвященный празднованию Нового года.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за 2017 год

Для  оценки  хода  реализации  программы и характеристики  состояния  установленной  сферы  деятельности  предусмотрена система целевых показателей (индикаторов).

По итогам реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Фактически достигнутый показатель соответствует запланированному.

-  доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования, вузов, учреждений дополнительного образования спортивной направленности), занимающихся  физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений. Фактически достигнутый показатель соответствует запланированному.

-  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.  Фактически достигнутый показатель соответствует запланированному.

- численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях в общей численности детей 6 – 15 лет. Фактически достигнутый показатель соответствует запланированному.

Сведения о выполнении расходных обязательств Сальского городского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» является местный бюджет.

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программой в 2017 году составил 139,3 тыс. рублей. Исполнено 139,3 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1031.

Ответственный исполнитель – Администрация Сальского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения» (далее – Подпрограмма 2).

На реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 46 364,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год утвержден постановлением Сальского городского поселения от 27.04.2018 № 304.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году составляет от 0,75 до 0,95 - признается удовлетворительным.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2017 год

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году было предусмотрено  46 364,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 25 340,8 тыс. рублей;

-средства муниципального дорожного фонда Сальского района  - 2000,0 тыс. руб.;

- местный бюджет – 19 023,4 тыс. рублей;

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 42 783,8 тыс. рублей, в том числе средств:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет –23 876,2 тыс. рублей;

- средства муниципального дорожного фонда Сальского района  - 1 057,3 тыс. руб.;

- местный бюджет –17 850,3 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2017 году:

обеспечено содержание 255,1 км автомобильных дорог общего пользования местного  значения;

отремонтировано 12,6  км автомобильных дорог;

капитально отремонтировано 1,372  километра автомобильной дороги по                   ул. Одесская, акт приемки от 30 октября 2017 г.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год

В 2017 году муниципальной программой предусмотрено 5 показателей. Все 5 показателей:

Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования  снизалась на 0.6%

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 1 человек при годовых плановых назначениях – 2 человека;

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных  происшествий на 100 пострадавших  0,02 погибших на 100 пострадавших  при годовых плановых назначениях – 0,02 погибших на 100 пострадавших;

На уровне плановых значений выполнены 5 показателей:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 72,7%.

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения– 255,1 км.

прирост протяженности автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог –  1,372 км.

Сведения о выполнении расходных обязательств Сальского городского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году было предусмотрено 46 364,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 25 340,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 21 023,4 тыс. рублей.

Общий объем расходов составил 42 783,8 тыс. рублей, или  92,3 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета освоены в сумме 23 876,2 тыс. рублей, или 94,2 процента к годовым плановым назначениям;

средства местных бюджетов освоены в сумме 18 907,6 тыс. рублей, или 89,9 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено средств областного, районного и местного бюджетов в 2017 году в сумме 39 454,7 тыс. рублей (средства областного бюджета – 23 876,2 тыс. рублей). Не освоены средства в сумме 3 525,0 тыс. рублей (средства областного бюджета – 1464,6 тыс. рублей; средства районного бюджета – 942,7 тыс. рублей), из них по следующим мероприятиям.

1. Средства областного бюджета – 1464,6 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям.

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по результатам электронного аукциона – 19,6  тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по результатам электронного аукциона –  814,2 тыс. рублей.  Экономия по актам выполненных работ - 12,9 тыс. рублей.

2. Средства муниципального дорожного фонда Сальского района  – 942,7 тыс. рублей, из них по мероприятию.

Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в связи с отсутствием финансирования – 942,7 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 3329,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; не освоено 55,4 тыс. рублей, из них по мероприятию:

Основное мероприятие 2.1. Эксплуатация светофорных объектов на территории Сальского городского поселения (электроэнергия) – в связи с экономией по факту выполненных работ.

Средства использовались строго по целевому назначению на развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Сальского городского поселения.

9. Муниципальная программа Сальского городского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1027.

Ответственный исполнитель – Администрация Сальского городского поселения.

Подпрограммы в составе Программы не выделены.

На реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 551,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.04.2018 № 295.

Уровень реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика» в 2017 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика» в 2017 году

Выполнение муниципальной программы направлено на концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета Сальского городского поселения при решении задач в области повышения эффективности  деятельности муниципальных служащих в Администрации Сальского городского поселения, повышение престижа  муниципальной службы, авторитета  муниципальных служащих и открытости деятельности  Администрации Сальского городского поселения, обеспечение   информированности населения  о деятельности Администрации Сальского городского поселения.

Основными задачами  муниципальной программы  являются:

Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

повышение эффективности деятельности  Администрации Сальского городского поселения в области  муниципального управления;

обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные  муниципальные должности,  муниципальных служащих;

внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной  служебной деятельности;

оптимизация штатной численности  муниципальных служащих;

повышение престижа муниципальной службы,

привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Сальского городского поселения;

обеспечение доступа населения Сальского городского поселения к информации  о деятельности  Администрации Сальского городского поселения.

В ходе реализации основных мероприятий программы в 2017 году достигнуты следующие  результаты:

- в 2017 году курсы повышения квалификации прошли  -  4 муниципальных служащих:

а) ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих» по программе: Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: правовое регулирование и практическое применение» - 1 человек;

б) ГБПОУ РО «РКСИ» по теме: «Межведомственный электронный документооборот. Порядок и правила работы в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело»» - 1 человек;

в) Сальский Институт управления, бизнеса и права частного образовательного учреждения высшего образования «Южный университет (ИУБиП)» по программе: «Противодействие коррупции в системе муниципального управления» - 1 человек;

г) Центр компетенции по развитию городской среды «Формирование комфортной городской среды» на территории Ростовской области – 1 человек;

- штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2016 – 2018 годы;

- в  соответствии с Положением о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальных служащих в Сальском городском поселении, утвержденным решением Собранием депутатов Сальского городского поселения от 15.08.2016 № 243 «Об утверждении Положения о размерах должностных окладов, размерах дополнительных выплат муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности в  Сальском городском поселении на постоянной основе и порядке их осуществления, правил исчисления денежного содержания, планирования средств на оплату труда», согласно критериев оценки эффективности работы муниципальным служащим выплачивались ежеквартальные премии за выполнение полученных заданий в полном объеме  и с соблюдением установленных сроков.

За выполнение особо важных и сложных заданий, добросовестное выполнение разовых поручений  в 2017 году  Благодарственными письмами  главы Администрации Сальского городского поселения поощрены 4 муниципальных служащих. 17 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;

- официальное  опубликование нормативно-правовых актов Администрации Сальского городского поселения осуществляется в информационном бюллетене Сальского городского поселения и на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения. По результатам электронных аукционов (в 2017 году проведено 2 аукциона) были заключены муниципальные контракты на публикацию нормативно-правовых актов Администрации с ООО РГ «Топ-эксперт». В 2017 году было принято и опубликовано 202 нормативных правовых актов Администрации Сальского городского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика» в 2017 году

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

В ходе реализации основных мероприятий программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва в 2017 году составила 50%.

Одним из способов современной кадровой работы является внедрение методики формирования кадрового резерва. Резерв кадров формируется путем подбора из внутренних и внешних ресурсов Администрации Сальского городского поселения, предприятий и учреждений, расположенных на территории города Сальска.

Лица, включенные в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы, проходят индивидуальное собеседование.

В 2017 году в кадровый резерв управленческих кадров включено 4 человека, которые соответствуют требованиям, предъявляемым для замещения должностей муниципальной службы. Из 4 вакантных должностей муниципальной службы Сальского городского поселения - 1 человека были приняты из кадрового резерва, что составляет 50 %.

Программой была утверждена доля на замещение вакантных должностей муниципальной службы из кадрового резерва в размере 17 %, а выполнение этого показателя Программы  увеличилось в 2017 году.

2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса.

В соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 31.01.2011 № 144 «Об утверждении Положения о порядке  проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы и должности руководителя муниципального унитарного предприятия в муниципальном образовании «Сальское городское поселение». В 2017 году было проведено 2 конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы. В 2017 году имелось 4 вакансии муниципальных должностей, 2 из которых были замещены на основе конкурсных процедур. Программой была утверждена доля на замещение вакантных должностей муниципальной службы на основе конкурса в размере 66 %, показатель Программы недовыполнен на 16 % в связи с назначением 2 человек на вакантную должность из кадрового резерва.

3.  Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет.

По состоянию на 01.01.2018 года в Администрации Сальского городского поселения числился 1 муниципальный служащий в возрасте до 30 лет, стаж муниципальной службы которого более 3-х лет, что составляет 5 % от численности муниципальных служащих на конец отчетного периода, при запланированных Программой 56 %. Невыполнение данного показателя Программы объясняется тем, что в течение 2017 года 2 муниципальных работника были уволены с муниципальной службы. Возраст муниципальных работников, принятых на вакантные должности, превышает возраст 30 лет.

4. Доля  муниципальных  служащих,  прошедших  курсы повышения квалификации, составила 20% при плановом показателе 6,0%. Всего  в  2017 году  повысили квалификацию 4 человека.

5.  Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе.

Всего в 2017 году уволилось с муниципальной службы 4 человек, которые не достигли предельного возраста пребывания на муниципальной службе, что составило 20% от общей численности муниципальных служащих. Программой была запланирована доля увольнения муниципальных служащих в размере 11,5%. Увеличение показателя Программы объясняется тем, что в 2017 году 4 человека уволены по собственному желанию с муниципальной службы.

6.Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование составила 90% при плановом показателе - 92%.  Отклонение от планового показателя в 2017 году произошло из-за того, что 2 муниципальных служащих имеют среднее - профессиональное образование.

7. Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, составляет 100%. Для всех 20 муниципальных должностей разработаны и утверждены должностные инструкции, которые в полном объеме соответствуют установленным требованиям. В связи с периодическими изменениями федерального и областного законодательства о муниципальной службе в течение года проводилась корректировка должностных инструкций.

8. В 2017 году сотрудники Администрации Сальского городского поселения участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий   в Сальском районе» не принимали, так как в Администрации Сальского района проведение в 2017 году данного конкурса не запланировано.

9. Доля опубликованных  нормативных правовых актов в информационном бюллетене Сальского городского поселения к общему количеству актов, подлежащих  опубликованию   в  СМИ,  составляет - 100%. В 2017 году  все НПА  опубликованы  в информационном бюллетене Сальского городского поселения и   размещены на  официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

Итоги расчета следующие:

1. По степени достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы  «Муниципальная  политика» путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1, программа за 2017 год выполнена  на 100 %, поэтому  имеет   высокий  уровень эффективности.

2. По степени соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 99,9 %.

3. По критерию эффективности использования бюджетных средств
на реализацию отдельных мероприятий, показывающему расход бюджетных средств на одно мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию, все показатели соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Сальского района «Муниципальная политика» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Сведения о выполнении расходных обязательств Сальского городского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика»

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Сальского городского поселения. На реализацию муниципальной программы в 2017 году выделено 551,9 тыс. рублей из бюджета Сальского городского поселения. Финансовые средства израсходованы в полном объёме, что составило 99,9 % от общего объема.

Приложение

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных программ

Годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов реализации программы (тыс. рублей) | Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины отклонений, причины не освоения выделенных финансовых средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего | 463.1 | 463.1 | 100.0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 463.1 | 463.1 | 100.0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 463.1 | 463.1 | 100.0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 463.1 | 463.1 | 100.0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Муниципальная программы | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения" | всего | 852.5 | 852.4 | 100.0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 852.5 | 852.4 | 100.0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие территорий жилищного строительства в Сальском городском поселении | всего | 739.3 | 739.2 | 100.0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 739.3 | 739.2 | 100.0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Подпрограмма 2 | Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего | 113.2 | 113.2 | 100.0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 113.2 | 113.2 | 100.0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 60582.6 | 58826.1 | 97.1 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 60582.6 | 58826.1 | 97.1 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении» | всего | 3239.3 | 3235.3 | 99.9 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 3239.3 | 3235.3 | 99.9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Сальского городского поселения» | всего | 6422.2 | 6417.8 | 99.9 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 6422.2 | 6417.8 | 99.9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство территории Сальского городского поселения» | всего | 50921.1 | 49173.0 | 96.6 | Остаток по заключенным договорам на сумму текущей кредиторской задолженности со сроком погашения в январе 2018 года за потребленную электроэнергию уличного освещения. |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 50921.1 | 49173.0 | 96.6 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 1510.5 | 1510.4 | 99.9 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 1510.5 | 1510.4 | 99.9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика экстремизма и терроризма» | всего | 1510.5 | 1510.4 | 99.9 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 1510.5 | 1510.4 | 99.9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 6011.5 | 6011.1 | 99.9 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 6011.5 | 6011.1 | 99.9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 462.8 | 462.5 | 99.9 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 462.8 | 462.5 | 99.9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Подпрограмма 2 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | всего | 4916.8 | 4916.8 | 100.0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 4916.8 | 4916.8 | 100.0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 631.9 | 631.8 | 99.9 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 631.9 | 631.8 | 99.9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 32117.1 | 32115.6 | 99.9 | - |
|  |  | областной бюджет | 3709.4 | 3709.4 | 100.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 23142.5 | 23142.3 | 99.9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 5265.2 | 5263.9 | 99.9 | - |
| Подпрограмма 1. | «Развитие культуры» | всего | 32117.1 | 32115.6 | 99.9 | - |
|  |  | областной бюджет | 3709.4 | 3709.4 | 100.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 23142.5 | 23142.3 | 99.9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 5265.2 | 5263.9 | 99.9 | - |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | всего | 139.3 | 139.3 | 100.0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 139.3 | 139.3 | 100.0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 46 364.2 | 42 783.8 | 92.3 |  |
|  |  | областной бюджет | 25 340.8 | 23 876.2 | 94.2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | местный бюджет | 21 023.4 | 18 907.6 | 89.9 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Подпрограмма 1. | Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения | всего | 42 979.7 | 39 454.7 | 91.8 | Остаток неиспользованных средств местного бюджета будет профинансирован в 1 квартале 2018 года по заключенному договору со сроком действия до 31.03.2018 г.,также из – за отсутствия финансирования из бюджета Сальского района в сумме 942.7 тыс. руб. Остаток средств областного бюджета образовался по мун. контракту №2017.65645 от 13.03.2017 в результате экономии по проведению электронного аукциона |
|  |  | областной бюджет | 25 340.8 | 23 876.2 | 94.2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | местный бюджет | 17 638.9 | 15 578.5 | 88.3 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Подпрограмма 2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения | всего | 3 384.5 | 3 329.1 | 98.4 | Остаток по заключенным договорам расторжение которых будет в январе 2018 года, а таже на сумму 4.8 тыс. руб. текущей кредиторской задолженности со сроком погашения в январе 2018 года |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | местный бюджет | 3 384.5 | 3 329.1 | 98.4 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 551.9 | 551.9 | 100.0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 551.9 | 551.9 | 100.0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Подпрограмма 1. | Муниципальное управление | всего | 551.9 | 551.9 | 100.0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  |  | местный бюджет | 551.9 | 551.9 | 100.0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
|  | ИТОГО |  | 148 592.7 | 143 253.7 |  |  |