Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов по состоянию на 01.07.2018, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 27738,3 | 349,2 | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Проектирование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы проектно-сметной документации. | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения | Повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 540,4 | 195,0 | Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 525,000 тыс. руб. |
| 3 | Мероприятие 1.1.2 «Дизайн-проект благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона». | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения | Разработан дизайн-проект на благоустройство общественной территории по ул. Ванцетти, в стадии разработки два дизайн-проекта на благоустройство общественных территорий, подписан акт №42 от 01.03.2018. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 195,0 | 195,0 | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 195,000 тыс. руб. |
| 4 | Мероприятие 1.1.3 Разработка дизайн-проект благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская область, г. Сальск, пер. Спортивный 4-а | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения | Ведется работа по разработке дизайн-проекта благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская область, г. Сальск, пер. Спортивный 4-а | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 165,4 | 0,0 | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 330,000 тыс. руб. из них пер. Спортивный 4-а -150,000 тыс. руб., ул. Трактовая, 276 – 180,000 тыс. руб. |
| 5 | ОМ 1.1.4 Разработка дизайн-проект благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Трактовая, 276 | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения | Ведется работа по разработке дизайн-проекта благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Трактовая, 276 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 180,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольные события мероприятия | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства | Разработан дизайн-проект на благоустройство общественной территории по ул. Ванцетти, в стадии разработки два дизайн-проекта на благоустройство общественных территорий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | x | x | x |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения. | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения | Повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 27138,5 | 100,0 | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 100,000 тыс. руб. |
| 7 | ОМ 1.2.2 «Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область г. Сальск, Ванцетти. Парковая зона» | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения | Подписано разрешение на вырубку деревьев от 25.04.2018 № 22. Произведена вырубка деревьев в количестве 46 шт. Подготавливаются работы по срезке растительного грунта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 26838,5 | 0,0 | Планируется заключение договоров в 3,4 квартале 2018 года |
| 8 | ОМ 1.2.3 «Проведение проверки достоверности применения сметных нормативов сметной документации по объекту: «Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона» | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения | Подписаны и оплачены счета А0345-ДНС от 03.05.18, А0345-ДНС от 17.05.18 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | 100,0 | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 100,000 тыс. руб. |
| 9 | ОМ 1.2.4 «Проведение проверки достоверности применения сметных нормативов сметной документации по объекту: «Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область г. Сальск, пер. Спортивный, 4-а» | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий общего пользования, улучшение внешнего облика Сальского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | 0,0 | Планируется заключение договора в 3,4 квартале 2018 года |
| 10 | ОМ 1.2.5 «Проведение проверки достоверности применения сметных нормативов сметной документации по объекту: «Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область г. Сальск, ул. Трактовая, 276» | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий общего пользования, улучшение внешнего облика Сальского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | 0,0 | Планируется заключение договора в 3,4 квартале 2018 года |
|  | Контрольные события мероприятия | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства | Получено положительное заключение экспертизы на достоверность сметных нормативов по благоустройству общественной территории по ул. Ванцетти. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | x | x | x |
| 11 | Основное мероприятие 1.3 Изготовление печатной продукции | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения | Изготовлены плакаты в количестве 259 шт., Бюллетень рейтингового голосования в количестве 28000,0 шт., урны для голосования – 22 шт. Подписана товарная накладная №43 от 04.04.18 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 59,4 | 54,2 | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 54,153 тыс. руб. |
|  | Контрольные события мероприятия | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства | Подготовлены информационные материалы для проведения рейтингового голосования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | x | x | x |
| 12 | Итого по муниципальной программе: | x | x | x | x | 27738,3 | 349,2 | Заключено 4 муниципальных контракта на сумму 679,153 тыс. рублей |

Глава Администрации Сальского городского поселения                                                       Г.В. Миргород

Согласовано: Зам. главы Администрации по финансово-

экономическим вопросам                                                                                                        Е.В. Ерохина

Исп. вед. специалист отдела

жилищно-коммунального хозяйства А.П. Минько

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы : «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения»  на 2018-2022 годы» за 1-е полугодие 2018 года.

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017 № 808.

На реализацию муниципальной программы в первом полугодии  2018 года предусмотрено 27738,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 6 месяцев 2018 года 349,2 тыс. рублей или 1,3%.

В первом полугодии 2018 года для реализации мероприятий муниципальной программы было заключено 4 контракта на сумму 679,153 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения»

Подпрограмма 2  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 №180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», от 14.10.2013 №1025 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Сальского городского поселения»,  от 16.01.2018 № 26 утвержден план реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» в первом полугодии 2018 года предусмотрены ассигнования в сумме 27 738,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федеральный бюджет – 6 587,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 18 412,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2 738,3 тыс. рублей;

Фактически освоено 349,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 349,2 тыс. рублей.

По итогам 6 месяцев 2018 года заключено 4 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 679,153 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2018 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения»

расходы бюджета не предусмотрены.

В ходе анализа и  мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» установлено отсутствие фактов не выполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.