Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики  Сальского городского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов по состоянию на 01.07.2018, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения | X | X | X | 7713,9 | 0 | 7713,9 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Проведение обязательного энергетического обследования. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | формирование энергетических паспортов и мероприятий | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Контрольные события мероприятия | Гл.специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства А.С. Полянин | Мероприятие в 2018 году к выполнению не планировалось | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Информационная поддержка политики энергосбережения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Контрольные события мероприятия | Гл.специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства А.С. Полянин | Мероприятие в 2018 году к выполнению не планировалось | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного (уличного) освещения на энергосберегающие, в том числе с помощью энергосервисных контрактов. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и благоустройства Администрации Сальского городского поселения | уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7713,9 | 0 | 7713,9 |
| 1.3. | Контрольные события мероприятия | Гл.специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства А.С. Полянин | В первом полугодии подрядной организацией ООО «ЛЭП-Сервис» в рамках энергосервисного контракта заменено 4600 шт. или 80% ламп уличного освещения на энергосберегающие фонари. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7713,9 | 0 | 7713,9 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»» |  | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и благоустройства Администрации Сальского городского поселения | обеспечение исполнения целей и задач муниципальной программы | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольные события мероприятия | Гл.специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства А.С. Полянин | Мероприятие в 2018 году к выполнению не планировалось | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе: | Итого по муниципальной программе |  | x | - | 7713,9 | 0,0 | 7713,9 |

Глава Администрации Сальского городского поселения                                                       Г.В. Миргород

Согласовано: Зам. главы Администрации по финансово-

экономическим вопросам                                                                                                        Е.В. Ерохина

Исп. начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства

Н.В. Горячая

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики

Сальского городского поселения»

отчетный период

за 1-е полугодие 2018 года.

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики  Сальского городского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 13.11.2017 № 837.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Сальского городского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 7713,9 тыс. руб., за отчетный период 6 мес. 2018 заключен один энергосервисный контракт со сроком действия – 5 лет.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения;

Подпрограмма 2 - Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского городского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики».

В соответствии с постановлениями Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 №180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», от 14.10.2013 №1025 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Сальского городского поселения»,  от 16.01.2018 № 28 утвержден план реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики  Сальского городского поселения» на 2018 год (далее - план реализации).

За отчетный период 6 месяцев  2018 года был заключен энергосервисный  контракт №3 от 26.01.2018 году со сроком исполнения 5 лет. По состоянию на 30.06.2018 ООО «ЛЭП-Сервис» заменено 4600 светильников уличного освещения на энергосберегающие фонари, что составили 80%. В соответствии с контрактом  подрядная организация завершит работы по замене светильников до 01.09.2018. Не смотря на то, что работы по замене не завершены, по итогам за 1 полугодие 2018 года экономия электрической энергии составила 23,8% от утвержденных лимитов   потребления электрической энергии. Оплата по энергосервисному контракту начнется только после завершения работ по замене фонарей с 01.09.2018. Фактическое освоение средств составило 0,00 тыс. рублей или 0 %.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2018 г. достигнуты следующие результаты:

Достигнута экономия электрической энергии на нужды уличного освещения  в размере 521,8 тыс. кВт, что составило 76,2% от утвержденных лимитов потребления электрической энергии.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Сальского городского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий. Мероприятия выполнены в установленные сроки.