Российская Федерация

Администрация  Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2019                				                                      № 325

г. Сальск

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Сальского городского поселения Сальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 14.12.2017 №110 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Сальском городском поселении», постановлением Правительства Ростовской области от 30.05.2019 № 383 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Сальского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Сальского городского поселения Сальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению.

2.  Специалистам Администрации Сальского городского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в приложении к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет сайте Администрации Сальского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.

И.о.главы Администрации

Сальского городского поселения		           	    	А.С. Полянин

Верно: Начальник

и организационным вопросам

финансово-экономический отдел Зинченко Н.Н.

Приложение к постановлению

Администрации Сальского

городского поселения

от 01.07.2019 № 325

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Сальского городского поселения Сальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Сальского городского поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020-2022 годы, экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Сальского городского поселения на 2020-2022 годы по формам, установленным Администрацией Сальского городского поселения | до 20.09.2019 | Специалисты финансово-экономического отдела, отдела территориального планирования и имущественных отношений Администрации Сальского городского поселения начальник Межрайонной ИФНС № 16 по Ростовской области Богданчиков Р.Б. (по согласованию) |
| 2. | Предоставление в финансово-экономический отдел информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Сальского городского поселения на 2020-2022 годы, согласованной с главой Администрации Сальского городского поселения | до 15.08.2019 | Начальник отдела по общим и организационным вопросам А.В. Хмельниченко |
| 3. | Представление в финансово-экономический отдел Администрации Сальского городского поселения предложений для формирования бюджета Сальского городского поселения Сальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, по формам, установленным постановлением Администрации Сальского городского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Сальского городского поселения | до 28.09.2019 | Специалисты Администрации Сальского городского поселения |
| 4. | Формирование и представление главе Администрации Сальского городского поселения параметров бюджета Сальского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, подготовленных на основе: – прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Сальского городского поселения; – предельных показателей расходов бюджета Сальского городского поселения | до 26.10.2019 | Заместитель главы Администрации по финансово-экономическим вопросам Е.В. Ерохина |
| 5. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Сальского городского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Сальского городского поселения на 2020- 2022 годы» | до 15.10.2019 | Начальник экономического сектора Т.В. Носик |
| 6. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Сальского городского поселения предельных показателей расходов местного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 31.10.2019 | Заместитель главы Администрации по финансово-экономическим вопросам Е.В. Ерохина |
| 7. | Разработка и согласование с финансово-экономическим отделом проектов муниципальных программ Сальского городского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2020 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные программы Сальского городского поселения | до 15.10.2019 | Ответственные исполнители муниципальных программ Сальского городского поселения |
| 8. | Подготовка проекта постановления Администрации Сальского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сальского городского поселения на 2020-2022 годы» | до 10.10.2019 | начальник отдела финансово-экономического отдела Зинченко Н.Н. |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации Сальского городского поселения об основных направлениях долговой политики Сальского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 10.10.2019 | начальник отдела финансово-экономического отдела Зинченко Н.Н. |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Сальского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в информационной системе «АЦК - Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Сальского городского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Сальского городского поселения | до 31.10.2019 | Начальник бюджетного сектора финансово-экономического отдела Сухинина Ю.В. |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации Сальского городского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Сальского городского поселения за 6 месяцев 2019 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Сальского городского поселения за 2019 год». | до 01.11.2019 | Начальник экономического сектора Т.В. Носик |
| 12. | Формирование паспортов муниципальных программ Сальского городского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 26.10.2019 | Ответственные исполнители муниципальных программ Сальского городского поселения |
| 13. | Подготовка и предоставление в Собрание депутатов Сальского городского поселения проекта решения «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | до 14.11.2019 | Заместитель главы Администрации по финансово-экономическим вопросам Е.В. Ерохина |

Начальник отдела по общим и

организационным вопросам                                              А.В. Хмельниченко