Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________________

# ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от   _____________							                  ( _____

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава Администрации Сальского городского поселения, Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017 № 808, за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения в сети «Интернет» и опубликовать в информационном бюллетене Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                                           И.И. Игнатенко

Верно: начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                            А.В. Хмельниченко

Постановление вносит отдел жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и  строительства

Минько А.П.

Приложение к постановлению

Администрации Сальского

городского поселения

от_________________ № ______

Отчет

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий повышения качества и комфорта проживания населения на территории Сальского городского поселения,  увеличения количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Сальское городское поселение», в  рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017 № 808 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Сальского городского поселения;

разработаны проекты на благоустройство общественных территорий в целях повышения удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Проектирование дизайн-проектов, проектов  благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы проектно-сметной документации» выполнено в полном объеме.  В рамках данного мероприятия заключено 6 муниципальных контрактов, в том числе:

- корректировка  проектно-сметной документации по объекту благоустройства: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск,   пер. Спортивный, 1 (2 этап)»  в рамках муниципального контракта от 09.03.2021 № 21 с ООО «Вега-93»  на сумму 594,0 тыс. рублей;

- проведение проверки определения сметной стоимости по объекту благоустройства: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск,                                     пер. Спортивный, 1 (2 этап)»,  договор ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»   от 20.05.2021              № 0215-ПСС/2021 на сумму 100,00 тыс. рублей. Заключение от 28.05.2021                № 2-16-1-0207-21

-  пересчет раздела «Сметная документация» Раздел 002-В-2021-СМ по объекту: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск, пер. Спортивный, 1 (2 этап)» в текущей базе ФЕР с применением текущих коэффициентов» в рамках муниципального контракта от 21.10.2021 № 125 с ООО «Вега-93»  на сумму                 100,0 тыс. рублей;

- проведение проверки определения сметной стоимости по объекту благоустройства: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск,   пер. Спортивный, 1 (2 этап)»,  договор ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»  от 15.12.2021                         № 0654-ПСС/2021 на сумму 166,259 тыс. рублей, объем финансирования                             в 2021 году составил – 49,878 тыс. рублей (аванс 30%).

- разработка дизайн-проекта на благоустройство объекта:  «Общественная территория, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область,                          г. Сальск, участок в границах ул. Степана Разина, ул. Пугачева, ул. Осипенко»                  в рамках муниципального контракта от 29.12.2020 ООО «Региональный центр судебной экспертизы»   на сумму 218,500 тыс.рублей.

-  прохождение внешней экспертизы за выполнением работ по объекту благоустройства: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск,                                    пер. Спортивный, 1»  в рамках муниципального контракта от 03.02.2021 № 9                       с  ИП Скрипников Ю.И.  на сумму 249,0 тыс. рублей.

В рамках «Основного мероприятия 1.1» заключен  муниципальный контракт  от 19.03.2021 № 24  с  ООО «Вега-93»   на осуществление  авторского надзора  по объекту: «Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Пушкина» на сумму 136,181 тыс. рублей.  Муниципальный контракт расторгнут в связи с прекращением производства работ на объекте 21.12.2021 г.

Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» заключено 4 муниципальных контракта, в том числе:

- благоустройство объекта: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск, пер. Спортивный,1» в рамках муниципального контракта от 14.05.2020 № 2020.0035 с ООО «НоворосИнжиниринг». В 2020 году освоено 25 254,5 тыс. рублей.  В ходе реализации проекта в 2021 году выявлен факт отсутствия возможности дальнейшего производства работ на объекте в связи с некорректной проектно-сметной документацией. Данный муниципальный контракт от 14.05.2020  № 2020.0035 расторгнут по соглашению сторон 04.03.2021.

- благоустройство общественного пространства  по адресу: Ростовская обл., Сальский р-н, г. Сальск, ул. Пушкина  (от ул. Железнодорожная до ул. Кирова) в рамках муниципального контракта от 29.12.2020 № 2020.0100 с                                     ООО НПО «Аквафлора»  на сумму 45 268,898 тыс. рублей.  В связи с невыполнением договорных обязательств подрядной организацией ООО НПО «Аквафлора»  муниципальный контракт от 29.12.2020 № 2020.0100  расторгнут в одностороннем порядке 13.09.2021.

- осуществление строительного контроля за объектом благоустройства: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск, пер. Спортивный,1» в рамках муниципального контракта от 28.06.2021 № 2021.0062 с ИП Дашевцев В.Л. на сумму 202,171 тыс. рублей. В связи с отсутствием производства работ на объекте муниципальный контракт от  28.06.2021 № 2021.0062 расторгнут 28.12.2021;

- осуществление строительного контроля  за выполнением работ по объекту: «Благоустройство общественного пространства  по адресу: Ростовская обл., Сальский р-н,  г. Сальск, ул. Пушкина  (от ул. Железнодорожная до ул. Кирова)»  в рамках муниципального контракта от  09.03.2021 № 2021.0010 с                                     ООО «ЭкспертСервисЮг» на сумму 141,562 тыс. рублей. В связи с отсутствием производства работ на объекте принято решение о расторжении муниципального контракта 19.01.2022 г.

В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» в 2021 году средства федерального и областного бюджетов не выделялись, в связи с чем, данное мероприятие не реализовывалось.

Основное мероприятие 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства.

Денежные средства на данное мероприятие не запланированы, но Министерством ЖКХ Ростовской области регулярно проводились обучения специалистов по благоустройству общественных пространств.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

– фактор 1 – падение начальной максимальной цены контракта;

– фактор 2 – экономия от фактически выполненных работ.

Раздел 4. Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 3 276,600 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.

областной бюджет – 0,00тыс. руб.

местный бюджет – 3 276,600 тыс. руб.

внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Плановые ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 25.12.2020 № 320 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Сальского городского поселения от 27.12.2021 № 32) составили 3 276,600 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3 276,600 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,000 тыс. руб.

областной бюджет – 0,000 тыс. руб.

местный бюджет – 3 276,600 тыс. руб.

внебюджетные источники –0,000 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 428,804 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,000 тыс. руб.

областной бюджет – 0,000 тыс. руб.

местный бюджет – 1 428,804 тыс. руб.

внебюджетные источники – 0,000 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении               № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов в целом от   общего количества объектов, требующих благоустройства в Сальском городском поселении» – измеряется в процентах, плановое значение –63,3 фактическое значение 57,5 на уровне  2020 года.

Показатель 1.1 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Сальского городского поселения» измеряется в процентах, плановое значение – 62,0 фактическое значение 55,0 на уровне                 2020 года, т.к. сдача объекта в 2022-2023 гг.

Показатель 1.2 «Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий» измеряется в процентах, значение осталось на уровне 2019 года, так как завершение реализации проекта благоустройства объекта: «Городской парк культуры и отдыха г. Сальск, пер. Спортивный, 1» планируется в 2022 году, плановое значение – 75,0, фактическое значение – 70,0 на уровне  2020 года.

Показатель 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» значение осталось на уровне 2019 года, так как  в рамках Программы не выделялись средства федерального и областного бюджетов.

Показатель 2.2 «Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях» измеряется в человеках.

Денежные средства на данное мероприятие не запланированы, но Министерством ЖКХ Ростовской области регулярно проводились онлайн обучения специалистов по благоустройству общественных пространств.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной

программы в 2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения показателей муниципальной программы:

степень достижения показателя 1 – 0,00;

степень достижения показателя 1.1 – 0,00;

степень достижения показателя 2.1 – 0,00;

степень достижения показателя 2.2 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,25 (1/4), что характеризует низкий уровень эффективности реализации программы.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы  составляет 0,75 (3/4), плановое значение – 4, фактическое значение – 3.

3.2  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 428,804 тыс. рублей /3 276,600 тыс. рублей = 0,44

3.3 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,25/0,44=0,57 в связи с чем, реализация муниципальной программы                           в 2021 году не эффективна.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,25х0,3+0,75х0,3+0,57х0,2=0,42

Уровень реализации муниципальной программы признается низким.

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                      А.В. Хмельниченко

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации подпрограммы | Фактический срок реализации | Результаты | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» | Администрация Сальского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | ОМ 1.1. Проектирование дизайн-проектов, проектов по объектам благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы проектно-сметной документации | Администрация Сальского городского поселения | 31 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения | проведена работа по увеличению количества благоустроенных общественных территорий |  |
| 3. | ОМ 1.2. Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения | Администрация Сальского городского поселения | 31 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий | - | отсутствие возможности реализации объекта в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации |
| 4. | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» | Администрация Сальского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Сальского городского поселения | 31 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. |  |  | бюджетные средства не предусмотрены |
| 6. | ОМ 2.2.Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | министерство ЖКХ области, ГАУ РО «Ростовский областной учебный центр» | 31 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | повышение качества жилищно- ко коммунального комплекса в сфере благоустройства | министерством ЖКХ Ростовской области регулярно проводились обучения специалистов по благоустройству общественных пространств | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения | всего | 3276,6 | 3276,6 | 1428,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3276,6 | 3276,6 | 1428,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» | всего | 3276,6 | 3276,6 | 1428,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3276,6 | 3276,6 | 1428,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Проектирование дизайн-проектов, проектов по объектам благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы проектно-сметной документации | всего | 1462,9 | 1462,9 | 1210,3 |
| Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения | всего | 1813,7 | 1813,7 | 218,5 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей  муниципальной программы

Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения»

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Сальском городском поселении | процентов | 57,5 | 63,3 | 57,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Сальского городского поселения» |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Сальского городского поселения | Процентов | 55,0 | 62,0 | 55,0 | – |
| 3. | Показатель 1.2. Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий | Процентов | 70 | 75 | 70 | – |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» |
| 4. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения современной городской среды | Процентов | 45 | 53 | 45 | – |
| 5. | Показатель 2.2. Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях | Чел. | 2 | 3 | 3 | – |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                                                                                     А.В. Хмельниченко