Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

_________________________________________________________________________________________________

# ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от ________                                                                                                      ( ____

# г. Сальск

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика» за 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения разместить на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по общим и организационным вопросам А.В. Хмельниченко.

И.о. главы Администрации

Сальского городского поселения                                               Р.В. Бабичев

Постановление  вносит

отдел по общим и организационным вопросам

# М.Г. Безвесельная

|  | Приложение к постановлению Администрации Сальского городского поселения от __________№ ____ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Муниципальная политика»

утвержденной постановлением

Администрации Сальского городского поселения

от 25.10.2018 № 790, за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях создания условий для совершенствования муниципальной политики и организации деятельности органов местного самоуправления, оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирования качественного профессионального состава муниципальной службы, создания условий для совершенствования управления кадровым составом муниципальной службы   Сальского городского поселения и системы профессионального развития муниципальных  служащих Сальского городского поселения, создания условий для информационного  обеспечения системы прямой и обратной связи  органов местного самоуправления и населения Сальского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения  «Муниципальная политика» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 № 790, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- растет активность и инициативность жителей муниципалитета. Растет роль ТОС в решении вопросов местного значения;

- осуществляется ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Сальском городском поселении;

- повышается профессиональная компетентность муниципальных служащих, улучшается имидж муниципальной службы;

- повышается открытость процедуры поступления на муниципальную службу и обеспечивается равный доступ граждан к муниципальной службе;

- разработано Положение о муниципальном резерве управленческих кадров Администрации Сальского городского поселения;

- организовано официальное размещение (опубликование) правовых актов, проектов правовых актов Собрания депутатов Сальского городского поселения Администрации Сальского городского поселения, подлежащих официальному опубликованию, в соответствии с законодательством;

- деятельность органов местного самоуправления Сальского городского поселения освещается в СМИ.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие муниципального управления и   муниципальной службы в Сальском городском поселении профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие территориального общественного самоуправления» выполнено в полном объеме.

На территории Сальского городского поселения осуществляют свою деятельность 5 ТОСов. Уставы ТОС утверждены Собранием депутатов Сальского городского поселения и зарегистрированы в Администрации Сальского городского поселения.

В 2020 году ТОС «Ново-Сальск» принимал участие в муниципальном этапе областного конкурса на звание «Лучшее ТОС в Ростовской области» с инициативой благоустройства по ул. Ванцетти.

Председатели ТОС наряду с председателями квартальных комитетов являются активными помощниками Администрации в наведении санитарного порядка и информировании жителей.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Сальском городском поселении» выполнено в полном объеме.

Отделом по общим и организационным вопросам ежеквартально подготавливается оперативная информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы. Проводится анализ информации об имеющихся вакансиях в Администрации Сальского городского поселения. Подготовленные отчеты о состоянии муниципальной службы в Сальском городском поселении за I-IV кварталы 2020 года направлены в Администрацию Сальского района для их размещения на Портале мониторинга деятельности органов местного самоуправления Ростовской области.

Основное мероприятие 1.3. «Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении» выполнено в полном объеме.

В 2020 году в Администрации Сальского городского поселения имелось 9 вакансий. В рамках ограничительных мер по противодействию новой короновирусной инфекции, конкурсные процедуры на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Сальского городского поселения не проводились.

Информация об имеющихся вакансиях в Администрации Сальского городского поселения размещалась на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», в газете «Сальская степь», на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения в сети Интернет.

Лицам, поступающим на муниципальную службу Администрации Сальского городского поселения, оказывалась консультативная и методическая помощь.

## В ходе реализации данного мероприятия, в  соответствии с Положением о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальных служащих в Сальском городском поселении, утвержденным решением Собранием депутатов Сальского городского поселения от 15.08.2016 № 243 «Об утверждении Положения о размерах должностных окладов, размерах дополнительных выплат муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности в  Сальском городском поселении на постоянной основе и порядке их осуществления, правил исчисления денежного содержания, планирования средств на оплату труда», согласно критериев оценки эффективности работы муниципальным служащим выплачивались ежеквартальные премии за выполнение полученных заданий в полном объеме  и с соблюдением установленных сроков.

За выполнение особо важных и сложных заданий, добросовестное выполнение разовых поручений в 2020 году Благодарственными письмами главы Администрации Сальского городского поселения поощрены 5 муниципальных служащих. 10 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Основное мероприятие 1.4. «Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров» выполнено в полном объеме.

В Администрации Сальского городского поселения разработано Положение о муниципальном резерве управленческих кадров. Разработан Перечень целевых должностей в сфере муниципального управления для формирования муниципального резерва управленческих кадров Администрации Сальского городского поселения. Проведено 2 заседания комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров.

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе» выполнено в полном объеме.

В целях повышения общественного контроля и открытости процедуры поступления на муниципальную службу в заседаниях конкурсных и аттестационных комиссий приняли участие: Евсеенко Е.И. – член общественного совета при Администрации Сальского городского поселения и Краснокутская И.В. – директор МБУК «ЦБО».

Информация об имеющихся вакансиях муниципальной службы ежемесячно предоставлялась в ГКУ РО «Центр занятости населения г. Сальска».

В Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации, в газете «Сальская степь», на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения в сети Интернет размещалась информация об открытых вакансиях.

Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Сальском городском поселении» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации данного мероприятия муниципальные служащие Администрации Сальского городского поселения проходили курсы повышения квалификации, принимали участие в семинарах, видеосеминарах, тренингах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления. 18 муниципальных служащих администрации приняли участие в обучающих семинарах.

Для совершенствования уровня профессионального образования 7 муниципальных служащих Администрации Сальского городского поселения прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Обучение в области гражданской обороны от чрезвычайных ситуаций»; «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»; «Противодействие коррупции в системе муниципального управления»; Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях: ведение бухгалтерского учета».

В ходе реализации данного мероприятия было заключено 5 муниципальных контрактов на общую сумму 39,7 тыс. руб., из них с:

- ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-Школа» в рамках муниципального контракта № ДПО-14092 от 10.03.2020 на сумму 5 тыс. руб.;

- ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-Школа» в рамках муниципального контракта № ДПО-14090 от 10.03.2020 на сумму 5 тыс. руб.;

- ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации» рамках муниципального контракта № 33415 от 01.10.2020 г. на сумму 12,9 тыс. руб.;

- ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации» рамках муниципального контракта № 33155 от 07.10.2020 г. на сумму 9,3 тыс. руб.;

- ЧПОУ «Сальский институт Южного Университета (ИУБиП)» рамках муниципального контракта № 54 от 05.10.2020 г. на сумму 7,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Сальского городского поселения в   информационном бюллетене Сальского городского поселения, являющимся официальным источником опубликования правовых актов Сальского городского поселения» выполнено в полном объеме.

Официальное опубликование нормативно-правовых актов Собрания депутатов Сальского городского поселения и Администрации Сальского городского поселения осуществляется в информационном бюллетене Сальского городского поселения и на официальном Интернет-сайте Администрации. В ходе реализации данного мероприятия был заключен муниципальный контракт № 2019.0158 от 17.12.2019 с  ООО «Сулинполиграфсервис» на оказание услуг по изготовлению и печати информационного бюллетеня для нужд Администрации Сальского городского поселения на сумму 994,9 тыс. руб. В 2020 году было изготовлено 24 информационных бюллетеня, в которых опубликовано 184 нормативных правовых акта Собрания депутатов Сальского городского поселения и Администрации Сальского городского поселения.

В рамках заключенного муниципального контракта освоены средства бюджета в размере 104,1 тыс. руб. На основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ с ГУП РО «Дон-медиа» заключено Соглашение о расторжении муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению и печати информационного бюллетеня для нужд Администрации Сальского городского поселения в части оставшихся обязательств в сумме 890,8 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.2. «Освещение деятельности органов местного самоуправления Сальского городского поселения в СМИ» выполнено в полном объеме.

Официальное опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляется в газете «Сальская степь» и на официальном Интернет-сайте Администрации. В ходе реализации данного мероприятия был заключен муниципальный контракт № 2019.0156 от 23.12.2019 с ГУП РО «Дон-медиа» на оказание услуг по публикации информационного материала в средствах массовой информации на сумму 493,9 тыс. руб. В 2020 году в местном печатном издании газеты «Сальская степь» опубликовано 34 статьи.

В рамках заключенного муниципального контракта освоены средства бюджета в размере 193,4 тыс. руб. На основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ с ГУП РО «Дон-медиа» заключено Соглашение о расторжении муниципального контракта на публикацию информационного материала в средствах массовой информации в части оставшихся обязательств в сумме 300,5 тыс. руб.

Официальное опубликование информационного материала об участии Сальского городского поселения в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» осуществлено в журнале «Отраслевой журнал Вестник» № 3-4 и в сети Интернет на сайте www.vesnikstroy.ru. В ходе реализации данного мероприятия заключен муниципальный контракт с ООО «Издательский дом «МедиаЮг» № 38 от 05.08.2020 на сумму 49,5 тыс. руб. В рамках заключенного муниципального контракта освоены средства бюджета в размере 49,5 тыс. руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика» в 2020 году осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2020 год.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 387,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет –387,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 26.12.2019 № 255 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Сальского городского поселения от 25.12.2020 № 321) составил 387,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 387,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 387,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 386,8 тыс. рублей или 99,9 процентов, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 386,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Сальского городского поселения» – плановое значение 52,3 процента, фактическое значение – 52,3 процента.

Показатель 2. «Доля граждан,  удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов  местного самоуправления Сальского городского поселения»: проведение мониторинга  удовлетворенности  населения в связи с ограничениями, вызванными новой коронавирусной инфекцией CОVID-19, перенесено до снятия указанных ограничений

Показатель 3. «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию» – плановое значение 90 процентов, фактическое значение – 90 процентов.

Показатель 1.1.  «Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление» – плановое значение 38 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса»: в рамках ограничительных мер по противодействию новой короновирусной инфекции, конкурсные процедуры на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Сальского городского поселения не проводились.

Показатель 1.3.«Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» – плановое значение 32 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 1.4. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров» – плановое значение 40 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 1.5. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» – плановое значение 90 процентов, фактическое значение – 84 процента.

Показатель 1.6. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» – плановое значение 40 процентов, фактическое значение – 90 процентов.

Показатель 2.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетене Сальского городского поселения, являющимся официальным источником опубликования правовых актов Сальского городского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.2. «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Сальского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения в сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов органов местного самоуправления и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении № 3.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 –1,00;

степень достижения целевого показателя 2 –0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 2,63;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 0,93;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 2,25;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,55 (6/11), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,00 (8/8), что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных 
в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1 (8/8).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановому значению.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

386,8 тыс. рублей/387,0тыс. рублей = 0,99

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,99 = 1,01, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,55 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 0,78, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам                                А.В. Хмельниченко

Приложение № 1

к отчету о реализации 
муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Муниципальная политика»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, 
а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Сальском городском поселении профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Развитие территориального общественного самоуправления | Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение активности и инициативности жителей муниципалитета. Усиление роли ТОС в решении вопросов местного значения. Целенаправленное и качественное решение проблем, актуальных для жителей муниципального образования | на территории Сальского городского поселения зарегистрировано 5 ТОС, которые охватывают все микрорайоны города |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Сальском городском поселении | отдел по общим и организационным вопросам Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | в 2020 году в Администрации Сальского городского поселения имелось 9 вакансий. В рамках ограничительных мер по противодействию новой короновирусной инфекции, конкурсные процедуры на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Сальского городского поселения не проводились. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | отдел по общим и организационным вопросам Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование качественного профессионального состава Администрации Сальского городского поселения; обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе; стимулирование муниципальных служащий к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей; сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу; форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | в 2020 году в Администрации Сальского городского поселения имелось 9 вакансий. В рамках ограничительных мер по противодействию новой короновирусной инфекции, конкурсные процедуры на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Сальского городского поселения не проводились. Информация об имеющихся вакансиях в Администрации Сальского городского поселения размещалась на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», в газете «Сальская степь», на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения в сети Интернет. Лицам, поступающим на муниципальную службу Администрации Сальского городского поселения, оказывалась консультативная и методическая помощь. В ходе реализации данного мероприятия, муниципальным служащим выплачивались ежеквартальные премии. Благодарственными письмами главы Администрации Сальского городского поселения поощрены 5 муниципальных служащих. 10 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | отдел по общим и организационным вопросам Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | разработано Положение о муниципальном резерве управленческих кадров и Перечень целевых должностей в сфере муниципального управления для формирования муниципального резерва управленческих кадров Администрации Сальского городского поселения. Проведено 2 заседания комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров. |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | отдел по общим и организационным вопросам Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе; повышение открытости и доступности информации об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы | В целях повышения общественного контроля и открытости процедуры поступления на муниципальную службу в заседаниях конкурсных и аттестационных комиссий приняли участие: Евсеенко Е.И. – член общественного совета при Администрации Сальского городского поселения и Краснокутская И.В. – директор МБУК «ЦБО». Информация об имеющихся вакансиях муниципальной службы ежемесячно предоставлялась в ГКУ РО «Центр занятости населения г. Сальска». В Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации, в газете «Сальская степь», на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения в сети Интернет размещалась информация об открытых вакансиях |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Сальском городском поселении | отдел по общим и организационным вопросам Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Сальском городском поселении | муниципальные служащие Администрации Сальского городского поселения проходили курсы повышения квалификации, принимали участие в семинарах, видеосеминарах, тренингах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления. 18 муниципальных служащих администрации приняли участие в обучающих семинарах. Для совершенствования уровня профессионального образования 7 муниципальных служащих Администрации Сальского городского поселения прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Обучение в области гражданской обороны от чрезвычайных ситуаций»; «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»; «Противодействие коррупции в системе муниципального управления»; Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях: ведение бухгалтерского учета». |  |
| Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной информационной политики» |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Сальского городского поселения в информационном бюллетене Сальского городского поселения, являющимся официальным источником опубликования правовых актов Сальского городского поселения | отдел по общим и организационным вопросам Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов органов местного самоуправления | В ходе реализации данного мероприятия был заключен муниципальный контракт № 2019.0158 от 17.12.2019 с ООО «Сулинполиграфсервис» на оказание услуг по изготовлению и печати информационного бюллетеня для нужд Администрации Сальского городского поселения на сумму 994,9 тыс. руб. В 2020 году было изготовлено 24 информационных бюллетеня, в которых опубликовано 184 нормативных правовых акта Собрания депутатов Сальского городского поселения и Администрации Сальского городского поселения. В рамках заключенного муниципального контракта освоены средства бюджета в размере 104,1 тыс. руб. На основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ с ГУП РО «Дон-медиа» заключено Соглашение о расторжении муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению и печати информационного бюллетеня для нужд Администрации Сальского городского поселения в части оставшихся обязательств в сумме 890,8 тыс. руб. |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Освещение деятельности органов местного самоуправления Сальского городского поселения в СМИ | отдел по общим и организационным вопросам Администрация Сальского городского поселения отдел территориального планирования и имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов органов местного самоуправления | В ходе реализации данного мероприятия был заключен муниципальный контракт № 2019.0156 от 23.12.2019 с ГУП РО «Дон-медиа» на оказание услуг по публикации информационного материала в средствах массовой информации на сумму 493,9 тыс. руб. В 2020 году в местном печатном издании газеты «Сальская степь» опубликовано 34 статьи. Официальное опубликование информационного материала об участии Сальского городского поселения в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» осуществлено в журнале «Отраслевой журнал Вестник» № 3-4 и в сети Интернет на сайте www.vesnikstroy.ru. В ходе реализации данного мероприятия заключен муниципальный контракт с ООО «Издательский дом «МедиаЮг» № 38 от 05.08.2020 на сумму 49,5 тыс. руб. В рамках заключенного муниципального контракта освоены средства бюджета в размере 49,5 тыс. руб. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации 
муниципальной программы

Сальского городского поселения «Муниципальная политика»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 387,0 | 387,0 | 386,8 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 387,0 | 387,0 | 386,8 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Сальском городском поселении профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие территориального общественного самоуправления | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Сальском городском поселении | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Сальском городском поселении | всего | 39,8 | 38,8 | 39,8 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» | всего | 347,2 | 347,2 | 347,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 347,2 | 347,2 | 347,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Сальского городского поселения в информационном бюллетене Сальского городского поселения, являющимся официальным источником опубликования правовых актов Сальского городского поселения | всего | 104,2 | 104,2 | 104,1 |
| Основное мероприятие 2.2. Освещение деятельности органов местного самоуправления Сальского городского поселения в СМИ | всего | 243,0 | 243,0 | 242,9 |

Приложение № 3

к отчету о реализации 
                                                              муниципальной программы

Сальского городского поселения           «Муниципальная политика»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значение показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Сальского городского поселения | процентов | 52,3 | 52,3 | 52,3 | - |
| 2 | Показатель 2. доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Сальского городского поселения | процентов | 27 | 25 | - | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Сальского района»: проведение мониторинга удовлетворенности населения в связи с ограничениями, вызванными новой коронавирусной инфекцией CОVID-19, перенесено до снятия указанных ограничений |
| 3 | Показатель 3. доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | процентов | 95 | 90 | 90 | - |
| 2. Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Сальском городском поселении профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 2.1 | Показатель 1.1. доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление | процентов | 100 | 38 | 100 | - |
| 2.2 | Показатель 1.2. доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 50 | 15 | - | В 2020 году имелось 9 вакансий. В рамках ограничительных мер по противодействию новой короновирусной инфекции, конкурсные процедуры на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Сальского городского поселения не проводились. |
| 2.3 | Показатель 1.3. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 25 | 32 | - | В 2020 году замещение вакантных должностей муниципальной службы, на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров не проводилось |
| 2.4 | Показатель 1.4. Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 33,3 | 40 | - | В 2020 году назначение на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров не проводилось |
| 2.5 | Показатель 1.5. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 90 | 90 | 84 | - |
| 2.6 | Показатель 1.6. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 95 | 40 | 90 | - |
| 3. Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» |
| 3.1 | Показатель 2.1. доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетене Сальского городского поселения, являющимся официальным источником опубликования правовых актов Сальского городского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 3.2 | Показатель 2.2. доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Сальского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения в сети «Интернет» к общему количеству | процентов | 100 | 100 | 100 | - |