Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от _______________ 								№______

г. Сальск

Об утверждении     отчета о   реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сальского городского поселения		           	             Г.В. Миргород

Верно: начальник отдела

по общим и организационным вопросам                                   А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

главный специалист по делам ГО, ЧС и

мобилизационной работе Администрации

Сальского городского поселения О.Н. Огилев

Приложение №1

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

_______________________ №____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Защита  населения  и  территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Защита  населения  и  территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1035 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- созданы условия для поддержания в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения поселения.

- осуществлено бесперебойное функционирование в Сальском городском поселении системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В целях повышения уровня безопасности населения и территории Сальского городского поселения решены задачи:

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

-поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения города.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, программы выполненных и не выполненных в установленные сроки

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 7 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Текущий ремонт и содержание гидрантов» выполнено. Для реализации данного мероприятия был заключен один муниципальный контракт: № 22/1 от 05.03.2018 с ООО "ПожСанСервис" на сумму 161,0 тыс. рублей на текущий ремонт и содержание пожарных гидрантов на территории Сальского городского поселения.

Основное мероприятие 1.3 «Проведение минерализованных полос» выполнено. Для реализации данного мероприятия был заключен один муниципальный контракт: № 21 от 02.03.2018 с ООО «Сальсксельхозхимия» на сумму 200,0 тыс. рублей на выполнение работ по устройству минерализованных полос на территории Сальского городского поселения.

Основное мероприятие 1.4 «Санитарная прорубка лесов» выполнено. Для реализации данного мероприятия был заключен один муниципальный контракт: № 2018.263793 от 18.06.2018 с ООО «Сальскстрой» на сумму 185,0 тыс. рублей на корчевание пней в Сальском городском поселении в объём 4000 м2 (ул. Трудовая – 1200 м2, ул. Лазурная – 1300 м2, пер. Украинский – 1500 м2).

Основное мероприятие 1.5. «Установка пожарных гидрантов» выполнено. Для реализации данного мероприятия был заключен один муниципальный контракт: №52 от 08.05.2018 с ООО "ПожСанСервис" на сумму 154,0 тыс. рублей на установку пожарных гидрантов на территории Сальского городского поселения (район окраины ул. Заречная и пер. Окольный).

Основное мероприятие 1.7 «Обучение и страхование добровольных пожарных» выполнено. Для реализации данного мероприятия был заключен один муниципальный контракт: № 93 от 24.10.2018 с ООО «ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ», на сумму 19,1 тыс. рублей на коллективное страхование от несчастных случаев.

Основное мероприятие 1.10 «Огнезащитная пропитка деревянных конструкций чердачного помещения здания Администрации Сальского городского поселения» выполнено. Для реализации данного мероприятия был заключен один муниципальный контракт: № 27 от 12.03.2018 с ООО "ПожСанСервис", на сумму 21,1 тыс. рублей на огнезащитную пропитку деревянных конструкций чердачного помещения Администрации Сальского городского поселения.

Основное мероприятие 1.12 «Выкашивание камыша» выполнено. Для реализации данного мероприятия был заключен один муниципальный контракт: № 129 от 29.12.2017 с МУП «Комфортная среда» Сальского городского поселения на сумму 124,8 тыс. рублей выкашивание камыша на территории Сальского городского поселения.

Велась следующая совместная работа с руководителями предприятий, организаций, объектов социальной сферы, владельцами баз и мест массового отдыха населения, руководителями предприятий жилищно-коммунальной сферы:

- регулярные проверки соблюдения населением запрета на выжигание сухой растительности, в пожароопасный период;

- опубликование в СМИ обращений к гражданам поселения о запрете выжигания сухой растительности, ограничении посещения лесной зоны и телефонах «доверия», по которым население может информировать соответствующие службы о возникновении пожаров;

- своевременная уборка и утилизация сухой листвы (травы);

- подготовлена специальная техника на случай оперативного подвоза воды населению и к местам пожаров;

-участие в ликвидации ландшафтных пожаров, проводимых ФГКУ «12 ОФПС по Ростовской области»;

- обследование жилых домов на предмет ущерба от пожаров;

-обновлены опашки границ населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости или в лесной зоне, территории между лесным массивом и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы.

В рамках подпрограммы 2 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.6. «Подготовка и обучение населения в области ГО и ЧС» выполнено. Для реализации данного мероприятия было заключено соглашение №3 от 12.12.2017 «О передаче полномочий в области ГО и ЧС» на сумму 271,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.7. «Содержание ПСС» выполнено. Для реализации данного мероприятия было заключено соглашение №3 от 12.12.2017 «О передаче полномочий в области ГО и ЧС» на сумму 4 784,1 тыс. рублей.

Данные мероприятия направлены на повышение уровня защиты населения от ЧС, обеспечение и поддержание высокой готовности оповещения населения в случае ЧС.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Дежурство спасателей на пляже» выполнено. Для реализации данного мероприятия был заключен один муниципальный контракт: №2018.267808 от 18.06.2018 с МУП «Комфортная среда» Сальского городского поселения на сумму 611,0 тыс. рублей на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского пляжа, расположенного по адресу: г. Сальск, ул. Набережная, 1.

Основное мероприятие 3.2. «Обследование и очистка дна пляжа» выполнено. Для реализации данного мероприятия был заключен один муниципальный контракт: №51 от 07.05.2018 с ДПЧС Ростовской области на сумму 24,0 тыс. рублей на обследование и очистка дна акваторий, пляжей и других мест массового отдыха населения на водоемах РО р. Средний Егорлык. Пляж №1, пляж №2, ул. Набережная, 1"А", ул. Набережная, 1"Б".

Основное мероприятие 3.4. «Приобретение материальных запасов» выполнено. Для реализации данного мероприятия был заключен один муниципальный контракт: № 62 от 25.06.2018 с ООО "Сальсктрансавто" на сумму 56,5 тыс. руб. на поставку песка для нужд Администрации Сальского городского поселения.

Основное мероприятие 3.7. «Лабораторные исследования почвы и песка на пляже» выполнено. Для реализации данного мероприятия был заключен один муниципальный контракт: № 149 от 23.05.2018 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» на сумму 17,9 тыс. руб. по отбору, транспортировке, исследованию проб воды и почвы по микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям на городском пляже, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Набережная, 1 «б».

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2018 году факторов оказывающих влияние на реализацию муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год, предусмотренный постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1035 (в редакции постановления Администрации Сальского городского поселения от 29.12.2018 №985) составил      6 630,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 14.12.2017 № 108 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Сальского городского поселения от 28.12.2018 № 199) составил 6 630,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6 630,3 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6 630,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия – плановое значение – 150 единиц, фактическое значение – 256 единиц.

Показатель 2. Количество спасенных людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях – плановое значение – 20 человек, фактическое значение – 31 человек.

Показатель 3. Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах – плановое значение –109 единиц, фактическое значение – 110 единиц.

Показатель 4. Охват населения оповещаемого системой оповещения – плановое значение –47,250 тыс. человек, фактическое значение – 47,250 тыс. человек.

Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров – плановое значение – 100 единиц, фактическое значение – 205 единиц.

Показатель 1.2. Количество спасенных людей при пожарах – плановое значение – 2 человек, фактическое значение – 9 человек.

Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 51 единиц.

Показатель 2.2. Количество спасенных людей и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествия – плановое значение – 15 человек, фактическое значение – 28 человек.

Показатель 2.3. Охват населения оповещаемого системой оповещения – плановое значение –47,250 тыс. человек, фактическое значение – 47,250 тыс. человек.

Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах – плановое значение – 109 единиц, фактическое значение – 111 единиц.

Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах – плановое значение – 2 единиц, фактическое значение – 2 единиц.

Показатель 3.3. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – плановое значение – 2 единиц, фактическое значение – 1 единиц.

Показатель 3.4. Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при происшествиях на водных объектах – плановое значение – 2 человек, фактическое значение – 2 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1= 1,71;

степень достижения целевого показателя 2 = 1,55;

степень достижения целевого показателя 3 = 1,01;

степень достижения целевого показателя 4 = 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 = 2,05;

степень достижения целевого показателя 1.2 = 4,50;

степень достижения целевого показателя 2.1= 5,10;

степень достижения целевого показателя 2.2= 1,87;

степень достижения целевого показателя 2.3= 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1= 1,02;

степень достижения целевого показателя 3.2= 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.3= 0,50;

степень достижения целевого показателя 3.4 =1,00.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет Сп=13/13=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

Со=(1,71+1,55+1,01+1,00+2,05+4,50+5,10+1,87+1,00+1,02+1,00+0,50+1,00+1) /13=1,79

3.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет СРом 13/13=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00, плановое значение – 13, фактическое значение – 13.

СРм=13/13=1

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=6 630,1 тыс. рублей / 6 630,3 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис =1,00/0,99 = 1,01, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = 1,79 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,40, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2018 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2018 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году не привлекались.

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам                                    А.В. Хмельниченко

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий и контрольных

событий муниципальной программы Сальского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Текущий ремонт и содержание гидрантов | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | текущий ремонт и содержание гидрантов | Произведен текущий ремонт пожарных гидрантов, подписан акт 1 от 06.12.18 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Изготовление и установка предупредительных аншлагов | Огилев О.Н. | 31.12.20178 | X | X | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Проведение минерализованных полос | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Устройство минерализованных полос на территории Сальского городского поселения | Устроено 110 км минерализованных полос не менее 4 метров | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 Санитарная прорубка лесов | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 Установка пожарных гидрантов | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Установка пожарных гидрантов в районе окраины ул. Заречная и пер. Окольный. | Установлены 2 шт. пожарных гидрантов | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.6 Приобретение первичных средств пожаротушения | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | X | X | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.7 Обучение и страхование добровольных пожарных | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 1.8 Поощрение победителей по итогам конкурса | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | X | X | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 1.9 Приобретение материальных запасов | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | X | X | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 1.10 Огнезащитная пропитка деревянных конструкций чердачного помещения здания Администрации Сальского городского поселения | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение огнезащитной пропитки деревянных конструкций чердачного помещения Администрации Сальского городского поселения | Подписан акт б/н от 14.03.18 | - |
| 11. | Основное мероприятие 1.11 Изготовление информационных табличек и приобретение пожарных знаков | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | X | X | - | - | - |
| 12. | Основное мероприятие 1.12 Выкашивание камыша | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выкашивание камыша на территории Сальского городского поселения | Выкошен камыш по ул. Шолохова, ул. Суворова общей площадью 55722 метров квадратных. | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 13. | Основное мероприятие 2.1 Ремонт сирен | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | X | X | - | - | - |
| 14. | Основное мероприятие 2.2 Приобретение средств оповещения | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | X | X | - | - | - |
| 15. | Основное мероприятие 2.3 Приобретение электросирен С-40 с блоком дистанционного запуска | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | X | X | - | - | - |
| 16. | Основное мероприятие 2.4 Приобретение блоков дистанционного запуска | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | X | X | - | - | - |
| 17. | Основное мероприятие 2.5 Изготовление и установка информационных стендов | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | X | X | - | - | - |
| 18. | Основное мероприятие 2.6 Подготовка и обучение населения в области ГО и ЧС | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МБУ СР «УПЧС» | Произведено финансовое обеспечение в обл. содерж. и орган. деят-ти ГО и ЧС | - |
| 19. | Основное мероприятие 2.7 Содержание ПСС | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МБУ СР «УПЧС» | Произведено финансовое обеспечение в обл. содержания и организация деятельности аварийно-спасательной службы | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 20. | Основное мероприятие 3.1 Дежурство спасателей на пляже | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского пляжа, расположенного по адресу: г. Сальск, ул. Набережная, 1 | Произведено финансовое обеспечение МУП «Комфортная среда» Сальского городского поселения | - |
| 21. | Основное мероприятие 3.2 Обследование и очистка дна пляжа | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обследование и очистка дна акваторий, пляжей и других мест массового отдыха населения на водоемах Ростовской области, р. Средний Егорлык: пляж №1, расположенный по адресу г. Сальск, ул. Набережная 1 «а», пляж №2, расположенный по адресу г. Сальск, ул. Набережная 1 «б» | Обследовано 2 пляжа | - |
| 22. | Основное мероприятие 3.2 Изготовление и установка предупредительных аншлагов | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | X | X | - | - | - |
| 23. | Основное мероприятие 3.4 Приобретение материальных запасов | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | поставка песка для благоустройства пляжа, расположенного по адресу: 347630, Ростовская область, г. Сальск, ул. Набережная, 1 «Б» | Подписана товарная накладная №6 от 26.06.2018, приобретено 113 тонн песка. | - |
| 24. | Основное мероприятие 3.5 Изготовление знака "Купание запрещено" | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | X | X | - | - | - |
| 25. | Основное мероприятие 3.6 Текущий ремонт пешеходного моста через реку Средний Егорлык | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | X | X | - | - | - |
| 26. | Основное мероприятие 3.7 Лабораторные исследования почвы и песка на пляже | Огилев О.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение работ по отбору, транспортировке, исследованию проб воды и почвы по микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям на городском пляже, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Набережная, 1»б» | Получено экспертное заключение; акт обследования; протоколы лабораторных испытаний. Подписан акт 808/100 от 29.06.2018 | - |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2018 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | всего | 6 630,3 | 6 630,3 | 6 630,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 6 630,3 | 6 630,3 | 6 630,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 "Пожарная безопасность" | всего | 865,2 | 865,2 | 865,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 865,2 | 865,2 | 865,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Текущий ремонт и содержание гидрантов | всего | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Изготовление и установка предупредительных аншлагов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Проведение минерализованных полос | всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Санитарная прорубка лесов | всего | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Установка пожарных гидрантов | всего | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Приобретение первичных средств пожаротушения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 Обучение и страхование добровольных пожарных | всего | 19,2 | 19,2 | 19,1 |
| Основное мероприятие 1.8 Поощрение победителей по итогам конкурса | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 Приобретение материальных запасов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 Огнезащитная пропитка деревянных конструкций чердачного помещения здания Администрации Сальского городского поселения | всего | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Основное мероприятие 1.11 Изготовление информационных табличек и приобретение пожарных знаков | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12 Выкашивание камыша | всего | 124,9 | 124,9 | 124,8 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций" | всего | 5 055,7 | 5 055,7 | 5 055,7 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 5 055,7 | 5 055,7 | 5 055,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Ремонт сирен | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Приобретение средств оповещения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Приобретение электросирен С-40 с блоком дистанционного запуска | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 Приобретение блоков дистанционного запуска | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Изготовление и установка информационных стендов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 Подготовка и обучение населения в области ГО и ЧС | всего | 271,6 | 271,6 | 271,6 |
| Основное мероприятие 2.7 Содержание ПСС | всего | 4 784,1 | 4 784,1 | 4 784,1 |
| Основное мероприятие 2.8 Приобретение электрогенератора | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности на воде" | всего | 709,4 | 709,4 | 709,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 709,4 | 709,4 | 709,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Дежурство спасателей на пляже | всего | 611,0 | 611,0 | 611,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Обследование и очистка дна пляжа | всего | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Основное мероприятие 3.3 Изготовление и установка предупредительных аншлагов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4 Приобретение материальных запасов | всего | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| Основное мероприятие 3.5 Изготовление знака "Купание запрещено" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.6 Текущий ремонт пешеходного моста через реку Средний Егорлык | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.7 Лабораторные исследования почвы и песка на пляже | всего | 17,9 | 17,9 | 17,9 |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых

и фактических значений показателей муниципальной программы Сальского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год факт | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Показатель 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 240 | 150 | 256 | превышение значения показателя произошло в связи с расширением зон ответственности спасательных подразделений и увеличения числа обращений граждан за экстренной помощью |
| 2 | Показатель 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | 26 | 20 | 31 | превышение значения показателя произошло в связи с расширением зон ответственности спасательных подразделений и увеличения числа людей, которым оказана экстренная помощь |
| 3 | Показатель 3 Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 107 | 109 | 110 | незначительное превышение показателя связано с расширением зон ответственности пожарных подразделений |
| 4 | Показатель 4. «Охват населения оповещаемого системой оповещения» | тыс. чел. | 47,250 | 47,250 | 47,250 | - |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |
| 5 | Показатель 1.1. «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | 190 | 100 | 205 | превышение показателя связано с расширением зон ответственности пожарных подразделений |
| 6 | Показатель 1.2. «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | 10 | 2 | 9 | превышение показателя по числу спасенных граждан связано с расширением зон ответственности спасательных подразделений |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 7 | Показатель 2.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 50 | 10 | 51 | в связи с расширением зон ответственности количество выездов спасательных подразделений превысило прогнозируемое |
| 8 | Показатель 2.2. «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | 15 | 15 | 28 | превышение показателя по числу спасенных граждан связано с расширением зон ответственности спасательных подразделений |
| 9 | Показатель 2.3. «Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения» | тыс. чел | 47,250 | 47,250 | 47,250 | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |
| 10 | Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | 107 | 109 | 111 | превышение количества выездов связано с организацией совместной профилактической работы с муниципальными спасателями, а также проведением профилактических рейдов с органами правопорядка |
| 11 | Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 12 | Показатель 3.3. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 2 | 2 | 1 | - |
| 13 | Показатель 3.4. «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | 2 | 2 | 2 | - |