Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________________________________

# ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от ______________                                                                                   ( _____

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013  № 1034, согласно приложению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре Ченцова А.В.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                            Г.В. Миргород

Верно: начальник отдела

по общим и организационным вопросам                              А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

отдел жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и                                                                                                                                           строительства Л.Э. Статова

Приложение

к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от _____________ 2019  № ________

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1034.

Целью выполнения муниципальной Программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат на эксплуатацию жилищного фонда, а также создание комфортных условий проживания на территории Сальского городского поселения.

Ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2018 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

-созданы безопасные и комфортные условия проживания граждан, приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, увеличение срока эксплуатации, снижение процента износа и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности коммунальной инфраструктуры;

-созданы условия для управления многоквартирными домами и развития общественного самоуправления;

-выполнены мероприятия по благоустройству (ул. освещение, покос сорной растительности, содержание пляжа, автобусных остановок и зеленых насаждений, ликвидация свалок, вывоз твердых коммунальных отходов и уборка мест общего пользования).

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» состоит из трех подпрограмм:

- Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении;

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения;

- Благоустройство территории Сальского городского поселения.

В 2018 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в хозяйства в Сальском городском поселении», включающей 6 основных мероприятий, предусмотрена реализация 3 основных мероприятий:

1. Основное мероприятие 1.3. «Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области». По мере приватизации квартир сумма ежемесячных платежей корректируется в сторону уменьшения, а в случае принятия дополнительных квартир в муниципальную собственность – сумма ежемесячных платежей увеличивается.

Данное мероприятие предусматривало:

- оплата жилищных услуг за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части квартир, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования «Сальское городское поселение».

Из запланированных 206,7 тыс. рублей в 2018 году фактически оплачено – 206,6 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,95%.

2. Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия в области жилищного хозяйства».

Данное мероприятие предусматривало:

- разработка проекта газоснабжения кв. №57, кв. №58 в многоквартирном жилом доме № 168-а по ул. Социалистическая в г. Сальске Ростовской области в рамках муниципального контракта от 07.02.2018 № 8;

- перенос ввода электроснабжения по ул. Одесская, 266-а в г. Сальске Ростовской области в рамках муниципального контракта от 09.02.2018 № 11;

- обеспечение средствами учета электрической энергии переустроенных муниципальных квартир по ул. Социалистическая 168-а, ул. Железнодорожная 63, Одесская 266-а в г. Сальске Ростовской области в рамках муниципального контракта от 09.02.2018 № 12;

- газоснабжение кв. №57, кв. №58 в многоквартирном жилом доме № 168-а по ул. Социалистическая в г. Сальске Ростовской области в рамках муниципального контракта от 19.04.2018 № 42;

- разработка проектной документации объекта: «Переустройство квартиры №112а по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Свободы, дом 11» в рамках муниципального контракта от 18.06.2018 № 58;

- выполнение работ по разборке (сносу) кирпичного многоквартирного дома № 33 по ул. Заводская в г. Сальске Ростовской области в рамках муниципального контракта от 15.10.2018 № 2018.484437.

- исполнены исполнительные листы поступившие в Администрации Сальского городского поселения на погашение задолженности и пени по тепловой энергии перед АО «Донэнерго» в сумме 468,9 тыс. рублей.

Из запланированных 773,6 тыс. руб. в 2018 году фактически оплачено – 773,1 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,94%.

- Основное мероприятие 1.6. «Капитальный ремонт муниципальных квартир». Данное мероприятие предусматривало:

- Капитальный ремонт жилого дома по ул. Низовская,70 в г. Сальске Ростовской области в рамках муниципального контракта от 26.02.2018 № 17;

- дополнительные работы по перепланировке и переустройству жилых и нежилых помещений путем образования жилых квартир по адресам: Ростовская область, г. Сальск, ул. Социалистическая,168а, кв. № 57, 58; ул. Железнодорожная,63, кв. № 34; ул. Одесская,266 а, кв. 2,3,10 в рамках муниципального контракта от 12.03.2018 № 28;

-  капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Нефтегородок дом 4, кв. 2 в рамках муниципального контракта от 25.04.2018 № 2018.155470;

- дополнительные работы по капитальному ремонту жилого дома по ул. Низовская,70 в г. Сальске Ростовской области в рамках муниципального контракта от 30.08.2018 № 82.

Из запланированных 753,5 тыс. руб. в 2018 году фактически оплачено – 753,4 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,99%.

По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения», включающей 12 основных мероприятий, предусмотрена реализация 6 основных мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

4. Основное мероприятие 1.1. «Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства».

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнение работ по прочистке канализационной сети: по ул. Осипенко в г. Сальске Ростовской области на сумму 99,7 тыс. руб. в соответствии с муниципальным контрактом от 18.06.2018 № 60, по ул. Кузнечная, 66 и ул. Островского 63-б в г. Сальске Ростовской области на сумму 49,8 тыс. рублей в соответствии с муниципальным контрактом от 18.06.2018 № 61 с АО «Водоканал»;

- устройство водомерных узлов на поливочных кранах, обеспечивающих полив зеленых насаждений Сальского городского поселения в г. Сальске Ростовской области на сумму 19,5 тыс. руб. в рамках исполнения муниципального контракта от 18.06.2018 № 59 с АО «Водоканал»;

- оказание услуг по проведению поверки счётчиков холодного водоснабжения в рамках исполнения муниципального контракта от 20.06.2018 № 75 с ООО «Южный Метрологический Центр» на сумму 20,4 тыс. руб.;

- поставка материалов для теплоизоляции трубопроводов в рамках исполнения муниципального контракта от 27.09.2018 № 90 с ИП «Дратов Д.В.» на сумму 32,6 тыс. руб.;

- произведена оплата транспортного налога за муниципальную коммунальную технику в сумме 118,0 тыс. руб.;

Из запланированных 6281,1 тыс. руб. в 2018 году фактически оплачено – 6 280,6 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,99%.

5.Основное мероприятие 1.4. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ВКХ».

Данное мероприятие предусматривало:

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Строительство теплотрассы и системы горячего водоснабжения к МКД по ул. Железнодорожная, 63 в г. Сальске Ростовской области» в рамках исполнения муниципального контракта от 21.02.2018 № 15 с ООО «АМК-Проект» на сумму 47,0 тыс. рублей.

- разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство напорного коллектора от ул. Аэродромная до пер. Веселый в г. Сальске Ростовской обл.» в рамках исполнения муниципального контракта от 10.07.2018   № 66 с ООО «Жилстройпроект» на сумму 900,2 тыс. рублей (средства областного бюджета – 832,7 тыс. рублей);

Из запланированных 947,2 тыс. руб. в 2018 году фактически оплачено – 947,2 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 100,0%.

6. Основное мероприятие 1.5. «Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам» - производилась оплата субсидий предприятию в части платы, не покрываемой платежами населения из-за установленных предельных индексов роста тарифов на коммунальные услуги. Субсидии в 2018 году оплачивались ОА «Водоканал» на основании соглашения от 27.12.2018 №2. Объем выполненных работ составил 1675,0 тыс. рублей (средства областного бюджета – 1 549,4 тыс. рублей).

Из запланированных 1675,1 тыс. руб. в 2018 году фактически оплачено – 1675,0 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,99%.

7. Основное мероприятие 1.6. «Актуализация схемы теплоснабжения» - актуализация схемы теплоснабжения выполнена в соответствии с муниципальным контрактом №2017.654075 от 12.01.2018 на сумму 131,5 тыс. руб. с ООО «СибЭнергоСбережение 2030». Данная работа позволит разработать инвестиционную программу в сфере теплоснабжения, что в конечном итоге положительно отразится на инвестиционном климате и привлечении бюджетных средств из разных источников финансирования.

8. Основное мероприятие 1.12. «Строительство теплотрассы и системы горячего водоснабжения к МКД по ул. Железнодорожная 63 в г. Сальске Ростовской области» выполнено на условиях муниципального контракта от 13.07.2018 № № 2018.333081 с ООО СК «АНС» на сумму 2804,7 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия осуществлен строительный контроль за объектом: «Строительство теплотрассы и системы горячего водоснабжения к МКД по ул. Железнодорожная,63 в г. Сальске Ростовской области» на условиях муниципального контракта от 10.07.2018 №68 с ООО «СтройГарант» на сумму 33,4 тыс. рублей.

Из запланированных 2 838,3 тыс. руб. в 2018 году фактически оплачено – 2 838,1 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,99%.

9.  Основное мероприятие 1.7. «Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги» - производилась оплата субсидий предприятию в части платы, не покрываемой платежами населения из-за установленных предельных индексов роста тарифов на коммунальные услуги. Субсидии в 2018 году оплачивались ООО «Сальскэнергосбыт» на основании соглашения №1 от 01.10.2018 года.

Из запланированных 348,8 тыс. руб. в 2018 году фактически оплачено – 348,8 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 100,0%.

По подпрограмме «Благоустройство территории Сальского городского поселения», включающей 4 основных мероприятий, предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

10. Основное мероприятие 1.1. «Уличное освещение». В рамках данного мероприятия выполнялось:

# - оплата за оказание услуг по передаче электрической энергии в рамках исполнения муниципальных контрактов от 29.12.2017 № 1600,1602,16002 с ПАО «ТНС Энерго Ростов – на – Дону» на сумму 18 193,8 тыс. руб.;

- содержание и техническое обслуживание линий наружного уличного освещения на территории Сальского городского поселения в рамках исполнения муниципального контракта от 26.03.2018 № 2018.104350 с АО «Донэнерго» на сумму 590,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по техническому обслуживанию уличного освещения микрорайона «Плодопитомник» в г. Сальске Ростовской области в рамках исполнения муниципального контракта от 09.06.2018 № 61201801008953 с ПАО «МРСК юга» на сумму 49,7 тыс. руб.;

- содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения площадей "Свободы", "Юбилейная", Привокзальная" в г. Сальске Ростовской области в рамках исполнения муниципального контракта от 29.12.2017                   № 2017.610607 с МУП «Комфортная среда» Сальского городского поселения на сумму 447,8 тыс. руб.;

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств на сумму 110,8 тыс. руб.

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей наружного уличного освещения в г. Сальске Ростовской области (ул. Николая Островского (от Куйбышева до Невского) - 0,49 км, с установкой светодиодных светильников на каждой опоре (ЗТП-156); ул. Невского - 0,4 км, с установкой светодиодных светильников (ЗТП-156); ул. Максима Горького - 0,32 км, с установкой светодиодных светильников  (ЗТП-156); ул. Социалистическая - 0,193 км, с установкой светодиодных светильников (ЗТП-156), ул. Энгельса - 0,13 км, с установкой светодиодных  светильников (ЗТП-156); ул. 9 января - 0,175 км,  с установкой светодиодных светильников (ЗТП-156); ул. Куйбышева - 0,2 км, с установкой светодиодных светильников (ЗТП-156); ул. Кузнечная (от ул. Димитрова до ул. Коломийцева) - 0,54 км, с установкой светодиодных  светильников на каждой подставной опоре (ТП-144) в рамках исполнения муниципального контракта от 06.03.2018 №25 ООО «Межрегиональная энергостроительная компания» на сумму 110,0 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения Сальского городского поселения (ул. Карла Маркса (от ул. Чернышевского до ул. Семашко) – 0,4 км; ул. Урицкого (от ул. Социалистическая до ул. Горького) – 0,2 км; пер. Почтовый – 0,120 км; пер. Газетный – 0,85 км; ул. Б. Хмельницкого (от ул. Димитрова до дома №84) – 0,3 км; ул. Сенная – 0,7 км; ул. Столбовая (от дома №18 до КТП №63) – 0,18 км. в рамках исполнения муниципального контракта от 06.03.2018 №23 ООО «Проектмастер» на сумму 110,0 тыс. руб.; (ул. Карла Маркса (от ул. Магистральная до ул. Фабричная) -1,4 км;  ул. Урицкого (от ул. Горького до ул. Н. Островского) – 0,14 км; ул. Фрунзе (от ул. Карла Маркса до ул. Победы) – 0,36 км; ул. Тихорецкая – 1,1 км.) в рамках исполнения муниципального контракта от 06.03.2018 №24 ООО «Проектмастер» на сумму 150,0 тыс. руб.;

- реконструкция сетей уличного освещения в г. Сальске Ростовской области в рамках исполнения муниципального контракта от 16.07.2018 №74 с ИП Усачев С.М. на сумму 149,0 тыс. руб.;

- приобретение электроматериалов для нужд Сальского городского поселения в рамках исполнения муниципального контракта от 25.06.2018 №2018.277190 с ООО "ГК "РСК-Энерго" на сумму 179,1 тыс. руб.

Из запланированных 24 886,4 тыс. руб. в 2018 году фактически оплачено – 20 090,2 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 80,73%.

11. Основное мероприятие 1.2. «Организация и содержание мест захоронения».

В 2018 году выполнись работы - в целях обеспечения проезда по территории кладбища граждан к местам захоронения тел умерших родных и близких людей на земельном участке, отведенном под новое кладбище по ул. Аэродромная, 9 проведены мероприятии по щебеночной отсыпке кварталов в рамках исполнения муниципального контракта от 07.06.2018 № 2018.237218 с ЗАО "Целинская МСО" на сумму 910,9 тыс. руб.

- содержание кладбищ (покос травы, очистка от мусора, снега) в соответствии с муниципальным контрактом от 25.12.2017 № 2017.592758 с МУП «Комфортная среда» Сальского городского поселения на сумму 1327,0 тыс. руб.

- строительство подводящих сетей электроснабжения от ТП-187 к территории кладбища по ул. Аэродромная,9 в г. Сальске Ростовской области в соответствии с муниципальным контрактом от 25.12.2017 № № 2017.592758 с ООО «СМУ-77» на сумму 108,2 тыс. руб.

Из запланированных 2346,3 тыс. руб. в 2018 году фактически оплачено – 2346,2 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,99%.

12. Основное мероприятие 1.3. «Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения».

В рамках реализации данного мероприятия выполнялись следующие работы:

- полив клумб (холодное водоснабжение) в рамках исполнения муниципального контракта от 13.06.2018 №829 с АО «Водоканал» на сумму 155,4 тыс. руб.;

- реконструкция клумбы по адресу: Ростовская область, г. Сальск, пересечение ул. Станиславского и ул. Чернышевского в рамках исполнения муниципального контракта от 28.11.2018 №100 с ООО «Сальскстрой» на сумму 95,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по валке и обрезке деревьев на территории Сальского городского поселения в рамках исполнения муниципальных контрактов от 27.02.2018 № 2018.69790, от 08.08.2018 №77 с ООО «Чистоград» на сумму 585,8 тыс. руб.;

-содержание зеленых насаждений на территории Сальского городского поселения в рамках исполнения муниципального контракта от 24.04.2018 № 2018.151314 с ООО «Чистоград» на сумму 2170,0 тыс. руб.;

- выкашивание сорной растительности на территории Сальского городского поселения в рамках исполнения муниципальных контрактов с ООО «Чистоград» от 16.04.2018 №2018.141218, от 16.04.2018 № 2018.141384, от 16.04.2018                 № 2018.141184, от 18.06.2018 № 2018.263804 на общую сумму 1219,9 тыс. руб.; с ИП Липанов А.А. от 09.04.2018 №2018.131905, от 16.04.2018 №2018.141259, от 16.04.2018 № 2018.141280, от 18.06.2018 №2018.263799 на общую сумму 927,3 тыс. руб.;

- выполнение работ по ручной уборке улиц и тротуаров на территории Сальского городского поселения в рамках исполнения муниципальных контрактов с ООО «Чистоград» от 29.12.2017 № 2017.610463, от 20.06.2018 № 2018.277200 на общую сумму 3926,8 тыс. руб.; с ИП Липанов А.А. от 12.03.2018 № 2018.72691 на сумму 343,6 тыс. рублей;

- сбор, вывоз и утилизации твердых коммунальных отходов с территории Сальского городского поселения в рамках исполнения муниципальных контрактов с ОАО «Чистый город» от 26.06.2017 №2017.239861, от 25.12.2017 № 2017.587427, от 25.06.2018 № 2018.285655 на общую сумму 1369,4 тыс. руб.; с ИП Солопов А.В. от 25.12.2017 № 2017.587437, от 25.06.2018 №2018.285533 на общую сумму 499,4 тыс. руб.;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории Сальского городского поселения в рамках исполнения муниципальных контрактов с ИП Солопов А.В. от 16.04.2018 №2018.141049 на сумму 500,0 тыс. руб., с ООО "Чистоград" от 10.12.2017 №2018.595184 на сумму 197,0 тыс. руб.;

- текущий ремонт и обслуживание фонтанов в г. Сальске Ростовской области в соответствии с муниципальным контрактом от 16.04.2018 №2018.141086 с ООО «Атлантис» на сумму 438,4 тыс. руб.;

- работы по благоустройству территории Сальского городского поселения в соответствии с муниципальным контрактом от 11.09.2018 №83 с ООО «Сальскстрой» на сумму 151,9 тыс. рублей (покраска лавочек по ул. Ленина, ремонт лавочек и клумб по ул. Ленина, ремонт и покраска МАФ по ул. Ленина, ул. Школьная площадь, ремонт и покраска клумбы по ул. Димитрова, ремонт тротуаров и бордюров по ул. Ленина);

- культивация почвы на территории Сальского городского поселения общей площадью 7,55 га в соответствии с муниципальным контрактом от 09.04.2018 №2018.133962 с ИП Липанов А.А. на сумму 163,0 тыс. рублей (сквер и прилагающая территория на развилке автомобильных дорог «станица. Егорлыкская - г. Сальск»; «г. Котельниково - пос. Зимовники - г. Сальск - с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) – 6 га, охранная зона под путепроводом – 1 га, ул. Шолохова (зеленый карман) – 0,3 га, р-н РСУ – 0,25 га)

- побелка деревьев на территории Сальского городского поселения в количестве 5778 шт. в соответствии с муниципальным контрактом от 05.03.2018 №2018.72602 с ИП Липанов А.А. на сумму 158,0 тыс. рублей (ул. Ленина – 861 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Свободы – 314 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Московская – 70 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Пушкина – 71 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Железнодорожная – 322 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Трактовая (от коней до путепровода) – 463 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Карла Маркса – 274 шт., ул. Чайковского – 310 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Островского – 336 шт., ул. Новостройка – 320 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Кирова – 85 шт., ул. Коломийцева – 288 шт., ул. Димитрова – 236 шт., ул. Ворошилова – 229 шт., ул. Буденного – 215 шт., ул. Крымского – 150 шт., ул. Береговая – 306 шт., ул. Промышленная – 292 шт., ул. Калинина – 250 шт., ул. Фрунзе – 91 шт., ул. Станиславского – 82 шт., ул. Кутузова – 213 шт.);

- содержание остановок общественного транспорта на территории Сальского городского поселения в количестве 120 шт. в соответствии с муниципальным контрактом от 29.12.2017 №2017.606708 с МУП «Комфортная среда» Сальского городского поселения на сумму 1641,7 тыс. рублей;

- содержание пляжа на территории Сальского городского поселения в соответствии с муниципальным контрактом от 25.12.2017 №2017.587628 с МУП «Комфортная среда» Сальского городского поселения на сумму 1288,0 тыс. рублей;

- проведение ларвицидной обработки по борьбе с комарами личиночной формы на территории Сальского городского поселения площадью 22 га в соответствии с муниципальным контрактом от 05.03.2018 №2018.72608 с ИП Зубков Ю.В. на сумму 29,8 тыс. рублей (Обрабатываемый объект - Водная гладь реки Средний Егорлык, городской пляж, ул. Шолохова, район Рыбколхоза –краткость обработки 3 раза);

- проведение противоклещевой обработки на территории Сальского городского поселения общей площадью 59,995 га в соответствии с муниципальными контрактами от 05.03.2018 №2018.72609 с ИП Зубков Ю.В. на сумму 39,8 тыс. рублей (57,132 га); от 12.07.2018 № 72 ООО «ПАТИТ» на сумму 15,7 тыс. руб. (2,86 га);

- проведение энтомологических исследований по контролю эффективности акарицидных обработок на территории Сальского городского поселения в количестве 12 шт. в соответствии с муниципальным контрактом от 12.02.2018 №14 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» на сумму 4,5 тыс. рублей;

- отлов безнадзорных и бесхозяйных животных на территории Сальского городского поселения в количестве 143шт. в соответствии с муниципальным контрактом от 25.12.2017 №2017.592753 с ИП Черневский С.П. на сумму 562,5 тыс. рублей;

- сбор ртутьсодержащих отходов от населения с их последующим вывозом и утилизацией в соответствии с муниципальным контрактом от 27.12.2017 №134 с Научно-производственным предприятием «Экобаланс» на сумму 24,1 тыс. рублей;

- утилизация ртутьсодержащих ламп в количестве 5000 шт. в соответствии с муниципальным контрактом от 21.05.2018 № 2018.209349 с ООО ППФ «Техноэколог» на сумму 52,7 тыс. рублей (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (тип ДРЛ, ДНаТ) – 4500 шт., лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (тип ЛБ, ЛД) – 500 шт.);

# - разработка и предоставление паcпортов отходов I-IV классов опасности для нужд Администрации Сальского городского поселения в соответствии с муниципальным контрактом от 20.04.2018 №43 с ИП Малеваная Т.В. на сумму 16,8 тыс. рублей;

- монтаж системы автоматического полива прилегающей территории стелы "Историческая верста" по адресу: Ростовская область г. Сальск, ул. Димитрова,1. в соответствии с муниципальным контрактом от 10.05.2018 №2018.191717 с ИП Мешков А.Н. на сумму 99,0 тыс. рублей;

- оказание услуг квартальных комитетов на сумму 345,6 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция клумбы по адресу: Ростовская область, г. Сальск на пересечении улиц Одесская и Трактовая в соответствии с муниципальным контрактом от 11.07.2018 №69 с ООО «Южтехпроект» на сумму 97,7 тыс. рублей;

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Реконструкция клумбы по адресу: Ростовская область, г. Сальск на пересечении улиц Одесская и Трактовая» в соответствии с муниципальным контрактом от 25.10.2018 №92 с ООО «АМК-Проект» на сумму 24,9 тыс. рублей;

- приобретение материалов для благоустройства территории Сальского городского поселения в соответствии с муниципальными контрактами от 28.02.2018 № 22, от 16.04.2018 №2018.141309, от 25.10.2018 №92 с ИП Григоренко С.И. на сумму 317,0 тыс. рублей (урны металлические в количестве 50 шт., краска эмаль – 145 шт., уйат-спирт – 100 шт., и другие материалы согласно спецификации к муниципальному контракту);

- Приобретение хозяйственных товаров для благоустройства территории Сальского городского поселения в соответствии с муниципальными контрактами от 22.02.2018 № 16 с ИП Григоренко С.И. на сумму 85,7 тыс. рублей.

Из запланированных 20 217,9 тыс. руб. в 2018 году фактически оплачено – 17 546,6 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 86,79%.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Муниципальной программы, являются:

-Экономия средств на основании фактически предъявленных счетов;

-Снижение цены в результате проведенных торгов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 55 465,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 382,1 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 53 083,4  тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 14.12.2017 № 108 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 55 465,5   тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 55 465,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 382,1 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 53 083,4  тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 47 996,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет –   2 382,1 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений –   45 614,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Сальского городского поселения составил 7 468,7 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено средств местного бюджета в 2018 году в сумме 1 733,1 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено средств областного и местного бюджетов в 2018 году в сумме 6 280,6 тыс. рублей (средства областного бюджета – 2 382,1 тыс. рублей).

В рамках реализации Подпрограммы 3 освоено средств областного и местного бюджетов в 2018 году в сумме 39 983,0 тыс. рублей. Не освоены средства местного бюджета в сумме 7 467,6 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение - остаток плановых ассигнований образовался за счет кредиторской задолженности за электропотребление со сроком погашения в январе 2019 года в сумме 348,6 тыс. рублей и в связи сложившейся экономией по факту выполненных работ.

Основное мероприятие 1.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения в связи с экономией по результатам электронного аукциона.

Средства использовались строго по целевому назначению на развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Сальского городского поселения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2018

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей достигнуты 9, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по двум показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. Доля многоквартирных домов на территории Сальского городского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива - плановые значения 20 процентов, фактическое значение 20 процентов.

Показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры - плановые значения 79 процентов, фактическое значение 79 процентов.

Достижение показателей эффективности подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в хозяйства в Сальском городском поселении»:

Показатель 1.3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жиль – плановые значения 36 единиц, фактическое значение 36 едениц.

Достижение показателей эффективности подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»:

Показатель 1.1. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене - плановые значения 92 процентов, фактическое значение 92 процентов.

Показатель 1.2. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения - плановые значения 80 процентов, фактическое значение 80 процентов.

Достижение показателей эффективности подпрограммы «Благоустройство территории Сальского городского поселения»

Показатель 1.1. Высадка зеленых насаждений - плановые значения 320 штук, фактическое значение 320 штук.

Показатель 1.2. Уничтожение сухостойных и аварийно-опасных деревьев - плановые значения 90 штук, фактическое значение 100 штук.

Показатель 1.3. Объем вывезенного мусора с территории центральных частей города, территории кладбищ, территории пляжей - плановые значения 4600 м3, фактическое значение 4600 м3.

Показатель 1.4. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц - плановые значения 56,0 процентов, фактическое значение 85,8 процентов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6.  Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИЦп / ИДп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

По критерию 1: Сп =20/20=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 2: Сп =79,0/79,0=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 1.3: Сп =36,0/36,0=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 1.1.: Сп =92/92=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 1.2.: Сп =80,0/80,0=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 1.1.: Сп =320,0/320,0=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 1.2.: Сп =90,0/100,0=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 1.3.: Сп =4600,0/4600,0=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 1.4.: Сп =56,0/85,8=1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Со=(1,0+1,0+1,00+1,00+1,00+1,0+1,0+1,0+1,0)/9=1,0

суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет свыше 0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом =9/9=1 суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Сальского городского поселения рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Сальского городского поселения, внебюджетных источников, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =9/9=1 суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех источников финансирования в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз= 47 996,7/55 465,5= 0,865

3. Эффективность использования средств бюджета Сальского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, внебюджетных источников по следующей формуле:

где:  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

- степень реализации всех мероприятий программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Эис=1/0,865=1,16

значение Эис  составляет 0,95 и выше – бюджетная эффективность реализации программы признается - высокой;

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,1*0,5+1*0,3+1,16*0,2 = 1,032

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году составляет свыше 0,95- признается высоким.

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                 А.В. Хмельниченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Сальского городского поселения» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении» |
| 1. | Основное мероприятие 1.3.Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства А.П. Минько | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оплата взносов за капитальный ремонт помещений общего пользования, поддерживание объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Перечислены средства местного бюджета на осуществление деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработка проекта газоснабжения, перенос ввода электроснабжения, обеспечение средствами учета электрической энергии переустроенных муниципальных квартир, разработка проектной документации, выполнение работ по разборке (сносу) кирпичного многоквартирного дома | Разработан проект газоснабжения кв. №57, кв. №58 в многоквартирном жилом доме № 168-а по ул. Социалистическая в г. Сальске; перенесен ввода электроснабжения по ул. Одесская, 266-а; обеспечены средствами учета электрической энергии переустроенных муниципальных квартир по ул. Социалистическая 168-а, ул. Железнодорожная 63, Одесская 266-а; разработана проектная документация объекта: «Переустройство квартиры №112а по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Свободы, дом 11», обеспечены газоснабжением кв. №57, кв. №58 в многоквартирном жилом доме № 168-а по ул. Социалистическая, разбор кирпичного многоквартирного дома № 33 по ул. Заводская |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт муниципальных квартир, домов | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Переустройство и перепланировка с капитальный ремонтом мун. квартир, домов | Выполнены капитальный ремонт жилого дома и доп. работы по ул. Низовская,70, дополнительные работы по перепланировке и переустройству жилых и нежилых помещений путем образования жилых квартир по адресам: Ростовская область, г. Сальск, ул. Социалистическая,168а, кв. № 57, 58; ул. Железнодорожная,63, кв. № 34; ул. Одесская,266 а, кв. 2,3,10; капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Нефтегородок дом 4, кв. 2 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» |
| 4. | Основное мероприятие 1.1. Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Прочистка канализационной сети, устройство водомерных узлов на поливочных кранах, обеспечивающих полив зеленых насаждений Сальского городского поселения, проведение поверки счётчиков холодного водоснабжения, поставка материалов для теплоизоляции трубопроводов | Выполнены работы по прочистке канализационной сети по ул. Осипенко в г., установлены водомерные узлы на поливочных кранах, проведена поверка счётчиков холодного водоснабжения, приобретены материалы для теплоизоляции трубопроводов |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ВКХ | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Строительство теплотрассы и системы горячего водоснабжения к МКД по ул. Железнодорожная, 63 в г. Сальске Ростовской области», Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство напорного коллектора от ул.Аэродромная до пер. Веселый в г. Сальске Ростовской обл.» | Заключено 2 муниципальных контракта, работы выполнены в полном объеме |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Возмещение части платы граждан за коммунальную услугу - водоснабжение | Работы выполнены в полном объеме на основании заключенного соглашения |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Актуализация схемы теплоснабжения | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Актуализация схемы теплоснабжения | Выполнена актуализация схема теплоснабжения |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Возмещение части платы граждан за коммунальную услугу - водоснабжение | Работы выполнены в полном объеме на основании заключенного соглашения |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.12. Строительство теплотрассы и системы горячего водоснабжения к МКД по ул. Железнодорожная 63 в г. Сальске Ростовской области | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Строительство теплотрассы и системы горячего водоснабжения к МКД по ул. Железнодорожная 63 в г. Сальске Ростовской области | Выполнено строительство теплотрассы теплотрассы и системы горячего водоснабжения к МКД по ул. Железнодорожная 63 в г. Сальске Ростовской области |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сальского городского поселения» |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Главный специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Полянин А.С. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Сальского городского поселения | Мероприятия выполнены. |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. Организация и содержание мест захоронения | Специалисты отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Статова Л.Э. Минько А.П. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Сальского городского поселения | Мероприятия выполнены. |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.3. Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения | Главный специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Статова Л.Э. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Сальского городского поселения | Мероприятия выполнены. |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Сальского городского поселения» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения" | ВСЕГО | 55 465,5 | 55 465,5 | 47 996,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2 382,1 | 2 382,1 | 2 382,1 |
|  | бюджет поселения | 53 083,4 | 53 083,4 | 45 614,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении" | ВСЕГО | 1 733,8 | 1 733,8 | 1 733,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 1 733,8 | 1 733,8 | 1 733,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | всего | 206,7 | 206,7 | 206,6 |
| Основное мероприятие 1.4 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Мероприятия в области жилищного хозяйства | всего | 773,6 | 773,6 | 773,1 |
| Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт муниципальных квартир, домов | всего | 753,5 | 753,5 | 753,4 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения" | ВСЕГО | 6 281,1 | 6 281,1 | 6 280,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2 382,1 | 2 382,1 | 2 382,1 |
|  | бюджет поселения | 3 899,0 | 3 899,0 | 3 898,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 340,2 | 340,2 | 340,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Строительство инженерных сетей по ул. Магистральная | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Изготовление проектно-сметной документации и прохождение экспертизы на капитальный ремонт, строительство объектов водопроводно- канализационного хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ВКХ | всего | 947,2 | 947,2 | 947,2 |
| Основное мероприятие 1.5. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам | всего | 1 675,1 | 1 675,1 | 1 675,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Актуализация схемы теплоснабжения | всего | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
| Основное мероприятие 1.7. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | всего | 348,8 | 348,8 | 348,8 |
| Основное мероприятие 1.8. Задолженность в пользу ООО ПСК "Содружество" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Формирование современной городской среды | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Расходы Администрации Сальского городского поселения, направленные на формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия Сальского городского поселения, оказывающие услуги в сфере жилищно – коммунального хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12. Строительство теплотрассы и системы горячего водоснабжения к МКД по ул. Железнодорожная 63 в г. Сальске Ростовской области | всего | 2 838,3 | 2 838,3 | 2 838,1 |
| Подпрограмма 3 "Благоустройство территории Сальского городского поселения" | ВСЕГО | 47 450,6 | 47 450,6 | 39 983,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 47 450,6 | 47 450,6 | 39 983,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | всего | 24 886,4 | 24 886,4 | 20 090,2 |
| Основное мероприятие 1.2 Организация и содержание мест захоронения | всего | 2 346,3 | 2 346,3 | 2 346,2 |
| Основное мероприятие 1.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения | всего | 20 217,9 | 20 217,9 | 17 546,6 |
| Основное мероприятие 1.4 Изготовление проектно-сметной документации на строительство муниципального объекта "Городское кладбище" в г. Сальске | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Сальского городского поселения» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» |
| 1. | 1. Доля многоквартирных домов на территории Сальского городского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2. | 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 77,0 | 79,0 | 79,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении» |
| 3. | 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт за счет средств местного бюджета | единиц | - | - | - |  |
| 4. | 1.2. Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц | - | - | - |  |
| 5. | 1.3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 36 | 36 | 36 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» |
| 6. | 1.1. доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 92 | 92 | 92 |  |
| 7. | 1.2. доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 80 | 80 | 80 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сальского городского поселения» |
| 8. | 1.1. высадка зеленых насаждений | штук | 320 | 320 | 320 |  |
| 9. | 1.2. уничтожение сухостойных и аварийно опасных деревьев | штук | 90 | 90 | 100 | Спил деревьев происходит по мере необходимости |
| 10. | 1.3. объем вывезенного мусора с территории центральной части города, территории кладбищ, территории пляжей | м3 | 4283,7 | 4600,0 | 4600,0 | - |
| 11. | 1.4. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | процентов | 82,3 | 56,0 | 85,8 | - |