Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021                                                                                                ( 111

# г. Сальск

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», статьей 33 Устава муниципального образования «Сальское городское поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 № 784, согласно приложению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетени Сальского городского поселения и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по финансово – экономическим вопросам Ерохину Е.В.

И.о. главы Администрации

Сальского городского поселения                                                               Р.В. Бабичев

Верно: Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                        А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

финансово-экономический отдел

Критинина В.В.

Приложение

к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от 22.03.2021 № 111

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2020 год

Раздел 1.  Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами», достигнутые за отчетный 2020 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Сальского городского поселения и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 № 784 (далее–муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Сальского городского поселения исполнены в объеме 195 280,0 тыс. рублей или 71,8 процента всех доходов и превысили факт 2019 года на 48 206,1 тыс. рублей, или 32,8 процента, рост связан с тем, что с 1 января 2020 г. в бюджет Сальского городского поселения подлежит зачислению транспортный налог в полном объеме;

расходы бюджета Сальского городского поселения исполнены в объеме 248 234,2 тыс. рублей или 92,3 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 23 746,5 тыс. рублей;

принято решение Собрания депутатов Сальского городского поселения от 26.12.2019 №255 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

постановлением Администрации Сальского городского поселения от 27.02.2020 № 82 внесены изменения в бюджетный прогноз Сальского городского поселения на период 2017 – 2022 годов;

внесен ряд изменений в решения Собрания депутатов Сальского городского поселения от 26.12.2019 № 255 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 14.12.2017 №110 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Сальском городском поселении».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Сальского городского поселения от 30.04.2020 №284 «Об отчете об исполнении бюджета Сальского городского поселения за 2019 год и о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и фактических затратах на их денежное содержание», приняты постановления  Администрации Сальского  городского поселения от 16.04.2020 № 160 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сальского городского поселения Сальского района за 1 квартал 2020 года», от 07.07.2020 № 269 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сальского городского поселения Сальского района за 1 полугодие 2020 года» и от 19.10.2020 № 392 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сальского городского поселения Сальского района за 9 месяцев 2020 года». По проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Сальского городского поселения за 2019 год и о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и фактических затратах на их денежное содержание» и «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» состоялись публичные слушания.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Сальского городского поселения» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 04.10.2018 № 746 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Сальское городское поселение», оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Сальского городского поселения до 2024 года». Доходы бюджета Сальского городского поселения исполнены в объеме 271 980,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 195 280,0 тыс. рублей, или 71,8 процентов.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных решением Собрания депутатов Сальского городского поселения» выполнено. Проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Сальского городского поселения. Налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан в виде освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущества признаны эффективными.

Основное мероприятие 1.3 «Формирование расходов бюджета Сальского городского поселения в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Сальского городского поселения сформирован на основе 12 муниципальных программ Сальского городского поселения, на реализацию которых в 2020 году направлено 207 693,8 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса принято решение Собрания депутатов Сальского городского поселения от 30.06.2020 № 290 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сальского городского поселения от 14.12.2017 №110 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Сальском городском поселении».

Основное мероприятие 2.2 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Сальского городского поселения» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Сальского городского поселения осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Сальского городского поселения в рамках реализации указанного основного мероприятия.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Сальского городского поселения»» предусмотрено 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Сальского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2020 года заемные средства в местный бюджет не привлекались. Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 составил 0,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Сальского городского поселения» выполнено. В соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 26.12.2019 №255 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Сальского городского поселения на 2020 год утверждены в объеме 0,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение расходов на обслуживание муниципального долга за отчетный период также составляет 0,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2020 году выполнялась в соответствии с планом её реализации. Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

- своевременное поступление дотации из областного бюджета;

- проведение заседаний координационной группы;

- постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году расходы местного бюджета не предусмотрены.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Сальского городского поселения на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Сальского городского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)», плановое значение – 103,6 процентов, фактическое значение – 132,8 процентов.

Показатель 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4. «Отношение объема муниципального долга Сальского городского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Сальского городского поселения», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Сальского городского поселения (в сопоставимых условиях) (за вычетом акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации)», плановое значение – 149 183,0 тыс. рублей, фактическое значение –183 552,8 тыс. рублей.

Показатель 1.2. «Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Сальского городского поселения, в общем объеме расходов бюджета Сальского городского поселения», плановое значение – 85,0 процентов, фактическое значение – 83,7 процентов.

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Сальского городского поселения», плановое значение – 97,0 процентов, фактическое значение – 92,3 процентов.

Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Сальского городского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2. – 1,28;

степень достижения целевого показателя 3. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,23;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1*0,5+1*0,3+0*0,2=1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                               А.В. Хмельниченко

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2020 год

| п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Заместитель главы Администрации по финансово– экономическим вопросам Е.В. Ерохина | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Сальского городского поселения | Заместитель главы Администрации по финансово – экономическим вопросам Е.В. Ерохина | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | Поступление собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета Сальского городского поселения составили 195 280,0 тыс. рублей или 71,8% всех доходов. В результате реализации мероприятий Плана по росту доходного потенциала муниципального образования «Сальское городское поселение», оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Сальского городского поселения, утвержденного постановлением Администрации Сальского городского поселения от 04.10.2018 №746. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года превысили факт 2019 года на 48 206,1 тыс. рублей, или 32,8 процента, что связано с тем, что с 1 января 2020 г. в бюджет Сальского городского поселения подлежит зачислению транспортный налог в полном объеме. Также рост отмечается по единому сельскохозяйственному налогу – 1 673,8 тыс.рублей. |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных решением Собрания депутатов Сальского городского поселения | Заместитель главы Администрации по финансово– экономическим вопросам Е.В. Ерохина | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | Проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Сальского городского поселения. Налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан в виде освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущества признаны эффективными. |  |
| 4 4. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Сальского городского поселения в соответствии с муниципальными программами | Заместитель главы Администрации по финансово– экономическим вопросам Е.В. Ерохина | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | формирование и исполнение бюджета Сальского городского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Сальского городского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Сальского городского поселения составит в 2030 году более 90 процентов | Бюджет Сальского городского поселения сформирован на 12 муниципальных программах Сальского городского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ 2020 года направлено 207 693,8 тыс. рублей, что составляет 92,0 процента к годовым плановым назначениям или 83,7 процентов всех расходов бюджета Сальского городского поселения |  |
| 5. | Контрольное событие программы Подготовка проекта постановления Администрации Сальского городского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Сальского городского поселения Сальского района на период 2017-2022 годов | Заместитель главы Администрации по финансово-экономическим вопросам Е.В. Ерохина | 26.02.2020 | - | 27.02.2020 | Принятие постановления Администрации Сальского городского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Сальского городского поселения 2017 – 2022 годов | Принято постановление Администрации Сальского городского поселения от 27.02.2020 №82 «О внесении изменений в постановление Администрации Сальского городского поселения от 01.03.2017 №152» |  |
| 6. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Заместитель главы Администрации по финансово– экономическим вопросам Е.В. Ерохина | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заместитель главы Администрации по финансово– экономическим вопросам Е.В. Ерохина | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Сальского городского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | в целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2020 года приняты решения Собрания депутатов Сальского городского поселения: 15 решений Собрания Депутатов Сальского городского поселения «О внесении изменений в бюджет поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; от 30.11.2020 №313 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сальского городского поселения от 14.12.2017 №110 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Сальском городском поселении»; проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Сальского городского поселения за 2019 год, который утвержден решением Собрания депутатов Сальского городского поселения № 284 от 30.04.2020г, по проекту бюджета «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» которое утверждено решением Собрания депутатов Сальского городского поселения № 320 от 25.12.2020г. |  |
| 6 8. | Основное мероприятие 2.2 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Сальского городского поселения | Заместитель главы Администрации по финансово– экономическим вопросам Е.В. Ерохина | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Сальского городского поселения | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Сальского городского поселения осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Сальского городского поселения от 11.06.2020 № 218 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Сальского городского поселения Сальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; от 25.10.2019 № 541 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сальского городского поселения на 2020 – 2022 годы»; от 28.02.2018 № 146 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Сальского городского поселения Сальского района»; от 24.06.2016 № 367 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Сальского городского поселения»; распоряжением Администрации Сальского городского поселения от 30.12.2016 №291 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Сальского городского поселения Сальского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)», постановлением Администрации Сальского городского поселения от 30.12.2016 № 899 «О порядке исполнения бюджета Сальского городского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Сальского городского поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Сальского городского поселения»; распоряжение от 22.05.2020 № 130 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Сальского городского поселения и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Сальского городского поселения в 2020году». Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за 2020 год составило 248 234,2 тыс. рублей или 92,7 % к годовым плановым назначениям. |  |
| 9. | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Сальского городского поселения для внесения в Собрание депутатов Сальского городского поселения Сальского района проекта решения о бюджете Сальского городского поселения | Заместитель главы Администрации по финансово– экономическим вопросам Е.В. Ерохина |  |  |  | Своевременное предоставление проекта решения Собрания депутатов Сальского городского поселения о бюджете Сальского городского поселения в Собрание депутатов Сальского городского поселения | Проект решения Собрания депутатов Сальского городского поселения «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 11.06.2020 №218 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Сальского городского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и представлен в Собрание депутатов Сальского городского поселения. Принято решение Собрания депутатов Сальского городского поселения от 25.12.2020 №320 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  |
| 10. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Сальского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по финансово– экономическим вопросам Е.В. Ерохина | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Сальского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заместитель главы Администрации по финансово– экономическим вопросам Е.В. Ерохина | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сохранение объема муниципального долга Сальского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По итогам 2020 года заемные средства в местный бюджет не привлекались. Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 составил 0,0 тыс. руб. |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Сальского городского поселения | Заместитель главы Администрации по финансово– экономическим вопросам Е.В. Ерохина | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Сальского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | В соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 26.12.2019 №255 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Сальского городского поселения на 2020 год утверждены в объеме 0,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение расходов на обслуживание муниципального долга за отчетный период также составляет 0,0 тыс. рублей. |  |
| 13. | Контрольное событие программы Отсутствие муниципального долга Сальского городского поселения | Заместитель главы Администрации по финансово– экономическим вопросам Е.В. Ерохина | 31.12.2020 | - | 31.12.2020 | отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, наименование и номер подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Сальского городского поселения | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных решением Собрания депутатов Сальского городского поселения | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Сальского городского поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | – | – | – |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.1 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Сальского городского поселения | всего | – | – | – |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Сальского городского поселения» | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Сальского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Сальского городского поселения | всего | – | – | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Управление муниципальными финансами» |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Сальского городского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Сальского городского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 95,8 | 103,6 | 132,8 | Собственные налоговые доходы бюджета Сальского городского поселения превысили факт 2019 года на 48 206,1 тыс. рублей, или 32,8 процента. Рост связан с тем, что с 1 января 2020 г. в бюджет Сальского городского поселения подлежит зачислению транспортный налог в полном объеме. Фактическое исполнение по транспортному налогу за 2020 г. составило 44 945,1 тыс. рублей. Также отмечается рост по единому сельскохозяйственному налогу – 1673,8 тыс.рублей. |
| 3. | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Сальского городского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Сальского городского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 5. | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Сальского городского поселения (в сопоставимых условиях) (за вычетом акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации) | тыс. рублей | 134 539,3 | 149 183,0 | 183 552,8 | План бюджета по доходам исполнен на 103,9 процента. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается повышение уровня поступления налоговых и неналоговых доходов. |
| 6. | Показатель 1.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Сальского городского поселения, в общем объеме расходов бюджета Сальского городского поселения | процентов | 86,3 | 85 | 83,7 | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 7. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Сальского городского поселения | процентов | 95,3 | 97 | 92,3 | Отклонение от планового значения показателя обусловлено экономией по факту на основании актов выполненных работ и по результатам проведения конкурсных процедур |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Сальского городского поселения» |
| 8. | Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Сальского городского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 | - |

Начальник отдела по общим и организационным вопросам			                    	            		А.В. Хмельниченко

# Text boxes

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2020 год