|  |  |
| --- | --- |
| Согласованно  Начальник МБУУ СР « УПЧС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Г. Сидоров  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года | УТВЕРЖДАЮ:  И.о главы Администрации  Сальского городского поселения  Председатель комиссии по чрезвычайным  ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Ерохина  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года |

План

по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Данный план разработан с учетом действующего законодательства в области гражданской обороны ФЗ РФ от 24.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Приказ МЧС России от 29 июля 2020 г. № 565 "Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и иных нормативно – правовых актов регламентирующих деятельность Муниципальных образований в области ГО и ЧС.

Для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в федеральных органах исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления проводятся командно-штабные учения (далее - КШУ), тактико-специальные учения (далее - ТСУ) и штабные тренировки (далее - ШТ).

**КШУ** проводятся в целях совершенствования практических навыков по применению сил и средств, управлению ими при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в федеральных органах исполнительной власти, государственных корпорациях и органах государственной власти субъектов Российской Федерации продолжительностью до 3 (трех) суток 1 раз в 2 года, в органах местного самоуправления - продолжительностью до 1 (одних) суток 1 раз в 3 года.

**ТСУ** проводятся в целях совершенствования практических навыков органов управления формирований при организации и проведении АСДНР, подготовки формирований и служб к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий по гражданской обороне, выработки у личного состава формирований практических навыков в проведении АСНДР, применения закрепленной штатной техники, спасательного оснащения и оборудования, а также средств защиты для сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций продолжительностью до 8 (восьми) часов 1 раз в 3 года, а с участием сил постоянной готовности РСЧС - 1 раз в год.

**ШТ** проводятся в целях выработки теоретических навыков управления силами и средствами при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также выполнения мероприятий, предусмотренных планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны), планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и другими планирующими документами продолжительностью до 1 суток не реже 1 раза в год.

**ШТ** могут быть совместные и раздельные.

Совместные ШТ проводятся органами управления ГО и РСЧС с привлечением структурных подразделений организации для отработки вопросов взаимодействия между ними.

Раздельные ШТ проводятся с каждым органом управления ГО и РСЧС или отдельными структурными подразделениями организации.

**ШТ** могут быть совмещены с учениями вышестоящих органов управления ГО и РСЧС.

Для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах руководителей, должностных лиц и работников организаций проводятся объектовые тренировки (далее - ОТ).

**ОТ** проводятся в целях отработки как всего комплекса мероприятий, так и отдельных вопросов, предусмотренных планами гражданской обороны и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций (объектов).

Продолжительность ОТ определяется соответствующим руководителем организации (объекта) в зависимости от объема запланированных к отработке задач.

**ОТ** могут быть совмещены с учениями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Для отработки практических вопросов подготовки пожарных команд, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и работников организаций к действиям по предупреждению пожаров, обязанностям и мерам безопасности при возникновении пожара на пожароопасных объектах, в организациях и образовательных организациях проводятся специальные учения или тренировки по противопожарной защите (далее - СУТ).

**СУТ** проводятся в целях проверки реальности планов противопожарной защиты и оценки состояния противопожарной защиты, проверки готовности к действиям при угрозе и возникновении пожара, обучения работников организаций (учащихся образовательных организаций) правилам и способам действий, мерам безопасности и правилам поведения при возникновении пожара, повышения пожарной безопасности, готовности руководителей организаций (объектов), работников организаций (учащихся образовательных организаций) к действиям при угрозе и возникновении пожара по противопожарной защите на пожароопасных объектах и в образовательных организациях ежегодно продолжительностью до восьми часов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проведения тренировки | Тема, уровень функционирования | Адрес объекта | Руководитель занятия  (Ф.И.О. телефон) | Привлекаемые органы, силы и средства | Примечания |
| 1 | 17.01.2021 | Отработка действий по эвакуации сотрудников и учеников при утечке природного газа в результате неисправного газового печного оборудования  Объектовая тренировка (ОТ) | МБОУ СОШ № 6  г. Сальск, ул. Кавпака 26 | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | МБУ СР «УПЧС»; 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской обл.  МБУЗ «ЦРБ» ОМВД России по Ростовской области  ПАО «Газпром газораспределение» |  |
| 2 | 01.2021  (по согласованию) | Отработка навыков и способов оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории Сальского городского поселения по сигналу оповещения «Внимание Всем»  (ежемесячная тренировка по ГО) | г. Сальск | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | 20 человек оповещение населения на транспорте  8 сирен С40  (5 включено в РАСЦО)  3 единицы техники |  |
| 3 | 05.03.2021 | Отработка навыков и приемов спасения людей на воде в период схода льдов на реке Средний Егорлык.  Объектовая тренировка (ОТ) | г. Сальск мкр. Кучур-Да (шлюзы – Рыбколхоз) | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | представители МБУ СР «УПЧС»; ГИМС; сотрудники Администрации Сальского городского поселения |  |
| 4 | 03.2021  (по согласованию) | Отработка навыков и способов оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории Сальского городского поселения по сигналу оповещения «Внимание Всем» | г. Сальск | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | 20 человек оповещение населения на транспорте  8 сирен С40  (5 включено в РАСЦО)  3 единицы техники |  |
| 5 | 09.04.2021 | Отработка навыков и умений по предотвращению и ликвидации последствий лесных и ландшафтных пожаров на территории Сальского городского поселения.  Объектовая тренировка (ОТ) | г. Сальск мкр. Лесхоз. | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | Личный состав и технические средства:  ГАУ РО «Лес»;  МБУ СР «УПЧС»; 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской обл. |  |
| 6 | 04.2021  (по согласованию) | Отработка навыков и способов оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории Сальского городского поселения по сигналу оповещения «Внимание Всем» | г. Сальск | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | 20 человек оповещение населения на транспорте  8 сирен С40  (5 включено в РАСЦО)  3 единицы техники |  |
| 7 | 05.2021  (по согласованию) | Отработка навыков и способов оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории Сальского городского поселения по сигналу оповещения «Внимание Всем» | г. Сальск | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | 20 человек оповещение населения на транспорте  8 сирен С40  (5 включено в РАСЦО)  3 единицы техники |  |
| 8 | 20.05.2021 | Действие персонала учреждения при обнаружении неопознанного предмета  (угроза теракта)  Объектовая тренировка (ОТ) | Администрация Сальского городского поселения  г. Сальск ул. Ленина 19. | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | МБУ СР «УПЧС»; 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской обл.  МБУЗ «ЦРБ»  ОМВД России по Ростовской области |  |
| 9 | 01.06.2021 | Проведение мероприятий приуроченных «Дню безопасности на воде»  Объектовая тренировка (ОТ) | г. Сальск ул. Набережная 1 «д»  Сальский городской пляж | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | МБУ СР «УПЧС»; 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской обл.  МБУЗ «ЦРБ»  «ГИМС» |  |
| 10 | 06.2021  (по согласованию) | Отработка навыков и способов оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории Сальского городского поселения по сигналу оповещения «Внимание Всем» | г. Сальск | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | 20 человек оповещение населения на транспорте  8 сирен С40  (5 включено в РАСЦО)  3 единицы техники |  |
| 11 | 09.07.2021 | Тактика специальные учения и тренировка  «Ликвидация последствий разливов нефти и нефтепродуктов» | г. Сальск ул.  К. Маркса  (тер. АЗС) | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | МБУ СР «УПЧС»; 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской обл.  МБУЗ «ЦРБ» ОМВД России по Ростовской области |  |
| 12 | 07.2021  (по согласованию) | Отработка навыков и способов оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории Сальского городского поселения по сигналу оповещения «Внимание Всем» | г. Сальск | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | 20 человек оповещение населения на транспорте  8 сирен С40  (5 включено в РАСЦО)  3 единицы техники |  |
| 13 | 05.08.2021 | Отработка навыков и умений по предотвращению и ликвидации последствий лесных и ландшафтных пожаров на территории Сальского городского поселения.  Объектовая тренировка (ОТ) | г. Сальск ул. Фабричная  (район «Сальсксельхозхимия» «СБС») | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | Личный состав и технические средства:  ГАУ РО «Лес»;  МБУ СР «УПЧС»; 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской обл. |  |
| 14 | 08.2021  (по согласованию) | Отработка навыков и способов оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории Сальского городского поселения по сигналу оповещения «Внимание Всем» | г. Сальск | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | 20 человек оповещение населения на транспорте  8 сирен С40  (5 включено в РАСЦО)  3 единицы техники |  |
| 15 | 24.09.2021 | Отработка навыков и умений по предотвращению и ликвидации последствий взрыва газового печного оборудования частного дома.  Объектовая тренировка (ОТ) | г. Сальск. | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | МБУ СР «УПЧС»; 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской обл.  МБУЗ «ЦРБ» ОМВД России по Ростовской области  ПАО «Газпром газораспределение» |  |
| 16 | 09.2021  (по согласованию) | Отработка навыков и способов оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории Сальского городского поселения по сигналу оповещения «Внимание Всем» | г. Сальск | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | 20 человек оповещение населения на транспорте  8 сирен С40  (5 включено в РАСЦО)  3 единицы техники |  |
| 17 | 07.10.2021 | Командно-штабное учение и тренировка «Порядок действий штаба и руководящего состава формирований при пожаре на прилегающей территории к детскому саду»  Объектовая тренировка (ОТ) | г. Сальск ул. Халтурина 27.  МБДОУ № 20 «Тополек» | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | МБУ СР «УПЧС»; 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской обл.  МБУЗ «ЦРБ» ОМВД России по Ростовской области  ПАО «Газпром газораспределение» |  |
| 18 | 10.2021  (по согласованию) | Отработка навыков и способов оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории Сальского городского поселения по сигналу оповещения «Внимание Всем» | г. Сальск | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | 20 человек оповещение населения на транспорте  8 сирен С40  (5 включено в РАСЦО)  3 единицы техники |  |
| 19 | 11.11.2021 | Эвакуация персонала и учащихся  ГПБОУ РО «СККПЛ»  (угроза теракта)  Объектовая тренировка (ОТ) | г. Сальск ул. Береговая 1 «а» | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | МБУ СР «УПЧС»; 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской обл.  МБУЗ «ЦРБ» ОМВД России по Ростовской области  ПАО «Газпром газораспределение» |  |
| 20 | 11.2021  (по согласованию) | Отработка навыков и способов оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории Сальского городского поселения по сигналу оповещения «Внимание Всем» | г. Сальск | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | 20 человек оповещение населения на транспорте  8 сирен С40  (5 включено в РАСЦО)  3 единицы техники |  |
| 21 | 08.12.2021 | Отработка навыков и приемов по спасению людей на водных объектах в период ледостава на реке Средний Егорлык  Объектовая тренировка (ОТ) | г. Сальск ул. Набережная 1 «д»  Сальский городской пляж | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | МБУ СР «УПЧС»; 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской обл.  МБУЗ «ЦРБ»  «ГИМС» |  |
| 22 | 12.2021 | Отработка навыков и способов оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории Сальского городского поселения по сигналу оповещения «Внимание Всем» | г. Сальск | Главный специалист Администрации Сальского г/п по ГО ЧС и моб. работе  Волков Д.А.  89888925332 | 20 человек оповещение населения на транспорте  8 сирен С40  (5 включено в РАСЦО)  3 единицы техники |  |

Главный специалист по делам

ГО ЧС и мобилизационной работе Волков Д.А.