Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ 								№______

г. Сальск

Об утверждении     отчета о   реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Сальского городского поселения и разместить его в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сальского городского поселения		           	             И.И. Игнатенко

Постановление вносит

начальник сектора по делам ГО, ЧС

и мобилизационной работе

С.Н. Смоляк

Приложение №1

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от_______________ №____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Защита  населения  и  территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Защита  населения  и  территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 № 789 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- созданы условия для поддержания в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения поселения;

- осуществлено бесперебойное функционирование в Сальском городском поселении системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- организовано и обеспечено развитие комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В целях повышения уровня безопасности населения и территории Сальского городского поселения решены задачи:

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

-поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения города;

- осуществление развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Сальского городского поселения.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, программы выполненных и не выполненных в установленные сроки

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнено. В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- по муниципальному контракту от 24.03.2021 №2021.0017 выполнены работы по устройству минерализованных полос на территории Сальского городского поселения на сумму 414,999 тыс. рублей; по муниципальному контракту от 23.03.2021 г.  №2021.0015 выполнены работы по текущему ремонту и содержанию 110 пожарных гидрантов на сумму 237,3 тыс. рублей; по муниципальному контракту от 08.06.2021 г. №2021.0047 выполнен покос камыша по ул. Шолохова, ул. Суворова на сумму 183,0 тыс. рублей; по муниципальному контракту от 19.08.2021 №57 выполнено дискование земельных участков на территории Сальского городского поселения на сумму 99,05 тыс. рублей.

Велась следующая совместная работа с руководителями предприятий, организаций, объектов социальной сферы, владельцами баз и мест массового отдыха населения, руководителями предприятий жилищно-коммунальной сферы:

- регулярные проверки соблюдения населением запрета на выжигание сухой растительности, в пожароопасный период;

- опубликование в СМИ обращений к гражданам поселения о запрете выжигания сухой растительности, ограничении посещения лесной зоны и телефонах «доверия», по которым население может информировать соответствующие службы о возникновении пожаров;

- своевременная уборка и утилизация сухой листвы (травы);

- подготовлена специальная техника на случай оперативного подвоза воды населению и к местам пожаров;

-участие в ликвидации ландшафтных пожаров, проводимых 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области»;

- обследование жилых домов на предмет ущерба от пожаров.

В рамках подпрограммы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций». В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- по муниципальному контракту от 16.12.2021 № 2021.0081 «Приобретение средств оповещения для нужд Сальского городского поселения» была выполнена закупка 2 сирен оповещения населения при угрозе возникновения или возникновения ЧС на территории Сальского городского поселения, на сумму 95,9 тыс. руб.

- проведены встречи с председателями территориальных органов местного самоуправления по вопросам действия в случае ЧС, а также распространены памятки, листовки и буклеты;

-  проведено 3 схода граждан;

- граждане, присутствующие на сходах, проинформированы о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации;

- осуществлялся контроль за работой учебно-консультационных пунктов (УКП), обеспечение методической литературой и корректировка НПА по вопросам защиты населения и территорий от ЧС.

Основное мероприятие 2.2. «Финансовое обеспечение МБУ Сальского района "УПЧС"» выполнено. Для реализации данного мероприятия заключено соглашение с Администрацией Сальского района «О передаче полномочий по вопросам местного значения» на сумму 6086,1 тыс. рублей. Произведена оплата расходов по содержанию 12 штатных единиц спасателей и 1 штатной единицы оперативного дежурного, включая заработную плату, оплату коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов МБУ Сальского района "УПЧС". В результате осуществлялось обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Сальского городского поселения.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение мероприятий по подготовке населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время» выполнено. Для реализации данного мероприятия заключено соглашение с Администрацией Сальского района «О передаче полномочий по вопросам местного значения» на сумму 199,6 тыс. рублей.

Данные мероприятия направлены на повышение уровня защиты населения от ЧС, обеспечение и поддержание высокой готовности оповещения населения в случае ЧС.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение эффективного предупреждения происшествий на водных объектах» выполнено. По итогам реализации данного основного мероприятия в 2021 году были достигнуты следующие результаты:

- по муниципальному контракту от 20.04.2021 г №30 выполнены лабораторные исследования почвы и песка на городском пляже, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Набережная, 1 «б» на сумму 20,6 тыс. рублей;

- по муниципальному контракту от 23.04.2021 г. №2021.0032 проведены работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского пляжа, расположенного по адресу:    г. Сальск, ул. Набережная, 1 на сумму 274,5 тыс. рублей.

- по муниципальному контракту от 19.08.2021 г. №60 выполнены работы по ремонту пирса на сумму 46,03 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Сальского городского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1. «Внедрение элементов АПК "Безопасный город" на зданиях и сооружениях учреждений на территории Сальского городского поселения» выполнено. В ходе реализации данного основного мероприятия в 2021 году были достигнуты следующие результаты:

- по муниципальному контракту от 28.06.2021 г. №2021.0059 были выполнены работы по поставке и установке опор для системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Сальского городского поселения на сумму 241,2 тыс. рублей;

- по муниципальному контракту от 21.12.2021 г. №2021.0085 была приобретена система регистрации, хранения, аналитики в комплекте с USB-ключом, предназначенного для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на сумму 1601,3 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с  целью недопущения пожаров в быту;

- приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

- пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановые назначения в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 25.12.2020 № 320 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Сальского городского поселения от 27.12.2021 №32) составил 9984,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9984,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9529,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 10 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение – 160 единиц, фактическое значение – 136 единиц.

Показатель 2. «Количество спасенных людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – плановое значение – 50 человек, фактическое значение – 50 человек.

Показатель 3. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах»:

плановое значение –105 единиц (профилактических выездов на воде), фактическое значение – 105 единиц (профилактических выездов на воде);

плановое значение –50 единиц (лекций и бесед), фактическое значение – 50 единиц (лекций и бесед);

плановое значение –10 человек, фактическое значение – 10 человек;

Показатель 4. «Количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС и системы-112» – плановое значение – 60 человек, фактическое значение – 60 человек.

Показатель 5. «Охват населения оповещаемого системой оповещения» – плановое значение –100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1. «Количество выездов на тушение пожаров» – плановое значение – 50 единиц, фактическое значение – 28 единиц.

Показатель 1.2. «Количество спасенных людей при пожарах» – плановое значение – 2 человека, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение – 150 единиц, фактическое значение – 108 единиц.

Показатель 2.2. «Количество спасенных людей и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествия» – плановое значение – 3 человека, фактическое значение – 4 человека.

Показатель 2.3. «Охват населения оповещаемого системой оповещения» – плановое значение –100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» – плановое значение – 50 единиц, фактическое значение – 50 единиц.

Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» – плановое значение – 25 единиц, фактическое значение – 25 единиц.

Показатель 3.3. «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – плановое значение – 2 человека, фактическое значение – 2 человек.

Показатель 4.1. Внедрение элементов АПК «Безопасный город на территории Сальского городского поселения – плановое значение – 2 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатель 4.2. Уровень охвата территории Сальского городского поселения аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» – плановое значение – 8 процента, фактическое значение – 4 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1– 1,18;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,79;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.1– 1,39;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,30;

степень достижения целевого показателя 2.3 –1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1– 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 0,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет Сп=18,66/15=1,2, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,00 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00, плановое значение – 6, фактическое значение – 6.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

9 529,6 тыс. рублей / 9 984,0 тыс. рублей = 0,95.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/0,95 = 1,05, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,2 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,05 х 0,2 = 1,11, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

По итогам 2021 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2021 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году не привлекались.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет.

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам                                    А.В. Хмельниченко

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий и контрольных

событий муниципальной программы Сальского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение условий для организации работы по обеспечению защиты населения и территории от пожаров | выполнены работы по устройству минерализованных полос, по покосу камыша на территории Сальского городского поселения; | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение условий для организации работы по обеспечению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | проведены встречи с председателями территориальных органов местного самоуправления по вопросам действия в случае ЧС, а также распространены памятки, листовки и буклеты; проведено 3 схода граждан; граждане, присутствующие на сходах, проинформированы о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации; осуществлялся контроль за работой учебно-консультационных пунктов (УКП), обеспечение методической литературой и корректировка НПА по вопросам защиты населения и территорий от ЧС. | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение МБУ Сальского района "УПЧС" | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств | Произведено финансовое обеспечение в обл. содержания и организация деятельности аварийно-спасательной службы | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мероприятий по подготовке населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение условий для организации работы по обеспечению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Произведено финансовое обеспечение в обл. содержания и орган. деятельности ГО и ЧС | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 5. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение эффективного предупреждения происшествий на водных объектах | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | выполнены лабораторные исследования почвы и песка на городском пляже, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Набережная, 1 «б»; проведены работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского пляжа, расположенного по адресу: г. Сальск, ул. Набережная, 1 | - |
| Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Сальского городского поселения» |
| 6. | Основное мероприятие 4.1. Внедрение элементов АПК "Безопасный город" на зданиях и сооружениях учреждений на территории Сальского городского поселения | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Сальского городского поселения | выполнены работы по поставке и установке опор для системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; приобретена система регистрации, хранения, аналитики в комплекте с USB-ключом, предназначенного для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | - |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2021 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 9 984,0 | 9 984,0 | 9529,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 9 984,0 | 9 984,0 | 9 529,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 999,2 | 999,2 | 934,3 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 999,2 | 999,2 | 934,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | всего | 999,2 | 999,2 | 934,3 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 6 537,4 | 6 537,4 | 6 411,7 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 6 537,4 | 6 537,4 | 6 411,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | всего | 251,7 | 251,7 | 126,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение МБУ Сальского района "УПЧС" | всего | 6 086,1 | 6 086,1 | 6 086,1 |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мероприятий по подготовке населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время | всего | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 554,2 | 554,2 | 341,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 554,2 | 554,2 | 341,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение эффективного предупреждения происшествий на водных объектах | всего | 554,2 | 554,2 | 341,1 |
| Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Сальского городского поселения» | всего | 1 893,2 | 1 893,2 | 1 842,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1 893,2 | 1 893,2 | 1 842,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. Внедрение элементов АПК «Безопасный город» на зданиях и сооружениях учреждений на территории Сальского городского поселения | всего | 1 893,2 | 1 893, 2 | 1 842,5 |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых

и фактических значений показателей муниципальной программы Сальского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год факт | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Показатель 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 117 | 160 | 136 | снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, произошло в результате: улучшения оперативных возможностей органов управления и сил; в результате дооснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшения материально-технической базы. |
| 2. | Показатель 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | 50 | 50 | 50 | - |
| 3. | Показатель 3 Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц (профилактических выездов на воде) | 105 | 105 | 105 | - |
|  |  | единиц (лекций и бесед) | 50 | 50 | 50 | - |
|  |  | человек | 10 | 10 | 10 | - |
| 4. | Показатель 4. Количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС и системы-112 | человек | 60 | 60 | 60 | - |
| 5. | Показатель 5. «Охват населения оповещаемого системой оповещения» | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |
| 6. | Показатель 1.1. «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | 30 | 50 | 28 | снижение показателя связано с уменьшением количества загораний |
| 7. | Показатель 1.2. «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | 2 | 2 | 0 | снижение показателя по числу спасенных граждан связано с улучшением оперативных возможностей органов управления и сил; в результате дооснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшения материально-технической базы. |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 8. | Показатель 2.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 117 | 150 | 108 | В результате профилактической работы, количество спасенных людей ниже ожидаемого |
| 9. | Показатель 2.2. «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | 2 | 3 | 2 | - |
| 10. | Показатель 2.3. «Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения» | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |
| 11. | Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | 50 | 50 | 50 | - |
| 12. | Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» | единиц | 25 | 25 | 25 | - |
| 13. | Показатель 3.3. «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | 25 | 25 | 25 | - |
| Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город на территории Сальского городского поселения» |
| 14. | Показатель 4.1. Внедрение элементов АПК «Безопасный город» на территории Сальского городского поселения | единиц | 0 | 2 | 8 | - |
| 15. | Показатель 4.2. Уровень охвата территории Сальского городского поселения аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» | процентов | 4 | 8 | 4 | - |