Таблица № 8

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»     за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Сальского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |  | X | X | X | 851,0 |  | 357,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | улучшение условий для организации работы по обеспечению защиты населения и территории от пожаров | 11.01.2022 | 30.12.2022 | 851 000,0 |  | 357 926,66 |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 1.1.Заключение муниципального контракта на проведение минерализованных полос на территории Сальского городского поселения. | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | выполнение работ по проведению минерализованных полос на территории Сальского городского поселения протяженностью 115 км. | X | 30.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций |  | Х | Х | Х | 6 382 998,0 |  | 2 693 715,67 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе |  | 11.01.2022 | 30.12.2022 | 99 198,0 |  | 13 806,67 |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 2.1. Заключение муниципального контракта на текущий ремонт систем оповещения. | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | установка систем оповещения в количестве 2 шт. и текущий ремонт систем оповещения в количестве 8 шт. | 11.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение МБУ Сальского района «УПЧС» | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе |  | 11.01.2022 | 30.12.2022 | 6 085 200,0 |  | 2 653 920,0 |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 2.2. Получение удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации | начальник МБУ СР «УПЧС» Сидоров Р.Г. | 12 удостоверений | 11.01.2022 | 30.12.2022 | Х |  | Х |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мероприятий по подготовке населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе |  | 11.01.2022 | 30.12.2022 | 198 600,0 |  | 25 989,0 |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 2.3. Подготовка силами работников МБУ Сальского района «УПЧС» тематических памяток по вопросам безопасной жизнедеятельности. | начальник МБУ СР «УПЧС» Сидоров Р.Г. | использования в учебных и пропагандистских целях | 11.01.2022 | 30.12.2022 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде |  | Х | Х | Х | 1 149 202,0 |  | 14 892,15 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение эффективного предупреждения происшествий на водных объектах | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 11.01.2022 | 30.12.2022 | 1 149 202,0 |  | 14 892,15 |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 3.1. Обучение и получение удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации | начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ростовской области» Божко И.А. | получение удостоверений | 11.01.2022 | 30.12.2022 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город на территории Сальского городского поселения» |  | Х | Х | Х | 2 610 000,0 |  | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Внедрение элементов АПК «Безопасный город» на зданиях и сооружениях учреждений на территории Сальского городского поселения | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Сальского городского поселения | 11.01.2022 | 30.12.2022 | 2 610 000,0 |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 4.1. Заключение Муниципального контракта на приобретение и установку системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | начальник сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | приобретение и установка 14 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | 11.01.2022 | 30.12.2022 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 10 993 200,0 |  | 3 066 534,48 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |