Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 6 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Сальского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие культуры | Администрация Сальского городского поселения | X | X | X | 61 191,5 | 60 476,2 | 23 257,5 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Повышение заработной платы работников культуры муниципального образования «Сальское городское поселение» | начальник отдела по общим и организационным вопросам Хмельниченко А.В., Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» Сальского городского поселения Чиркова Н.Н., Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр библиотечного обслуживания взрослого и детского населения" Сальского городского поселения Краснокутская И.В., Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха» Сальского городского поселения Привалов Е.В. | Денежные средства за счет средств областного бюджета не предусмотрены | 09.01.2023 | 29.12.2023 | Х | Х | Х |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Развитие библиотечного дела | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр библиотечного обслуживания взрослого и детского населения" Сальского городского поселения Краснокутская И.В. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов. Число посещений культурных мероприятий- 7010. Количество пользователей в библиотечных учреждениях- 12436. Количество выданных документов из фондов библиотек- 188900. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 16 747,9 | 16 747,9 | 7 952,0 |  |
| 3.1 | Контрольное событие Разработка и реализация инновационных проектов в области библиотечно-информационной деятельности |  | Выполнение показателей программы на 100%, согласно годовому отчету |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.2.1. Финансовое обеспечение муниципального задания деятельности библиотек |  | Обеспечено текущее финансирование библиотек. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» Сальского городского поселения Чиркова Н.Н. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития. Фактический объем муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за 1 полугодие 2023 года составил: Число посещений культурных мероприятий- 29812. Количество культурно-досуговых формирований- 30. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 27 351,3 | 27 001,3 | 10 597,3 |  |
| 4.1 | Мероприятие 1.3.1. Финансовое обеспечение муниципального задания деятельности дворца культуры |  | Выполнение показателей программы на 100%, согласно годовому отчету |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Контрольное событие Разработка и реализация инновационных проектов в области культурно-досуговой деятельности |  | Обеспечено текущее финансирование Дворца культуры. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Развитие и организация парковой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха» Сальского городского поселения Привалов Е.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. Фактический объем муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за 1 полугодие 2023 года составил: организация и проведения мероприятий – 32, Число посещений культурных мероприятий- 1074, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 3 клубных формирования. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 17 092,3 | 16 727,0 | 4 708,2 |  |
| 5.1 | Мероприятие 1.4.1. Финансовое обеспечение муниципального задания деятельности парка культуры и отдыха |  | Выполнение показателей программы на 100%, согласно годовому отчету |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Контрольное событие Разработка и реализация инновационных проектов в области культурно-досуговой деятельности |  | Обеспечено текущее финансирование Парка культуры и отдыха. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела по общим и организационным вопросам Хмельниченко А.В. | X | X | X | 61 191,5 | 60 476,2 | 23 257,5 |  |

Глава Администрации Сальского городского поселения                                                               И.И. Игнатенко

Согласовано: заместитель главы

Администрации по финансово-экономическим вопросам                                                              Е.В. Ерохина

Исполнитель: начальник отдела

по общим и организационным вопросам Хмельниченко А.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» отчетный период

за 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 № 791.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования предусмотрены ассигнования в сумме 61 191,5 тыс. руб., сводной бюджетной росписью – 60 476,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 23 257,5 тыс. руб. или 38,01 %, в том числе за счет средств:

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 22 560,2 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 697,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры».

В соответствии с постановлениями Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 №180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», от 23.03.2023 № 139 утвержден план реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие культуры» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 60 476,2 тыс. руб., сводной бюджетной росписью – 61 191,5 тыс. рублей.

За 6 месяцев 2023 года фактическое освоение средств составило 23 257,5 тыс. руб. или 38,01 %, в том числе за счет средств:

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 22 560,2 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 697,3 тыс. рублей.

По итогам 6 месяцев 2023 года подпрограмма состояла из 3–х основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие библиотечного дела» предусмотрено 16 747,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7 952,0 тыс. руб. или 47,5 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 7 952,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие данной подпрограммы выполнено в следующем объеме:

- число посещений культурных мероприятий составило 7010.

- количество пользователей в библиотечных учреждениях составило 12436.

- количество выданных документов из фондов библиотек - 188900.

В первом полугодии 2023 года жалоб на качество предоставляемых услуг, выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр библиотечного обслуживания детского и взрослого населения» Сальского городского поселения от потребителей не поступало.

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено 27 351,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10 597,3 тыс. руб. или 38,7 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 10 137,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 460,3 тыс. рублей.

Мероприятие данной подпрограммы выполнено в следующем объеме:

- Число посещений культурных мероприятий составило 29812.

- организована деятельность 30 клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества, количество посещений которых.

За истекший период 2023 года жалоб на качество предоставляемых услуг, выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры» Сальского городского поселения от потребителей услуг не поступало.

На реализацию основного мероприятия 1.4. «Развитие и организация парковой деятельности» предусмотрено 17 092,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 708,2 тыс. руб. или 27,5 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4 471,2 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 237,0 тыс. рублей.

Мероприятие данной подпрограммы выполнено в следующем объеме:

- организована деятельность 3-х клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- организовано и проведено 32 мероприятия, которые посетили 1074 чел.

За 6 месяцев 2023 года жалоб на качество предоставляемых услуг, выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением «Парк культуры и отдыха» Сальского городского поселения от потребителей не поступало.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий. Все мероприятия выполнены в установленные сроки.