Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.03.2024 178

г. Сальск

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения разместить на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по общим и организационным вопросам Хмельниченко А.В.

Глава Администрации

Сальского городского поселения И.И. Игнатенко

Постановление вносит

отдел по общим и организационным вопросам

Безвесельная М.Г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации Сальского городского поселения  от 11.03.2024 № 178 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Муниципальная политика»

утвержденной постановлением

Администрации Сальского городского поселения

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В целях создания условий для совершенствования муниципальной политики и организации деятельности органов местного самоуправления, оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирования качественного профессионального состава муниципальной службы, создания условий для совершенствования управления кадровым составом муниципальной службы Сальского городского поселения и системы профессионального развития муниципальных служащих Сальского городского поселения, создания условий для информационного обеспечения системы прямой и обратной связи органов местного самоуправления и населения Сальского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 № 790, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- растет активность и инициативность жителей муниципалитета. Растет роль ТОС в решении вопросов местного значения;

- осуществляется ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Сальском городском поселении;

- повышается профессиональная компетентность муниципальных служащих, улучшается имидж муниципальной службы;

- повышается открытость процедуры поступления на муниципальную службу и обеспечивается равный доступ граждан к муниципальной службе;

- внесены изменения в Положение о муниципальном резерве управленческих кадров Администрации Сальского городского поселения;

- организовано официальное размещение (опубликование) правовых актов, проектов правовых актов Собрания депутатов Сальского городского поселения Администрации Сальского городского поселения, подлежащих официальному опубликованию, в соответствии с законодательством;

- деятельность органов местного самоуправления Сальского городского поселения освещается в СМИ.

К приоритетным направлениям муниципальной политики Сальского городского отнесены:

Совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы и повышение качества его формирования;

Совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих, повышение их профессионализма и компетентности;

Организация опубликования нормативных правовых актов Сальского городского поселения в информационном бюллетене Сальского городского поселения и, являющихся официальным публикатором правовых актов Сальского городского поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий подпрограмм**

**муниципальной программы, а также сведения**

**о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Сальском городском поселении профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие территориального общественного самоуправления» выполнено в полном объеме.

На территории Сальского городского поселения осуществляют свою деятельность 5 ТОСов. Уставы ТОС утверждены Собранием депутатов Сальского городского поселения и зарегистрированы в Администрации Сальского городского поселения.

В 2023 году участники ТОС «Капустино» Сальского городского поселения обратились в Администрацию Сальского городского поселения, с инициативой организации заседаний клуба «Встреча» в учреждении библиотечного центра, расположенного по адресу: улица Верхняя, 89 «а». Инициативу ТОС «Капустино» поддержали. В мероприятии принимали участие более 20 человек. В 2023 году участники ТОС «Кучур-Да» Сальского городского поселения обратились в Администрацию Сальского городского поселения, с инициативой организации Вечера — встречи «Мир глазами художника», в учреждении библиотечного центра, расположенного по адресу: улица Кутузова 1 «н». ТОС «Низовский» Сальского городского поселения обратились в Администрацию Сальского городского поселения, с инициативой организации встречи «Для тех, чью осень не покинула душа», в учреждении библиотечного центра, расположенного по адресу: улица Береговая, 48. ТОС «Ново-Сальск» Сальского городского поселения обратились в Администрацию Сальского городского поселения, с инициативой организации праздник, посвященный Международному дню пожилых людей, в учреждении библиотечного центра, расположенного по адресу: улица Энгельса,18.

В 2023 году Активистами ТОС «Низовский» реализована одна инициатива: «Благоустройство территории по ул. Трактовая, 276 Представители ТОС «Низовский» приняли участие в двух общественных обсуждениях по принятию бюджета Сальского городского поселения на 2024 год и плановый период 2024-2025 годов и в отчете главы Администрации Сальского городского поселения И.И. Игнатенко об итогах деятельности Администрации Сальского городского поселения в первом полугодии 2022 года. Представители ТОС приняли участие в двух заседаниях представительного органа принятия бюджета Сальского городского поселения, отчетов об исполнении бюджета. Жителями ТОС «Низовский» совместно с сотрудниками библиотечно-информационного центра № 6 в 2023 году проведено 39 праздничных мероприятий. Жителями ТОС «Кучур-да» совместно с сотрудниками библиотечно-информационного центра № 6 в 2023 году проведено 7 мероприятий, посвященных празднованию дня Победы и мероприятий на патриотическое воспитание детей и молодежи, профилактику негативных явлений в подростковой среде. Инициативной группой ТОС «Капустино», представителями администрации Сальского городского поселения и сотрудниками подведомственных ей организаций, на территории, подлежащей благоустройству проведено 6 субботников, в которых приняли участие более 150 человек. Инициативная группа ТОС «Низовский» принимала активное участие в организации и проведение дней древонасаждения. Инициативная группа ТОС «Ново-Сальск» принимала активное участие в волонтерском движении, мероприятиях направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, профилактику негативных явлений в подростковой среде. Активисты ТОС занимаются вовлечением населения в решение вопросов местного значения. ТОС принимал активное участие в мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуации в Сальском городском поселении.

Председатели ТОС наряду с председателями квартальных комитетов являются активными помощниками Администрации в наведении санитарного порядка и информировании жителей.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Сальском городском поселении» выполнено в полном объеме.

Отделом по общим и организационным вопросам ежеквартально подготавливается оперативная информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы. Проводится анализ информации об имеющихся вакансиях в Администрации Сальского городского поселения. Подготовленные отчеты о состоянии муниципальной службы в Сальском городском поселении за I-IV кварталы 2023 года направлены в Администрацию Сальского района для их размещения на Портале мониторинга деятельности органов местного самоуправления Ростовской области. Приняты правовые акты Администрации Сальского городского поселения, регулирующие вопросы поступления на муниципальную службу и прохождения муниципальной службы, оптимизации штатного расписания, порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы Сальского городского поселения.

Основное мероприятие 1.3. «Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении» выполнено в полном объеме.

В 2023 году в Администрации Сальского городского поселения имелось 8 вакансий, конкурсные мероприятия на замещение вакантных должностей муниципальной службы не проводились в связи с изменением структуры Администрации Сальского городского поселения. Информация об имеющихся вакансиях в Администрации Сальского городского поселения размещалась на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России», в газете «Сальская степь», на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения в сети Интернет. Лицам, поступающим на муниципальную службу Администрации Сальского городского поселения, оказывалась консультативная и методическая помощь. В ходе реализации данного мероприятия, в соответствии с Положением о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальных служащих в Сальском городском поселении, утвержденным решением Собранием депутатов Сальского городского поселения от 15.08.2016 № 243 «Об утверждении Положения о размерах должностных окладов, размерах дополнительных выплат муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности в Сальском городском поселении на постоянной основе и порядке их осуществления, правил исчисления денежного содержания, планирования средств на оплату труда», согласно критериев оценки эффективности работы муниципальным служащим выплачивались ежеквартальные премии за выполнение полученных заданий в полном объеме и с соблюдением установленных сроков.

За выполнение особо важных и сложных заданий, добросовестное выполнение разовых поручений в 2023 году Благодарственными письмами главы Администрации Сальского городского поселения поощрены 17 муниципальных служащих. 7 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Основное мероприятие 1.4. «Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров» выполнено в полном объеме.

В Администрации Сальского городского поселения разработано Положение о муниципальном резерве управленческих кадров. Разработан Перечень целевых должностей в сфере муниципального управления для формирования муниципального резерва управленческих кадров Администрации Сальского городского поселения. Проведено 2 заседания комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров.

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе» выполнено в полном объеме.

В целях повышения общественного контроля и открытости процедуры поступления на муниципальную службу в заседаниях и аттестационных комиссий приняли участие: Евсеенко Е.И. – член общественного совета при Администрации Сальского городского поселения и Краснокутская И.В. – директор МБУК «ЦБО».

Информация об имеющихся вакансиях муниципальной службы ежемесячно предоставлялась в ГКУ РО «Центр занятости населения г. Сальска».

В Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации, в газете «Сальская степь», на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения в сети Интернет размещалась информация об открытых вакансиях.

Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Сальском городском поселении» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации данного мероприятия муниципальные служащие Администрации Сальского городского поселения проходили курсы повышения квалификации, принимали участие в семинарах, видеосеминарах, тренингах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления. 19 муниципальных служащих администрации приняли участие в обучающих семинарах.

Для совершенствования уровня профессионального образования 19 муниципальных служащих Администрации Сальского городского поселения прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональным программам повышения квалификации «Подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности», «Гражданская оборона организаций и защита от чрезвычайных ситуаций»; «Мероприятия по организованному вывозу или выводу населения (работников предприятия), перемещению материальных и культурных ценностей из опасных районов (местностей, зон чс в безопасные районы»; «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; «Основы профилактики коррупции»; «Охрана труда для руководителей и специалистов»; «Пожарная безопасность для руководителей организаций, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категории повышенной взрывоопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности»; «Оказание первой помощи пострадавшему», «повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа», «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления».

В ходе реализации данного мероприятия было заключено 4 муниципальных контрактов на общую сумму 58,2 тыс. руб., из них с:

# - ООО «РеКом» в рамках муниципального контракта № АБ 0386/23 от 14.06.2023 на сумму 15,0 тыс. руб. в том числе муниципальные служащие на сумму 10,5 тыс. руб.**;**

# - ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации» в рамках муниципального контракта № 90274 от 26.06.2023 на сумму 13,0 тыс. руб.;

# - АНО ДПО “Учебный центр СКБ Контур” в рамках муниципального контракта № 47 от 31.08.2023 на сумму 48,3 тыс. руб. в том числе муниципальные служащие на сумму 9,7 тыс. руб.;

# - ООО «Приволжский центр дополнительного профессионального образования» в рамках муниципального контракта № 59 от 19.10.2023 на сумму 25,0 тыс. руб.;

# Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Сальского городского поселения в информационном бюллетене Сальского городского поселения, являющимся официальным источником опубликования правовых актов Сальского городского поселения» выполнено в полном объеме.

# Официальное опубликование нормативно-правовых актов Собрания депутатов Сальского городского поселения и Администрации Сальского городского поселения осуществляется в информационном бюллетене Сальского городского поселения и на официальном Интернет-сайте Администрации. В ходе реализации данного мероприятия был заключен муниципальный контракт № 2022.0101 от 21.12.2022 с ООО «Сулинполиграфсервис» на оказание услуг по изготовлению и печати информационного бюллетеня для нужд Администрации Сальского городского поселения на сумму 284,5 тыс. руб. В 2023 году было изготовлено 25 информационных бюллетеней, в которых опубликовано 205 нормативных правовых актов Собрания депутатов Сальского городского поселения и Администрации Сальского городского поселения.

# В рамках заключенного муниципального контракта освоены средства бюджета в размере 68,9 тыс. руб. На основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ ООО «Сулинполиграфсервис» заключено Соглашение о расторжении муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению и печати информационного бюллетеня для нужд Администрации Сальского городского поселения в части оставшихся обязательств в сумме 215,5 тыс. руб.

# Основное мероприятие 2.2. «Освещение деятельности органов местного самоуправления Сальского городского поселения в СМИ» выполнено в полном объеме.

# Официальное опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляется в газете «Сальская степь» и на официальном Интернет-сайте Администрации. В ходе реализации данного мероприятия был заключен муниципальный контракт № 2022.0100 от 21.12.2022 с ГУП РО «Дон-медиа» на оказание услуг по публикации информационного материала в средствах массовой информации на сумму 498,6 тыс. руб. В 2023 году в местном печатном издании газеты «Сальская степь» опубликовано 12 статей.

# В рамках заключенного муниципального контракта освоены средства бюджета в размере 488,6 тыс. руб. На основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ с ГУП РО «Дон-медиа» заключено Соглашение о расторжении муниципального контракта на публикацию информационного материала в средствах массовой информации в части оставшихся обязательств в сумме 10,0 тыс. руб.

# Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика» в 2023 году осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2023 год.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных**

**средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 841,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 841,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 27.12.2022 № 110 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 841,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 841,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 841,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 615,7 тыс. рублей или 73,2 процента, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 615,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Сальского городского поселения» – плановое значение 52,9 процентов, фактическое значение – 50,4 процентов.

Показатель 2. «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Сальского городского поселения»: – плановое значение 26 процентов, фактическое значение – 56 процентов.

Показатель 3. «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию» – плановое значение 91,5 процентов, фактическое значение – 95 процентов.

Показатель 1.1. «Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление» – плановое значение 42 процента, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса»: плановое значение 18 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 1.3. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» – плановое значение 35 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 1.4. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров» – плановое значение 56 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 1.5. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» – плановое значение 91,5 процентов, фактическое значение – 95 процентов.

Показатель 1.6. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» – плановое значение 43 процента, фактическое значение – 95 процентов.

Показатель 2.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетене Сальского городского поселения, являющимся официальным источником опубликования правовых актов Сальского городского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.2. «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Сальского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения в сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов органов местного самоуправления и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении № 3.

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 –0,95;

степень достижения целевого показателя 2 –2,15;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 2,38;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 2,20;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,07 (11,76/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,95 (8/8), что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных   
в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 0,95 (8/8).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановому значению.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

615,7 тыс. рублей/841,3 тыс. рублей = 0,73

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,73 = 1,4, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,07 х 0,5 + 0,95 х 0,3 + 1,4 х 0,2 = 1,1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам А.В. Хмельниченко

Приложение № 1

к отчету о реализации   
муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Муниципальная политика»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,   
а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер  и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Сальском городском поселении  профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  Развитие территориального общественного самоуправления | Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение активности и инициативности жителей муниципалитета. Усиление роли ТОС в решении вопросов местного значения. Целенаправленное и качественное решение проблем, актуальных для жителей муниципального образования | В 2023 году Активистами ТОС «Низовский» реализована одна инициатива: «Благоустройство территории по ул. Трактовая, 276 Представители ТОС «Низовский» приняли участие в двух общественных обсуждениях по принятию бюджета Сальского городского поселения на 2024 год и плановый период 2024-2025 годов и в отчете главы Администрации Сальского городского поселения И.И. Игнатенко об итогах деятельности Администрации Сальского городского поселения в первом полугодии 2022 года. Представители ТОС приняли участие в двух заседаниях представительного органа принятия бюджета Сальского городского поселения, отчетов об исполнении бюджета. Жителями ТОС «Низовский» совместно с сотрудниками библиотечно-информационного центра № 6 в 2023 году проведено 39 праздничных мероприятий. Жителями ТОС «Кучур-да» совместно с сотрудниками библиотечно-информационного центра № 6 в 2023 году проведено 7 мероприятий, посвященных празднованию дня Победы и мероприятий на патриотическое воспитание детей и молодежи, профилактику негативных явлений в подростковой среде. Инициативной группой ТОС «Капустино», представителями администрации Сальского городского поселения и сотрудниками подведомственных ей организаций, на территории, подлежащей благоустройству проведено 6 субботников, в которых приняли участие более 150 человек. Инициативная группа ТОС «Низовский» принимала активное участие в организации и проведение дней древонасаждения. Инициативная группа ТОС «Ново-Сальск» в принимала активное участие в волонтерском движении, мероприятиях направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, профилактику негативных явлений в подростковой среде. Активисты ТОС занимаются вовлечением населения в решение вопросов местного значения. ТОС принимал активное участие в мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуации в Сальском городском поселении.  Председатели ТОС наряду с председателями квартальных комитетов являются активными помощниками Администрации в наведении санитарного порядка и информировании жителей. |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Сальском городском поселении | отдел по общим и организационным вопросам Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | В 2023 году конкурсные мероприятия на замещение вакантных должностей муниципальной службы не проводились в связи с изменением структуры Администрации Сальского городского поселения. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.  Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | отдел по общим и организационным вопросам Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование качественного профессионального состава Администрации Сальского городского поселения;  обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;  стимулирование муниципальных служащий к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей;  сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу;  форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | В 2023 году в Администрации Сальского городского поселения имелось 8 вакансий. В 2023 году конкурсные мероприятия на замещение вакантных должностей муниципальной службы не проводились в связи с изменением структуры Администрации Сальского городского поселения. Информация об имеющихся вакансиях в Администрации Сальского городского поселения размещалась на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», в газете «Сальская степь», на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения в сети Интернет.  Лицам, поступающим на муниципальную службу Администрации Сальского городского поселения, оказывалась консультативная и методическая помощь.  В ходе реализации данного мероприятия, муниципальным служащим выплачивались ежеквартальные премии.  Благодарственными письмами главы Администрации Сальского городского поселения поощрены 17 муниципальных служащих. 7 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4.  Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | отдел по общим и организационным вопросам Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Внесены изменения в Положение о муниципальном резерве управленческих кадров и Перечень целевых должностей в сфере муниципального управления для формирования муниципального резерва управленческих кадров Администрации Сальского городского поселения. Проведено 2 заседания комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров. |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5.  Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | отдел по общим и организационным вопросам Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе;  повышение открытости и доступности информации об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы | В целях повышения общественного контроля и открытости процедуры поступления на муниципальную службу в заседаниях аттестационных комиссий приняли участие: Евсеенко Е.И. – член общественного совета при Администрации Сальского городского поселения и Краснокутская И.В. – директор МБУК «ЦБО».  Информация об имеющихся вакансиях муниципальной службы ежемесячно предоставлялась в ГКУ РО «Центр занятости населения г. Сальска».  В Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации, в газете «Сальская  степь», на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения в сети Интернет размещалась информация об открытых вакансиях |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6.  Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Сальском городском поселении | отдел по общим и организационным вопросам Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Сальском городском поселении | муниципальные служащие Администрации Сальского городского поселения проходили курсы повышения квалификации, принимали участие в семинарах, видеосеминарах, тренингах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления. 19 муниципальных служащих администрации приняли участие в обучающих семинарах.  Для совершенствования уровня профессионального образования 19 муниципальных служащих Администрации Сальского городского поселения прошли курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации ««Подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности», «Гражданская оборона организаций и защита от чрезвычайных ситуаций»; «Мероприятия по организованному вывозу или выводу населения (работников предприятия), перемещению материальных и культурных ценностей из опасных районов (местностей, зон чс в безопасные районы»; «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; «Основы профилактики коррупции»; «Охрана труда для руководителей и специалистов»; «Пожарная безопасность для руководителей организаций, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категории повышенной взрывоопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности»; «Оказание первой помощи пострадавшему», «повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа», «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления». |  |
| Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной информационной политики» | | | | | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.  Официальная публикация нормативно-правовых актов Сальского городского поселения в информационном бюллетене Сальского городского поселения, являющимся официальным источником опубликования правовых актов Сальского городского поселения | отдел по общим и организационным вопросам Администрация Сальского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов органов местного самоуправления | Официальное опубликование нормативно-правовых актов Собрания депутатов Сальского городского поселения и Администрации Сальского городского поселения осуществляется в информационном бюллетене Сальского городского поселения и на официальном Интернет-сайте Администрации. В ходе реализации данного мероприятия был заключен муниципальный контракт № 2022.0101 от 21.12.2022 с ООО «Сулинполиграфсервис» на оказание услуг по изготовлению и печати информационного бюллетеня для нужд Администрации Сальского городского поселения на сумму 284,5 тыс. руб. В 2023 году было изготовлено 25 информационных бюллетеней, в которых опубликовано 205 нормативных правовых актов Собрания депутатов Сальского городского поселения и Администрации Сальского городского поселения.  В рамках заключенного муниципального контракта освоены средства бюджета в размере 68,9 тыс. руб. На основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ ООО «Сулинполиграфсервис» заключено Соглашение о расторжении муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению и печати информационного бюллетеня для нужд Администрации Сальского городского поселения в части оставшихся обязательств в сумме 215,5 тыс. руб. |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2.  Освещение деятельности органов местного самоуправления Сальского городского поселения в СМИ | отдел по общим и организационным вопросам Администрация Сальского городского поселения  отдел территориального планирования и имущественных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов органов местного самоуправления | Официальное опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляется в газете «Сальская степь» и на официальном Интернет-сайте Администрации. В ходе реализации данного мероприятия был заключен муниципальный контракт № 2022.0100 от 21.12.2022 с ГУП РО «Дон-медиа» на оказание услуг по публикации информационного материала в средствах массовой информации на сумму 498,6 тыс. руб. В 2023 году в местном печатном издании газеты «Сальская степь» опубликовано 12 статей.  В рамках заключенного муниципального контракта освоены средства бюджета в размере 488,6 тыс. руб. На основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ с ГУП РО «Дон-медиа» заключено Соглашение о расторжении муниципального контракта на публикацию информационного материала в средствах массовой информации в части оставшихся обязательств в сумме 10,0 тыс. руб. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации   
муниципальной программы

Сальского городского поселения «Муниципальная политика»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Муниципальная**  **политика»** | всего | 841,3 | 841,3 | 615,7 |
| областной бюджет | – | – | – |
| местный бюджет | 841,3 | 841,3 | 615,7 |
| внебюджетные источники | – | – | – |
| Подпрограмма 1  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Сальском городском поселении  профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Развитие территориального общественного самоуправления | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Сальском городском поселении | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.  Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.  Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.  Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6.  Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Сальском городском поселении | всего | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| Подпрограмма 2  «Реализация муниципальной информационной политики» | всего | 783,1 | 783,1 | 557,5 |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 783,1 | 783,1 | 557,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.  Официальная публикация нормативно-правовых актов Сальского городского поселения в информационном бюллетене Сальского городского поселения, являющимся официальным источником опубликования правовых актов Сальского городского поселения | всего | 284,5 | 284,5 | 68,9 |
| Основное мероприятие 2.2. Освещение деятельности органов местного самоуправления Сальского городского поселения в СМИ | всего | 498,6 | 498,6 | 488,6 |

Приложение № 3

к отчету о реализации   
 муниципальной программы

Сальского городского поселения «Муниципальная политика»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер  и наименование | Ед.  измерения | Значение показателя  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Сальского городского поселения | процентов | 55,6 | 52,9 | 50,4 | значение показателя определяется на основе данных социологических опросов об удовлетворенности населения (позитивным оценкам) деятельностью органов местного самоуправления как среднее арифметическое по направлениям. Отклонение от планового значения показателя связано с тем, что в 2023 году по оцениваемым направлениям деятельности органов местного самоуправления произошло снижение значений показателей удовлетворенности населения. Наиболее заметна отрицательная динамика по таким направлениям, как транспортное обслуживание, состояние автомобильных дорог. |
| 2 | Показатель 2.  доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Сальского городского поселения | процентов | - | 26 | 56 | Превышение планового значения показателя связано с эффективным использованием электронных средств массовой информации, все более популярных среди населения, с освещением деятельности органов местного самоуправления в аккаунтах Администрации Сальского городского поселения социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, мессенджер Телеграмм |
| 3 | Показатель 3.  доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | процентов | 95 | 91,5 | 95 | превышение планового показателя связано с участием муниципальных служащих в прохождении повышения квалификации по дополнительным программам, не требующим финансирования из местного бюджета, и участия в семинарах муниципальных служащих иных лиц, занятых в системе местного самоуправления |
| 2. Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Сальском городском поселении  профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | |
| 2.1 | Показатель 1.1.  доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление | процентов | 100 | 42 | 100 | Превышение показателя связано привлечением населения к участию решения вопросов местного значения. |
| 2.2 | Показатель 1.2.  доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 30 | 18 | - | В 2023 году конкурсные мероприятия на замещение вакантных должностей муниципальной службы не проводились в связи с изменением структуры Администрации Сальского городского поселения. |
| 2.3 | Показатель 1.3.  Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | - | 35 | - | В 2023 году замещение вакантных должностей муниципальной службы, на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров не проводилось |
| 2.4 | Показатель 1.4.  Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | - | 56 | - | В 2023 году назначение на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров не проводилось |
| 2.5 | Показатель 1.5.  Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 95 | 91,5 | 95 | Превышение планового значения показателя связано с реализацией по привлечению на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов. |
| 2.6 | Показатель 1.6.  Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 95 | 43 | 95 | Превышение показателя обусловлено возросшим интересом к проведению обучающих мероприятий со стороны слушателей |
| 3. Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» | | | | | | |
| 3.1 | Показатель 2.1.  доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетене Сальского городского поселения, являющимся официальным источником опубликования правовых актов Сальского городского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 3.2 | Показатель 2.2.  доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Сальского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения в сети «Интернет» к общему количеству | процентов | 100 | 100 | 100 | - |