Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2024 									       № 194

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год, согласно приложению.

2.  Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре В.В. Привалова.

И.о главы Администрации

Сальского городского поселения		           	                        Е.В. Ерохина

Верно: начальник отдела по общим

и организационным вопросам					               А.В. Хмельниченко

Постановление вносит:

отдел по делам  ГО, ЧС

и мобилизационной работе Мищенко А.А.

Приложение

к постановлению

Администрации Сальского городского поселения                                                                                 от 18.03.2024 № 194

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью и повышения общественной и личной безопасности граждан за счет применения новых информационных технологий в рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 № 788, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Сальском городском поселении;

- организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Сальского городского поселения и их проектов;

-  обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности Администрации Сальского городского поселения;

- обеспечена безопасность населения поселения и противодействие преступности;

- повышено качество и результативность реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;

- повышена эффективность обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

-    обеспечена антитеррористическая защищенности населения;

-    проведено обследование на предмет антитеррористической защищенности территорий и зданий потенциально-опасных объектов детских садов, школ перед началом учебного года и проведением праздничных мероприятий, объектов, в которых поводятся праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия;

-   проведены рейды в летний период (в выходные дни, после 23 часов) по местам массового отдыха молодежи;

- работает Народная Дружина Сальского городского поселения. На стендах размещена информация о действиях при угрозе возникновения террористических актов.

-распространены и вывешены на информационных стендах памятки: «Поведение при обнаружении подозрительных предметов», «Экстремизм - угроза обществу!», «Профилактика экстремизма и терроризма».

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Сальском городском поселении» предусмотрены 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено. В соответствии с протоколом заседания комиссии по противодействию коррупции в Сальском городском поселении от 25.08.2021 № 3 утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в Сальском городском поселении на 2021-2024 годы. В 2023 году приняты 3 нормативных правовых акта.

Основное мероприятие 1.2. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Сальского городского поселения» выполнено.

Проводится работа по доведению до граждан, поступающих на муниципальную службу, положений действующего законодательства о противодействии коррупции. По итогам 2023 года 8 сотрудников, принятых на муниципальную службу, были ознакомлены с требованиями законодательства о противодействии коррупции.

Отделом по общим и организационным вопросам проводится работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах работников Администрации Сальского городского поселения, в том числе в ходе проведения ежегодной сверки личных дел.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Сальского городского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений» выполнено.

Проводится своевременное размещение в информационных бюллетенях и на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения информации о деятельности Администрации Сальского городского поселения в сфере противодействия коррупции.

Основное мероприятие 1.4. «Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков» выполнено.

В целях исключения коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд финансово-экономическим отделом в отчетном периоде в ходе проведения торгов осуществлен анализ в отношении 130 закупок. Проанализированы сведения в отношении 310 участников закупок. Фактов выявления конфликта интересов не установлено. Во всех должностных инструкциях специалистов по размещению заказов Сальского городского поселения закреплен полный перечень выполняемых ими функций при размещении заказов, а также предусмотрена персональная ответственность за нарушение законодательства в сфере размещения заказов, в том числе антикоррупционных норм.

В рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Сальском городском поселении» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму». На системной основе организована работа по недопущению вовлечения обучающихся образовательных организаций в деятельность террористических и экстремистских организаций. Вопросы противодействия терроризму систематически обсуждаются на тематических диспутах и общешкольных мероприятиях для старшеклассников.

Основное мероприятие 2.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении». Проведено 63 сходов граждан, на которых присутствовало более 2,5 тыс. чел. В образовательных учреждениях Сальского городского поселения проведено: 12 родительских онлайн собраний, 36 онлайн заседаний круглых столов.

Основное мероприятие 2.3. «Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения» в 2023 году не подлежало исполнению.

Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия по профилактике и предотвращению правонарушений и террористических актов в общественных местах и на улицах Сальского городского поселения». Выполнено без затрат денежных средств.

В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Сальского городского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

В ходе реализации основного мероприятия 3.1 «Мероприятия по созданию условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории Сальского городского поселения» достигнуты следующие результаты:

- по договору с АО «Донэнерго» СМЭС от 13.02.2023 № 22/23/СМЭС выполнены работы по технологическому присоединению опорных пунктов полиции к электрическим сетям АО «Донэнерго» на сумму 30,7 тыс. рублей;

- по муниципальному контракту от 29.11.2023 № 66 приобретен измеритель уровня звука для нужд Администрации Сальского городского поселения на сумму 26,8 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1                 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы проходила по плану реализации муниципальной программы на 2023 год.  Факторы, оказывающие влияние на основные параметры и ход реализации муниципальной программы, а также на достижение целей муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 57,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 57,5 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 27.12.2022 № 110 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 57,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 57,5 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 57,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции» – плановое значение – 4 человека, фактическое значение – 10 человек.

Показатель 2.1. «Количество мероприятий направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 3.1. «Укрепление материально-технической базы» - плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 3.2. «Увеличение количества профилактических рейдов полиции совместно с представителями ДНД» плановое значение – 25 единиц, фактическое значение – 26 единиц.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.  Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1=1, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1*0,5+1*0,3+1*0,2=1, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году не привлекались.

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам                                    А.В. Хмельниченко

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» по результатам за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной

программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по результатам за 2023 год

| п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Сальском городском поселении» |
| 1.1 | 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции. | Администрация Сальского городского поселения | x | x | x | приведение нормативных правовых актов Администрации Сальского городского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | В соответствии с протоколом заседания комиссии по противодействию коррупции в Сальском городском поселении от 25.08.2021 № 3 утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в Сальском городском поселении на 2021-2024 годы. В 2023 году приняты 3 нормативных правовых акта. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Сальского городского поселения | Администрация Сальского городского поселения | x | x | x | предотвращение коррупционных правонарушений | Проводится работа по доведению до граждан, поступающих на муниципальную службу, положений действующего законодательства о противодействии коррупции. По итогам 2023 года 8 сотрудников, принятых на муниципальную службу, были ознакомлены с требованиями законодательства о противодействии коррупции. | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Сальского городского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Администрация Сальского городского поселения | x | x | x | формирование эффективной муниципальной политики на территории Сальского городского поселения по противодействию коррупции | Проводится своевременное размещение в информационных бюллетенях и на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения информации о деятельности Администрации Сальского городского поселения в сфере противодействия коррупции. |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков. | Администрация Сальского городского поселения | x | x | x | формирование эффективной государственной политики в сфере закупок для муниципальных нужд Сальского городского поселения по противодействию коррупции | В целях исключения коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд финансово-экономическим отделом в отчетном периоде в ходе проведения торгов осуществлен анализ в отношении 130 закупок. Проанализированы сведения в отношении 310 участников закупок. Фактов выявления конфликта интересов не установлено. Во всех должностных инструкциях специалистов по размещению заказов Сальского городского поселения закреплен полный перечень выполняемых ими функций при размещении заказов, а также предусмотрена персональная ответственность за нарушение законодательства в сфере размещения заказов, в том числе антикоррупционных норм. |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Сальском городском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | На системной основе организована работа по недопущению вовлечения обучающихся образовательных организаций в деятельность террористических и экстремистских организаций. Вопросы противодействия терроризму систематически обсуждаются на тематических диспутах и общешкольных мероприятиях для старшеклассников |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Проведено 63 сходов граждан, на которых присутствовало более 2,5 тыс. чел. В образовательных учреждениях Сальского городского поселения проведено: 12 родительских онлайн собраний, 36 онлайн заседаний круглых столов |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Проведен ремонт и плановое техническое обслуживание систем видеонаблюдения, включение систем видеонаблюдения парка «Ванцетти» в АПК «Безопасный город». |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по профилактике и предотвращению правонарушений и террористических актов в общественных местах и на улицах Сальского городского поселения | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение безопасности объектов и граждан | Обеспечена деятельность народной дружины. Произведено 105 выходов на патрулирование территории Сальского городского поселения в местах с массовым пребыванием людей. | - |
| Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории Сальского городского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по созданию условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории Сальского городского поселения | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах, а также снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности | Заключен договор с АО «Донэнерго» СМЭС № 22/23/СМЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Донэнерго» на сумму 30,7 тыс. рублей.Исполнение договора осуществлено в установленные сроки. Заключен муниципальный контракт № 66 на приобретение и поставку измерителя уровня звука для нужд Администрации Сальского городского поселения в сумме 26,8 тыс. рублей. | - |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по результатам за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по результатам за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | всего | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Сальском городском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Сальского городского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Сальского городского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Сальском городском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение, использование и текущий ремонт современных систем видеонаблюдения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по профилактике и предотвращению правонарушений и террористических актов в общественных местах и на улицах Сальского городского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории Сальского городского поселения» | всего | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по созданию условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории Сальского городского поселения | всего | 57,5 | 57,5 | 57,5 |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений»

по результатам за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Наименование и номер | Ед. измерения | Значение показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год факт | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |
| 1. | Показатель 1. Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия. | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Сальском городском поселении» |
| 2. | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции | человек | 5 | 4 | 10 | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Сальском городском поселении» |
| 3. | Показатель 2.1. Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории Сальского городского поселения» |
| 4. | Показатель 3.1. Укрепление материально-технической базы | единиц | 5 | - | - | - |
| 5. | Показатель 3.2. Увеличение количества профилактических рейдов полиции совместно с представителями ДНД | единиц | 25 | 25 | 26 | - |

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам                         						                 А.В. Хмельниченко