Отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Муниципальная политика»

по итогам I полугодия 2024 года

| № п/п | Номер и наименование <4> |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Сальского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1 "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Сальском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления" | Администрация Сальского городского поселения | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 24,8 |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 1.1. Развитие территориального общественного самоуправления | Отдел по общим и организационным вопросам | На территории Сальского городского поселения осуществляют свою деятельность 5 ТОС, которые принимали активное участие в волонтерском движении, мероприятиях на патриотическое воспитание детей и молодежи, профилактику негативных явлений в подростковой среде. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 1.2. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Сальском городском поселении | Отдел по общим и организационным вопросам | Подготовлено 2 информации о состоянии муниципальной службы в Сальском городском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 4. |  | Основное мероприятие 1.3. Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | Отдел по общим и организационным вопросам | сформирован муниципальный резерв управленческих кадров и кадровый резерв на 2024 год. Информация о проведении конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной службы размещается в СМИ и на Интернет – сайте Администрации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 5. |  | Основное мероприятие 1.4. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Отдел по общим и организационным вопросам | в первом полугодии 2023 года имелось 2 вакансии реализуется Положение о муниципальном резерве управленческих кадров Администрации Сальского городского поселения. Используется Перечень целевых должностей в сфере муниципального управления для формирования муниципального резерва управленческих кадров Администрации Сальского городского поселения. Проведено 2 заседания комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 6. |  | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Отдел по общим и организационным вопросам | на официальном интернет – сайте администрации имеется раздел «Муниципальная служба», в котором размещена информация о порядке прохождения муниципальной службы и размещалась информация об имеющихся вакансиях | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 7. |  | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Сальском городском поселении | Отдел по общим и организационным вопросам | для повышения уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Сальском городском поселении, по актуальным вопросам профессиональной деятельности посредством использования современных технологий проведены: видеосеминар по теме «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда», «Оказание первой помощи пострадавшим», «Управление государственным и муниципальным имуществом». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 24,8 |  |
| 8. |  | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» | Администрация Сальского городского поселения | X | X | X | 738,9 | 738,9 | 214,1 |  |
| 9. |  | Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Сальского городского поселения в информационном бюллетене Сальского городского поселения, являющимся официальным источником опубликования правовых актов Сальского городского поселения | Отдел по общим и организационным вопросам | в первом полугодии 2023 года изготовлено 12 информационных бюллетеней, в которых опубликовано 123 нормативно-правовых акта Администрации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 284,2 | 284,2 | 149,1 |  |
| 10. |  | Основное мероприятие 2.2. Освещение деятельности органов местного самоуправления Сальского городского поселения в СМИ | Отдел по общим и организационным вопросам отдел территориального планирования и имущественных отношений Администрация Сальского городского поселения | в местном печатном издании газеты «Сальская степь» опубликовано 13 статей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 457,7 | 457,7 | 65,0 |  |
| 11. |  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 788,9 | 788,9 | 238,9 |  |

Глава Администрации Сальского городского поселения                                                                                        И.И. Игнатенко

Согласовано: Начальник финансово-экономического отдела                                                                                   Н.Н. Зинченко

Исполнитель: главный специалист отдела

по общим и организационным вопросам М.Г. Безвесельная

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Муниципальная политика за отчетный период

1-е полугодие 2024 года

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 № 790 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств местного бюджета Сальского городского поселения предусмотрены ассигнования в сумме 788,9 тыс. руб.

По состоянию на 30.06.2024 заключено 4 муниципальных контракта 
на общую сумму 761,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета составило 238,9 тыс. рублей, или 31,4 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Сальского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Сальском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 – «Реализация муниципальной информационной политики».

В соответствии с постановлениями Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 №180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», от 02.11.2015.02.2024 № 131 (в ред. от 20.05.2024 № 367), утвержден план реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год (далее - План реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Сальском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 50,0 тыс. рублей. По состоянию на 30.06.2024 заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 24,8 тыс. рублей или 49,6 %.

Подпрограммой 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Сальском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» запланировано выполнение 6 основных мероприятий, срок реализации которых заканчивается в конце текущего года.

По состоянию на 01.07.2024 по данным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

- ТОС Сальского городского поселения принимали активное участие в волонтерском движении, мероприятиях на патриотическое воспитание детей и молодежи, профилактику негативных явлений в подростковой среде. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения.»;

- подготовлено 2 информации о состоянии муниципальной службы в Сальском городском поселении;

- сформирован муниципальный резерв управленческих кадров и кадровый резерв на 2024 год. Информация о проведении конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной службы размещается в СМИ и на Интернет – сайте Администрации Сальского городского поселения;

- в первом полугодии 2024 года имелось 2 вакансии, реализуется Положение о муниципальном резерве управленческих кадров Администрации Сальского городского поселения. Используется Перечень целевых должностей в сфере муниципального управления для формирования муниципального резерва управленческих кадров Администрации Сальского городского поселения. Проведено 2 заседания комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров;

- на официальном интернет – сайте администрации имеется раздел «Муниципальная служба», в котором размещена информация о порядке прохождения муниципальной службы и размещалась информация об имеющихся вакансиях;

- для совершенствования уровня профессионального образования муниципальных служащих 6 муниципальных служащих Администрации Сальского городского поселения прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда», «Оказание первой помощи пострадавшим», «Управление государственным и муниципальным имуществом».

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Реализация муниципальной информационной политики» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 738,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 214,1 тыс. рублей, или 29,0 % от общей суммы денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация двух основных мероприятий, исполнение которых будет осуществлено в установленные сроки:

- заключен муниципальный контракт с ГУП РО «Дон-медиа» на сумму 453,3 тыс. рублей, предмет контракта: официальное опубликование в газете «Дон-медиа» правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Решения Собрания депутатов Сальского городского поселения и Администрации Сальского городского поселения;

- заключен муниципальный контракт с ГУП РО «Дон-медиа» на сумму 283,1 тыс. рублей, предмет контракта: изготовление и печать информационного бюллетеня.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год по итогам 6 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
по итогам I полугодия 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.