ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения»

за отчетный период 6 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактичес-кая дата окончания реализа-ции, наступле-ния контроль-ного события | Расходы бюджета Сальского городского поселения на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муниципальной программой | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на 01.07.2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | x | x | X | X | 1009,8 | 1129,8 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | Отдел территориального планирования и имущественных отношений Администрации Сальского городского поселения | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 493,1 | 493,1 | 0 | МК заключен, находится на стадии исполнения |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой |  | разработка проектов планировки и межевания территорий, право управления и распоряжения которыми переданы органам местного самоуправления в целях предоставления земельных участков многодетным семьям | X | Х | X | X | X |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. "Корректировка генерального плана и правил землепользования и застройки Сальского городского поселения." Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ Сальского городского поселения, описанию местоположения границ территориальных зон и зон с особыми условиями территории для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Отдел территориального планирования и имущественных отношений Администрации Сальского городского поселения | карты (планы) объектов землеустройства в отношении границ Сальского городского поселения | X | 30.12.2024 | 0,0 |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | Отдел территориального планирования и имущественных отношений Администрации Сальского городского поселения | сформированные территории, в том числе для жилищного строительства | X | 30.12.2024 | 516,7 | 636,7 | 0 | МК заключен на сумму 516,5 тыс.руб., находится на стадии исполнения |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Изготовление топографической съемки, проектов планировки, проектов межеваний |  | Получение топографической съемки, проектов планировки, проектов межеваний |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Отдел территориального планирования и имущественных отношений Администрации Сальского городского поселения | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | X | 30.12.2024 | 0,0 |  |  |  |
| 8 | Контрольное событие 1.4.1. Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья |  | уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья до 10 единиц |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 2. «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | X |  | 28715,1 | 38 763,9 | 19 777,9 | 18 986,0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | ликвидация аварийного жилищного фонда | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 18096,7 | 26 332,0 | 19636,9 | 6695,1 |
|  | Контрольное событие 2.1.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  | Переселение граждан в количестве 42 квартир |  |  |  |  |  | 6695,1 Расселен МКД по ул. Кирова.28в Не использованы средства софинансирования на расселение МКД по ул. Социалистическая.185, Н.Острвоского,8б и Станиславского,160 |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | ликвидация аварийного жилищного фонда | X | 30.12.2024 | 10618,4 | 12248,4 | 131,3 |  |
|  | Контрольное событие 2.2.1. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов |  | Снос расселенного аварийного многоквартирного дома по адресу: г. Сальск, ул. Н. Островского,8в, ул. Н.Островского,8г |  |  |  |  |  | Заключено два МК, которые исполнении, находятся на стадии финансирования |
|  | Основное мероприятие 2.4. Определение рыночной стоимости аварийного жилья |  |  | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 183,5 | 9,8 | Заключено три МК, один из которых исполнен и оплачен в полном объеме |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 29 724,9 | 39 893,7 | 19 777,9 |  |

Глава Администрации Сальского городского поселения							И.И. Игнатенко

Зам. главы Администрации по финансово-

экономическим вопросам                                                                                                        Е.В. Ерохина

Исп. начальник отдела ЖКХ,

благоустройства и с строительства  Н.В. Горячая